## TEN
HS-TEN C10(24M)+MOD DATE 05 SEP. 2026
Item | Revision | Functional loc. | Confirmation | Notification | Order | Order Type | Ident.Insp.Task | Reference Date | Oper.WorkCenter | Activity | Description | System status | Syste | WBS ord. header | Priority | Priority | Working Group | Main WorkCtr | MaintActivType | External Ident. | Actual start | Bas. start date | Start time | Basic fin. date | Basic fin. time
1 | 70457811 | HS-TEN | 0015908143 | 1103085797 | 2105001134 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LQ/IA | 0010 | Wiring check vibration spectrum print ou | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-W |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2025-10-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
2 | 70457811 | HS-TEN | 0015908144 | 1103085797 | 2105001134 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LQ/IA | 0020 | Wiring check vibration spectrum print ou | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-W |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
3 | 70457811 | HS-TEN | 0015908145 | 1103085797 | 2105001134 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LQ/IA | 0030 | Wiring check vibration spectrum print ou | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-W |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2025-10-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
4 | 70457811 | HS-TEN | 0016182693 | 1103132686 | 2105073834 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11SH | 0010 | DVI AFT CGO COMPT BILGE AREA FR 57.4-58 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | 11SH | DVI | A330.MPD.5341099002-TG01 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
5 | 70457811 | HS-TEN | 0016279655 |  | 2105100811 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC CROSSFEED VALVE USING IND MOTOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.282300-02-1 | 2026-07-14 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
6 | 70457811 | HS-TEN | 0016279656 |  | 2105100812 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH MAIN LANDING GEAR WELL | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-571-01-1 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
7 | 70457811 | HS-TEN | 0016279671 |  | 2105101167 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI RH OUTER T/E FIXED | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
8 | 70457811 | HS-TEN | 0016279672 |  | 2105101168 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH OUTER T/E FIXED STRUCTURE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
9 | 70457811 | HS-TEN | 0016279673 |  | 2105101169 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH OUTER T/E FIXED STRUCTURE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
10 | 70457811 | HS-TEN | 0016279675 |  | 2105101171 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI RH OUTER T/E FIXED | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
11 | 70457811 | HS-TEN | 0016279677 |  | 2105101173 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI RH INBOARD AILERON | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
12 | 70457811 | HS-TEN | 0016280978 |  | 2105101174 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH INBOARD AILERON | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
13 | 70457811 | HS-TEN | 0016280991 |  | 2105101187 | AC01 |  | 2026-06-14 | 11LHM/E | 0010 | CHECK OF DMC OUTPUT CIRCUITS TO FWC'S | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_ALL IERA | BKK_H | INS | A330.MPD.315000-02-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
14 | 70457811 | HS-TEN | 0016281000 |  | 2105101196 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FUEL PUMP SYSTEM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.282200-12-1 | 2026-07-08 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
15 | 70457811 | HS-TEN | 0016281005 |  | 2105101201 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC FLY-BY-WIRE RUDDER TRIM STBY. CH. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | VIC | A330.MPD.272100-19-1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
16 | 70457811 | HS-TEN | 0016281006 |  | 2105101202 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC RUDDER DAMPING MEASUREMENT BY BITE. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.272400-08-1 | 2026-06-04 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
17 | 70457811 | HS-TEN | 0016281007 |  | 2105101203 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC ELEVATOR DAMPING MEASUREMENT BY BITE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.273400-01-1,273400-01-2 | 2026-06-04 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
18 | 70457811 | HS-TEN | 0016281008 |  | 2105101204 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THSA CHECKABLE SHEAR PIN. | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274000-18-1 | 2026-07-08 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
19 | 70457811 | HS-TEN | 0016281013 |  | 2105101209 | AC01 | EWIS | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 | 2026-06-17 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
20 | 70457811 | HS-TEN | 0016281015 |  | 2105101211 | AC01 | EWIS | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 | 2026-06-12 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
21 | 70457811 | HS-TEN | 0016281017 |  | 2105101213 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
22 | 70457811 | HS-TEN | 0016281018 |  | 2105101214 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | FUC FAN COWL LATCH TENSION-RR ENG#2 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.711300-R4-1 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
23 | 70457811 | HS-TEN | 0016281028 |  | 2105101224 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF T/E SKIN RIB8-12 ,LH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
24 | 70457811 | HS-TEN | 0016281046 |  | 2105101242 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC FCSC1 RUDDER SERVO LOOP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-15-1 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
25 | 70457811 | HS-TEN | 0016281047 |  | 2105101243 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC PFTU-TRIM 2 NORMAL/BACK-UPP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.279000-20-1 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
26 | 70457811 | HS-TEN | 0016281050 |  | 2105101246 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | OPC the back up speed scale display | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | OP | A330.MPD.341300-05-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
27 | 70457811 | HS-TEN | 0016281055 |  | 2105101250 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/E | 0010 | CONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
28 | 70457811 | HS-TEN | 0016281091 |  | 2105101282 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
29 | 70457811 | HS-TEN | 0016281367 |  | 2105101528 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.532107-01-1 | 2026-06-22 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
30 | 70457811 | HS-TEN | 0016281379 |  | 2105101540 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER PIPE ASSIES | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
31 | 70457811 | HS-TEN | 0016281393 |  | 2105101554 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | RMV -EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-06-23 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
32 | 70457811 | HS-TEN | 0016281406 |  | 2105101567 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EMERG RAM AIR INLET SYSTEM | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.215500-01-1;215500-04-1 | 2026-06-23 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
33 | 70457811 | HS-TEN | 0016281410 |  | 2105101571 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF AIR COND COMP VENTILATE SYS WARN | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212500-01-1 | 2026-07-05 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
34 | 70457811 | HS-TEN | 0016281412 |  | 2105101573 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC-OUTFLOW VALVE OPENING(50%) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-03-1 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
35 | 70457811 | HS-TEN | 0016281434 |  | 2105101595 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11SH | 0010 | REM -MID PAX/CREW DOOR SCUFF PLATE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.532124-01-1 | 2026-06-05 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
36 | 70457811 | HS-TEN | 0016281444 |  | 2105101605 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP - ALL PAX/CREW&EMERG EXIT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 | 2026-06-30 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
37 | 70457811 | HS-TEN | 0016281445 |  | 2105101606 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AIRCONDITIONING COMPARTMENT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-193-01-1 | 2026-06-27 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
38 | 70457811 | HS-TEN | 0016281452 |  | 2105101613 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV-COFFEE CONTAINERS | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
39 | 70457811 | HS-TEN | 0016281505 |  | 2105101664 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | OPC-MASK MICROPHONE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.235100-01-1 | 2026-07-06 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
40 | 70457811 | HS-TEN | 0016281515 |  | 2105101674 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LAND RECOVERY CONFIGURATION | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-02-1 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
41 | 70457811 | HS-TEN | 0016281531 |  | 2105101690 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-PITOT PROBE HEATING&ADR/AOA PWR SUPP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-01-1 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
42 | 70457811 | HS-TEN | 0016281705 |  | 2105101863 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | AIRCRAFT REFUELING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW18 | 2026-09-01 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
43 | 70457811 | HS-TEN | 0016281761 |  | 2105101903 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0010 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2 (RR) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
44 | 70457811 | HS-TEN | 0016281762 |  | 2105101903 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2 (RR) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/3 | 2026-06-11 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
45 | 70457811 | HS-TEN | 0016281763 |  | 2105101903 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0030 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2 (RR) | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
46 | 70457811 | HS-TEN | 0016304580 |  | 2105107819 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER CENTER BOX TOP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551023-01-1 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
47 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016373699 | 1103167024 | 2105129128 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
48 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016373700 | 1103167024 | 2105129128 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11SH | 0020 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
49 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016373701 | 1103167024 | 2105129128 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11SH | 0030 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
50 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016373702 | 1103167024 | 2105129128 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0040 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
51 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016373703 | 1103167024 | 2105129128 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0050 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
52 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016373735 | 1103167025 | 2105129129 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
53 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016373736 | 1103167025 | 2105129129 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11SH | 0020 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
54 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016373737 | 1103167025 | 2105129129 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11SH | 0030 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
55 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016373738 | 1103167025 | 2105129129 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0040 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
56 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016373739 | 1103167025 | 2105129129 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0050 | 710352:AIR INTAKE INSP FWD BULKHEAD WEB | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | DI | A330.TO.710352 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
57 | 70457811 | HS-TEN | 0016342498 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | HKG | 0010 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
58 | 70457811 | HS-TEN | 0016342499 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11SH | 0020 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
59 | 70457811 | HS-TEN | 0016375703 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11SH | 0030 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
60 | 70457811 | HS-TEN | 0016375704 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11NDT | 0040 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
61 | 70457811 | HS-TEN | 0016375705 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11NDT | 0050 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
62 | 70457811 | HS-TEN | 0016375706 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11PAINT | 0060 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
63 | 70457811 | HS-TEN | 0016375707 | EN004F220526 | EN004F220526 | AC05 |  | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0070 | 53 A SCRATCH FOUND ON THE AFT EDGE OF AF | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
64 | 70457811 | HS-TEN | 0016351000 | EN023F250526 | EN023F250526 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | 05 LOAD REPORT IS PRINT OUT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-05-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
65 | 70457811 | HS-TEN | 0016351001 | EN023F250526 | EN023F250526 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0020 | 05 LOAD REPORT IS PRINT OUT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
66 | 70457811 | HS-TEN | 0016360536 | EN094F030626 | EN094F030626 | AC05 |  | 2026-07-13 | BKK_L | 0010 | 32 WAC FOUND BRAKE FAN #5 INOP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
67 | 70457811 | HS-TEN | 0016360538 | EN094F030626 | EN094F030626 | AC05 |  | 2026-07-13 | 12LC/AP | 0020 | 32 WAC FOUND BRAKE FAN #5 INOP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
68 | 70457811 | HS-TEN | 0016360537 | EN094F030626 | EN094F030626 | AC05 |  | 2026-07-13 | BKK_L | 0020 | 32 WAC FOUND BRAKE FAN #5 INOP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | D | Category D |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
69 | 70457811 | HS-TEN | 0016513279 | EN131F270826 | EN131F270826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | PITCH TRIMMER REPLACED RH | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 00:00:00 | 2026-08-27 | 00:00:00
70 | 70457811 | HS-TEN | 0016365591 | EN153A060626 | EN153A060626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11 PLACARD AND MARKING:NLG/MLG DOOR/WHEE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-08 | 2026-01-01 | 11:16:00 | 2026-06-06 | 19:00:00
71 | 70457811 | HS-TEN | 0016365592 | EN154A060626 | EN154A060626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11 PLACARD AND MARKING FUSELAGE:FUSELAGE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-25 | 2026-01-01 | 11:28:00 | 2026-06-06 | 19:00:00
72 | 70457811 | HS-TEN | 0016368422 | EN174B080626 | EN174B080626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11CMPST | 0010 | 52:FLOOR-FWD CARGO DOOR LINING CRACKING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 14:25:00 | 2026-06-08 | 19:00:00
73 | 70457811 | HS-TEN | 0016371987 | EN174B080626 | EN174B080626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11PAINT | 0020 | 52:FLOOR-FWD CARGO DOOR LINING CRACKING | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-08 | 14:25:00 | 2026-06-08 | 19:00:00
74 | 70457811 | HS-TEN | 0016368453 | EN175B080626 | EN175B080626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11CMPST | 0010 | 25:COCKPIT COVER PANEL POS.FO | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-01-01 | 15:34:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
75 | 70457811 | HS-TEN | 0016371989 | EN175B080626 | EN175B080626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11PAINT | 0020 | 25:COCKPIT COVER PANEL POS.FO | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-01-01 | 15:34:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
76 | 70457811 | HS-TEN | 0016368459 | EN178B080626 | EN178B080626 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11CA | 0010 | REPLACE FLOOR MATT AT FWD GALLEY | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CA | REP |  | 2026-06-13 | 2026-06-08 | 16:27:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
77 | 70457811 | HS-TEN | 0016372008 | EN197B100626 | EN197B100626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11PAINT | 0010 | 53:LOWER FUSELAGE AFT NOSE LANDING GEAR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 09:56:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
78 | 70457811 | HS-TEN | 0016372817 | EN208B100626 | EN208B100626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | 71:ENGINE-ENG.2 NOSE INLET COWL LH/RH UP | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-21 | 2026-06-10 | 15:40:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
79 | 70457811 | HS-TEN | 0016376006 | EN229B130626 | EN229B130626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | 52:PAX DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
80 | 70457811 | HS-TEN | 0016381415 | EN229B130626 | EN229B130626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | 52:PAX DOOR | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
81 | 70457811 | HS-TEN | 0016376013 | EN234B130626 | EN234B130626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11CMPST | 0010 | 25: SIDE BUMPER ASSY SEAT B/C 15F DAMAGE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
82 | 70457811 | HS-TEN | 0016381409 | EN234B130626 | EN234B130626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0020 | 25: SIDE BUMPER ASSY SEAT B/C 15F DAMAGE | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
83 | 70457811 | HS-TEN | 0016387012 | EN265A180626 | EN265A180626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11SH | 0010 | AFT CGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND DECO | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 15:34:00 | 2026-06-18 | 19:00:00
84 | 70457811 | HS-TEN | 0016395365 | EN293B240626 | EN293B240626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMP : INSPECTED FOUND AVIONIC | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
85 | 70457811 | HS-TEN | 0016395366 | EN293B240626 | EN293B240626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11CMPST | 0020 | FWD CARGO COMP : INSPECTED FOUND AVIONIC | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-24 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
86 | 70457811 | HS-TEN | 0016395367 | EN293B240626 | EN293B240626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0030 | FWD CARGO COMP : INSPECTED FOUND AVIONIC | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
87 | 70457811 | HS-TEN | 0016407197 | EN303B010726 | EN303B010726 | AC05 |  | 2026-08-20 | 11SH | 0010 | WING UPPER SKIN HI-LOCK BOLT HEAD FOUND | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
88 | 70457811 | HS-TEN | 0016407198 | EN303B010726 | EN303B010726 | AC05 |  | 2026-08-20 | 11PAINT | 0020 | WING UPPER SKIN HI-LOCK BOLT HEAD FOUND | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
89 | 70461840 | HS-TEN | 0016422159 | 1103175614 | 2105143918 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | E/26-112:INSP/CLEAN BULK CGO COMPARTMENT | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DVI | A330.ED.BKKJA-E/26-112 | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
90 | 70461840 | HS-TEN | 0016503889 |  | 2105164809 | AC02 | EWIS | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
91 | 70461840 | HS-TEN | 0016503893 |  | 2105164813 | AC02 | EWIS | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
92 | 70461840 | HS-TEN | 0016503897 |  | 2105164817 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#1 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
93 | 70461840 | HS-TEN | 0016309061 | EN069C010526 | EN069C010526 | AC05 |  | 2026-07-10 | BKK_L | 0010 | 23 REFER EN063C300426 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
94 | 70461840 | HS-TEN | 0016309063 | EN069C010526 | EN069C010526 | AC05 |  | 2026-07-10 | BKK_L | 0020 | 23 REFER EN063C300426 | TECO PCNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
95 | 70457811 | HS-TEN | 0016412325 | EN314A030726 | EN314A030726 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11CMPST | 0010 | FUSELAGE : INSPECTED FOUND FAIRING PNL 1 | TECO PCNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
96 | 70457811 | HS-TEN | 0016412326 | EN314A030726 | EN314A030726 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0020 | FUSELAGE : INSPECTED FOUND FAIRING PNL 1 | TECO PCNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
97 | 70457811 | HS-TEN | 0016281208 |  | 2105101389 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT OUTER AILERON LUG -RH | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.576120-01-1 | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
98 | 70457811 | HS-TEN | 0016281419 |  | 2105101580 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF AFT CGO DOOR | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523200-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
99 | 70457811 | HS-TEN | 0016281527 |  | 2105101686 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIRING CIRCUIT CONTINUITY | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-02-1 | 2026-07-06 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
100 | 70457811 | HS-TEN | 0016290875 |  | 2105104239 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 | 2026-06-28 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
101 | 70457811 | HS-TEN | 0016290876 |  | 2105104239 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 | 2026-06-17 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
102 | 70457811 | HS-TEN | 0016290877 |  | 2105104239 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR3 | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.533190-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
103 | 70457811 | HS-TEN | 0016013071 | EN091B051125 | EN091B051125 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11SH | 0010 | 54:ENG#2 INBOARD OF CNA TO PYLON FWD OF | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
104 | 70457811 | HS-TEN | 0016013072 | EN091B051125 | EN091B051125 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0020 | 54:ENG#2 INBOARD OF CNA TO PYLON FWD OF | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
105 | 70457811 | HS-TEN | 0016361896 | EN139B040626 | EN139B040626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11:ENG 1 & ENG 2 ACCESS PANEL PLACARD PO | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-28 | 2026-06-04 | 13:28:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
106 | 70457811 | HS-TEN | 0016394039 | EN283B240626 | EN283B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | INSP FOUND AFT CARGO COMPARTMENT SIDE WA | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-24 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
107 | 70457811 | HS-TEN | 0016398385 | EN283B240626 | EN283B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | INSP FOUND AFT CARGO COMPARTMENT SIDE WA | TECO PCNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
108 | 70457811 | HS-TEN | 0016279674 |  | 2105101170 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI LH OUTER T/E FIXED | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-575-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
109 | 70457811 | HS-TEN | 0016279676 |  | 2105101172 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI LH INBOARD AILERON | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
110 | 70457811 | HS-TEN | 0016280997 |  | 2105101193 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | LOW RANGE LEAK CHECK OF PRINCIPAL | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-04-1 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
111 | 70457811 | HS-TEN | 0016281043 |  | 2105101239 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11NDT | 0010 | NDT - DOOR No.4 CUTOUT UPPER CORNERS | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534131-01-2 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
112 | 70457811 | HS-TEN | 0016281049 |  | 2105101245 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | FUC OVERSTEER INDICATING SYSTEM | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.325300-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
113 | 70457811 | HS-TEN | 0016281057 |  | 2105101252 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-LIGHTNING HIRF PROTECTION-VERTICAL F | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200007-02-3 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
114 | 70457811 | HS-TEN | 0016281065 |  | 2105101260 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL PYLON ACCESS PANELS PYLON2 | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-06-20 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
115 | 70457811 | HS-TEN | 0016281083 |  | 2105101276 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
116 | 70457811 | HS-TEN | 0016281227 |  | 2105101406 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INST - INSULATION BLANKETS FR67-68/FR70 | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.OPR.534014-01-1 | 2026-08-22 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
117 | 70457811 | HS-TEN | 0016281269 |  | 2105101442 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11NDT | 0010 | DET OUTER WING CENTER SPAR ASSEMBLY FORW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | DET | A330.MPD.572081-01-13 | 2026-06-17 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
118 | 70457811 | HS-TEN | 0016281270 |  | 2105101442 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0020 | DET OUTER WING CENTER SPAR ASSEMBLY FORW | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | DET | A330.MPD.572081-01-13 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
119 | 70457811 | HS-TEN | 0016281375 |  | 2105101536 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-06-22 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
120 | 70457811 | HS-TEN | 0016281396 |  | 2105101557 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | RMV -THE SKIN CHECK VALVE | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-07-06 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
121 | 70457811 | HS-TEN | 0016281438 |  | 2105101599 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11SH | 0010 | REM -BULK CARGO DOOR SCUFF PLATE | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.534144-01-1;534144-03-1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
122 | 70457811 | HS-TEN | 0016365589 | EN151A060626 | EN151A060626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11 MARKING AND PLACARD:LH/RH WING UPPER/ | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-01-01 | 10:52:00 | 2026-06-06 | 19:00:00
123 | 70457811 | HS-TEN | 0016365630 | EN164A070626 | EN164A070626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11PAINT | 0010 | APU ACCESS DOOR:PAINT REPAIR. | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-01-01 | 15:24:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
124 | 70457811 | HS-TEN | 0016371992 | EN196B100626 | EN196B100626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11CMPST | 0010 | 55:INSPECTION FOUND L/H & RH ELEVATORS A | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
125 | 70457811 | HS-TEN | 0016371993 | EN196B100626 | EN196B100626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11PAINT | 0020 | 55:INSPECTION FOUND L/H & RH ELEVATORS A | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-09 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
126 | 70457811 | HS-TEN | 0016372778 | EN203B100626 | EN203B100626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | 57:WING-LH/RH WING TRAILING EDGE BOTTOM | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
127 | 70457811 | HS-TEN | 0016373015 | EN212A110626 | EN212A110626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11SH | 0010 | PAX DOOR:PAINT REPAIR. | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 09:56:00 | 2026-06-11 | 19:00:00
128 | 70457811 | HS-TEN | 0016373070 | EN212A110626 | EN212A110626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11PAINT | 0020 | PAX DOOR:PAINT REPAIR. | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-01-01 | 09:56:00 | 2026-06-11 | 19:00:00
129 | 70457811 | HS-TEN | 0016402645 | EN299B290626 | EN299B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
130 | 70457811 | HS-TEN | 0016402646 | EN299B290626 | EN299B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CLEAN | 0020 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
131 | 70457811 | HS-TEN | 0016402647 | EN299B290626 | EN299B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0030 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
132 | 70461840 | HS-TEN | 0016503891 |  | 2105164811 | AC02 | EWIS | 2026-08-29 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#1 | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
133 | 70461840 | HS-TEN | 0016503898 |  | 2105164818 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#2 | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
134 | 70461840 | HS-TEN | 0016506796 | EN352B270826 | EN352B270826 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | DUE TO ENG#1 AND ENG#2 TRF FEOM HS-TEV | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-29 | 19:00:00
135 | 70461840 | HS-TEN | 0016512183 | EN374A310826 | EN374A310826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | PASSENGER COMPARTMENT | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
136 | 70461840 | HS-TEN | 0016512184 | EN374A310826 | EN374A310826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0020 | PASSENGER COMPARTMENT | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
137 | 70461840 | HS-TEN | 0016512185 | EN374A310826 | EN374A310826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0030 | PASSENGER COMPARTMENT | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
138 | 70464549 | HS-TEN | 0016497273 |  | 2105164160 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11E | 0010 | Engine Fan Blade Damage Record | TECO PCNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | VI | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
139 | 70457811 | HS-TEN | 0015556072 | 1103026300 | 2104909851 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | 531507:INSP FUSELAGE BULK CARGO FRAME | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.531507 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
140 | 70457811 | HS-TEN | 0015556073 | 1103026300 | 2104909851 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0020 | 531507:INSP FUSELAGE BULK CARGO FRAME | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.531507 | 2026-06-13 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
141 | 70457811 | HS-TEN | 0016280984 |  | 2105101180 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-592-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
142 | 70457811 | HS-TEN | 0016281097 |  | 2105101288 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
143 | 70457811 | HS-TEN | 0016367845 |  | 2105101288 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11SH | 0020 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
144 | 70457811 | HS-TEN | 0016367846 |  | 2105101288 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0030 | NDT STRUC SPLICING AREA FR48-53 LH/RH. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-06-13 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
145 | 70457811 | HS-TEN | 0016361754 | EN138B040626 | EN138B040626 | AC05 |  | 2026-07-15 | 11PAINT | 0010 | 57-LH/RH WING LWR SKIN PAINT PEEL OFF SE | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 12:00:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
146 | 70457811 | HS-TEN | 0016365627 | EN161B070626 | EN161B070626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | WING:BONDING LEAD SPOILER DAMAGED. | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
147 | 70457811 | HS-TEN | 0016374296 | EN217A110626 | EN217A110626 | AC05 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | DWD CARGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND LA | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
148 | 70457811 | HS-TEN | 0016374314 | EN219B110626 | EN219B110626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | WING L/E SLAT:REPAIR AND APPLY PROTECTIV | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
149 | 70457811 | HS-TEN | 0016374315 | EN219B110626 | EN219B110626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | WING L/E SLAT:REPAIR AND APPLY PROTECTIV | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
150 | 70457811 | HS-TEN | 0016375245 | EN225A120626 | EN225A120626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | FUSELAGE:INSPECTED FOUND NUT LOOSE AT SU | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
151 | 70457811 | HS-TEN | 0016375246 | EN225A120626 | EN225A120626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11NDT | 0020 | FUSELAGE:INSPECTED FOUND NUT LOOSE AT SU | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
152 | 70457811 | HS-TEN | 0016375247 | EN225A120626 | EN225A120626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0030 | FUSELAGE:INSPECTED FOUND NUT LOOSE AT SU | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
153 | 70457811 | HS-TEN | 0016387057 | EN266A190626 | EN266A190626 | AC05 |  | 2026-06-25 | 11LHM/A | 0010 | FWD CGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND BRAK | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
154 | 70457811 | HS-TEN | 0016392335 | EN279B230626 | EN279B230626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | FWD CGO COMP:INSPECTED FOUND CORROSION A | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
155 | 70457811 | HS-TEN | 0016392336 | EN279B230626 | EN279B230626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11SH | 0020 | FWD CGO COMP:INSPECTED FOUND CORROSION A | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
156 | 70457811 | HS-TEN | 0016392337 | EN279B230626 | EN279B230626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0030 | FWD CGO COMP:INSPECTED FOUND CORROSION A | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
157 | 70457811 | HS-TEN | 0016402649 | EN300B290626 | EN300B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | WING : LH/RH WING FIXED FLAP TRACK FAIRI | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
158 | 70457811 | HS-TEN | 0016402650 | EN300B290626 | EN300B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | WING : LH/RH WING FIXED FLAP TRACK FAIRI | TECO PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
159 | 70457811 | HS-TEN | 0016279654 |  | 2105100810 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11CLEAN | 0010 | A/C EXTERIOR CLEANING AFTER MAINTENANCE | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | RES | A330.MPD.5100000203-TG01 | 2026-09-01 | 2026-06-16 | 08:15:00 | 2026-06-16 | 08:15:00
160 | 70457811 | HS-TEN | 0016280981 |  | 2105101177 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0030 | CLOSE-UP GVI RH INBOARD AILERON | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
161 | 70457811 | HS-TEN | 0016281145 |  | 2105101335 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INST ENGINE FRONT MOUNT ENG#1(RR) | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.712105-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
162 | 70457811 | HS-TEN | 0016281333 |  | 2105101501 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL FWD CGO DOOR | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 | 2026-08-30 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
163 | 70457811 | HS-TEN | 0016281526 |  | 2105101685 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-905XP BUSBAR SHEDDING IN EMERG CONFI | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-03-1 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
164 | 70457811 | HS-TEN | 0016281624 |  | 2105101783 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | [CLOSING-TRACK FAIRING ACCESS] | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 | 2026-09-01 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
165 | 70457811 | HS-TEN | 0016062454 | EN036C151125 | EN036C151125 | AC05 |  | 2026-06-09 | BKK_L | 0010 | 25 CAAT INSPECTION CENTER CEILING PANEL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
166 | 70457811 | HS-TEN | 0016062455 | EN036C151125 | EN036C151125 | AC05 |  | 2026-06-09 | 11CMPST | 0020 | 25 CAAT INSPECTION CENTER CEILING PANEL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
167 | 70457811 | HS-TEN | 0016352614 | EN048C270526 | EN048C270526 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | 25 BABY BASINET FITTING IN FRONT OF SEAT | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-09-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
168 | 70457811 | HS-TEN | 0016353174 | EN048C270526 | EN048C270526 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0020 | 25 BABY BASINET FITTING IN FRONT OF SEAT | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
169 | 70457811 | HS-TEN | 0016364793 | EN147B050626 | EN147B050626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11CMPST | 0010 | 25:BULK CARGO COMPARTMENT FLOOR PANEL CO | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-05 | 13:45:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
170 | 70457811 | HS-TEN | 0016364794 | EN147B050626 | EN147B050626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11SH | 0020 | 25:BULK CARGO COMPARTMENT FLOOR PANEL CO | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-05 | 13:45:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
171 | 70457811 | HS-TEN | 0016365626 | EN160B070626 | EN160B070626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | WING:LEAD BONDING DAMAGED. | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
172 | 70457811 | HS-TEN | 0016373030 | EN213A110626 | EN213A110626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11SH | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT :REPAIR ROLLER TRA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
173 | 70457811 | HS-TEN | 0016379264 | EN245B150626 | EN245B150626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | LH/RH WING FIXED L/ESKIN ERRSION | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
174 | 70457811 | HS-TEN | 0016379265 | EN245B150626 | EN245B150626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | LH/RH WING FIXED L/ESKIN ERRSION | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
175 | 70457811 | HS-TEN | 0016383723 | EN253B170626 | EN253B170626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11CMPST | 0010 | 25:AFT LAVATORIES | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 10:44:00 | 2026-06-17 | 19:00:00
176 | 70457811 | HS-TEN | 0016392340 | EN280B230626 | EN280B230626 | AC05 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND PA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
177 | 70457811 | HS-TEN | 0016392341 | EN280B230626 | EN280B230626 | AC05 |  | 2026-09-04 | 11CMPST | 0020 | FWD CARGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND PA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-23 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
178 | 70457811 | HS-TEN | 0016392342 | EN280B230626 | EN280B230626 | AC05 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0030 | FWD CARGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND PA | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
179 | 70457811 | HS-TEN | 0016399287 | EN296B260626 | EN296B260626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | WING : LH/RH WING LEADING EDGE AFT FLAP | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
180 | 70457811 | HS-TEN | 0016399288 | EN296B260626 | EN296B260626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | WING : LH/RH WING LEADING EDGE AFT FLAP | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
181 | 70457811 | HS-TEN | 0016399340 | EN298B260626 | EN298B260626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11SH | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUD C | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
182 | 70457811 | HS-TEN | 0016407201 | EN305B010726 | EN305B010726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | LH/RH WING AFT T/E LWR FLAP TRACK HOLE S | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
183 | 70457811 | HS-TEN | 0016407202 | EN305B010726 | EN305B010726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | LH/RH WING AFT T/E LWR FLAP TRACK HOLE S | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
184 | 70457811 | HS-TEN | 0016409740 | EN310B020726 | EN310B020726 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND PANEL545 CL LH PYLON LO | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-07-13 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
185 | 70457811 | HS-TEN | 0016430916 | EN310B020726 | EN310B020726 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11CMPST | 0020 | INSPECTION FOUND PANEL545 CL LH PYLON LO | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-07-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
186 | 70457811 | HS-TEN | 0016433172 | EN325B150726 | EN325B150726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | 71:ENG/FAN COWL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-22 | 19:00:00
187 | 70457811 | HS-TEN | 0016433776 | EN325B150726 | EN325B150726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11CLEAN | 0020 | 71:ENG/FAN COWL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-22 | 19:00:00
188 | 70457811 | HS-TEN | 0016433777 | EN325B150726 | EN325B150726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11CMPST | 0030 | 71:ENG/FAN COWL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-22 | 19:00:00
189 | 70457811 | HS-TEN | 0016433778 | EN325B150726 | EN325B150726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11PAINT | 0040 | 71:ENG/FAN COWL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-22 | 19:00:00
190 | 70457811 | HS-TEN | 0016433779 | EN325B150726 | EN325B150726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0050 | 71:ENG/FAN COWL | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-22 | 19:00:00
191 | 70457811 | HS-TEN | 0016485938 | EN347B170826 | EN347B170826 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | COCKPIT OVERHEAD PANEL RMP PANEL SLIDE W | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
192 | 70457811 | HS-TEN | 0015343295 | EN654D031024 | EN654D031024 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0010 | CABIN: PASSENGER SEATS | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2024-10-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
193 | 70461840 | HS-TEN | 0016483013 | EN342B140826 | EN342B140826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11SH | 0010 | AFT CARGO ROLLER TRACK ASSY VERTICAL WEB | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-08-19 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
194 | 70461840 | HS-TEN | 0016483015 | EN343B140826 | EN343B140826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11SH | 0010 | AFT CARGO ROLLER TRACK END | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  | 2026-08-19 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-21 | 19:00:00
195 | 70461840 | HS-TEN | 0016508896 | EN356A280826 | EN356A280826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | ENGINE NO.1 | TECO PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
196 | 70457811 | HS-TEN | 0015414479 | 1103002854 | 2104874104 | AC02 |  | 2026-08-12 | 11SH-LQ | 0010 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | TECO PCNF CSER MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 | 2026-08-12 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
197 | 70457811 | HS-TEN | 0015414480 | 1103002854 | 2104874104 | AC02 |  | 2026-08-12 | 11SH | 0020 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | TECO PCNF CSER MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
198 | 70457811 | HS-TEN | 0015414481 | 1103002854 | 2104874104 | AC02 |  | 2026-08-12 | 11PAINT | 0030 | E/24-190: INSP OF FUSELAGE SKIN PNLs | TECO PCNF CSER MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | DET | A330.ED.BKKJA-E/24-190 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
199 | 70457811 | HS-TEN | 0016281086 |  | 2105101279 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0010 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
200 | 70457811 | HS-TEN | 0016281087 |  | 2105101279 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0020 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
201 | 70457811 | HS-TEN | 0016281088 |  | 2105101279 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0030 | SDI RHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
202 | 70457811 | HS-TEN | 0016281152 |  | 2105101341 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INST ENGINE AFT MOUNT BOLT ENG#1(RR) | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.ENG REM PACKAGE | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
203 | 70457811 | HS-TEN | 0016379065 | EN239A150626 | EN239A150626 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | 32:LH MLDG AXIAL SLEEVE WHEEL#1 CHROME | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
204 | 70461840 | HS-TEN | 0016469895 | EN337B060826 | EN337B060826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | SERVICE PART AXLE SLEEVES 3 AND 4 REMOVE | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-06 | 19:00:00
205 | 70461840 | HS-TEN | 0016469903 | EN337B060826 | EN337B060826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0020 | SERVICE PART AXLE SLEEVES 3 AND 4 REMOVE | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-06 | 19:00:00
206 | 70461840 | HS-TEN | 0016472118 | EN338B080826 | EN338B080826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | MAIN LDG AXLE SLEEVE WHEEL NO.2 SERVICAB | TECO PCNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-08 | 19:00:00
207 | 70457811 | HS-TEN | 0015516693 | 1103019650 | 2104901768 | AC03 |  | 2026-06-27 | 11NDT | 0010 | 780527 ENG2:TR - Insp 6 O'Clock beam | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.780527-1 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
208 | 70457811 | HS-TEN | 0015516694 | 1103019650 | 2104901768 | AC03 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0020 | 780527 ENG2:TR - Insp 6 O'Clock beam | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.780527-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
209 | 70457811 | HS-TEN | 0015516695 | 1103019649 | 2104901769 | AC03 |  | 2026-06-27 | 11NDT | 0010 | 780527 ENG1:TR - Insp 6 O'Clock beam | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.780527-1 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
210 | 70457811 | HS-TEN | 0015516696 | 1103019649 | 2104901769 | AC03 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0020 | 780527 ENG1:TR - Insp 6 O'Clock beam | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.780527-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
211 | 70457811 | HS-TEN | 0015802656 | 1103067871 | 2104971036 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
212 | 70457811 | HS-TEN | 0015802657 | 1103067871 | 2104971036 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 2 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
213 | 70457811 | HS-TEN | 0016188474 | 1103133468 | 2105075270 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN OF LP COMPRESSOR ROTOR BLADES-ENG1 | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200100-TG01 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
214 | 70457811 | HS-TEN | 0016281003 |  | 2105101199 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET BEFORE CLEAN | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
215 | 70457811 | HS-TEN | 0016281048 |  | 2105101244 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC THE AUTOMATIC START OF THE BLUE ELEC | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OP | A330.MPD.292000-06-1 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
216 | 70457811 | HS-TEN | 0016281053 |  | 2105101249 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
217 | 70457811 | HS-TEN | 0016281054 |  | 2105101249 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0020 | DVI PDU ROLLER FOR WEAR AND DAMAGE | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255101-08-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
218 | 70457811 | HS-TEN | 0016281143 |  | 2105101334 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM ENGINE FRONT MOUNT ENG#1(RR) | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712105-02-1 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
219 | 70457811 | HS-TEN | 0016281144 |  | 2105101334 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0020 | REM ENGINE FRONT MOUNT ENG#1(RR) | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712105-02-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
220 | 70457811 | HS-TEN | 0016281178 |  | 2105101363 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#RH | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
221 | 70457811 | HS-TEN | 0016281179 |  | 2105101363 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0020 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#RH | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
222 | 70457811 | HS-TEN | 0016281180 |  | 2105101363 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0030 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#RH | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
223 | 70457811 | HS-TEN | 0016281183 |  | 2105101365 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | INST OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1-RR | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
224 | 70457811 | HS-TEN | 0016281184 |  | 2105101366 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2-RR | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
225 | 70457811 | HS-TEN | 0016281185 |  | 2105101366 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0020 | REM OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2-RR | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
226 | 70457811 | HS-TEN | 0016281249 |  | 2105101427 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
227 | 70457811 | HS-TEN | 0016281250 |  | 2105101427 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551016-01-10 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
228 | 70457811 | HS-TEN | 0016281251 |  | 2105101428 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | NDT | A330.MPD.551019-09-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
229 | 70457811 | HS-TEN | 0016281252 |  | 2105101428 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | SDI (HFEC) OF HORIZONTAL STAB CENTER BOX | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | NDT | A330.MPD.551019-09-1 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
230 | 70457811 | HS-TEN | 0016281285 |  | 2105101456 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | AIRCRAFT DEFUELING | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA01 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
231 | 70457811 | HS-TEN | 0016281469 |  | 2105101630 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV - DECORATIVE COVER TO GET THE ACCESS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | REM | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
232 | 70457811 | HS-TEN | 0016281636 |  | 2105101795 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | TECO PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.301100-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
233 | 70457811 | HS-TEN | 0015776230 | 1103063639 | 2104962420 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
234 | 70457811 | HS-TEN | 0015776231 | 1103063639 | 2104962420 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11SH | 0020 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
235 | 70457811 | HS-TEN | 0015776232 | 1103063639 | 2104962420 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0030 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
236 | 70457811 | HS-TEN | 0015776233 | 1103063639 | 2104962420 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0040 | 570985: MOD FASTENER HOLES AT FR 40 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.570985 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
237 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016042210 | 1103108856 | 2105036142 | AC03 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
238 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016042211 | 1103108856 | 2105036142 | AC03 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0030 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
239 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016042212 | 1103108856 | 2105036142 | AC03 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0040 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
240 | 70457811 | HS-TEN | 0016281033 |  | 2105101229 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
241 | 70457811 | HS-TEN | 0016281034 |  | 2105101230 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.PRESERVE ENGINE | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
242 | 70457811 | HS-TEN | 0016281078 |  | 2105101273 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0010 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
243 | 70457811 | HS-TEN | 0016281079 |  | 2105101273 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0020 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
244 | 70457811 | HS-TEN | 0016281080 |  | 2105101273 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11NDT | 0030 | SDI LHW OUTERWING REAR SPAR FWD FACE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572052-03-7 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
245 | 70457811 | HS-TEN | 0016281272 |  | 2105101444 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11NDT | 0010 | SDI OUT WING BOT SKIN LOW STR RUNOUTS | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572009-02-15 | 2026-06-14 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
246 | 70457811 | HS-TEN | 0016281273 |  | 2105101444 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0020 | SDI OUT WING BOT SKIN LOW STR RUNOUTS | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572009-02-15 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
247 | 70457811 | HS-TEN | 0016375260 |  | 2105101444 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11PAINT | 0030 | SDI OUT WING BOT SKIN LOW STR RUNOUTS | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | SDI | A330.MPD.572009-02-15 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
248 | 70457811 | HS-TEN | 0016281672 |  | 2105101831 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-08-22 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
249 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0002-3DG2 | 0016367776 | 1103079412 | 2105126567 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | MBT CHANGE RH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 | 2026-08-21 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
250 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0002-3DG2 | 0016367777 | 1103079412 | 2105126567 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0020 | MBT CHANGE RH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 | 2026-08-20 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
251 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0002-3DG2 | 0016367778 | 1103079412 | 2105126567 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0030 | MBT CHANGE RH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 | 2026-08-21 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
252 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0002-3DG2 | 0016367779 | 1103079412 | 2105126567 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0040 | MBT CHANGE RH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
253 | 70457811 | HS-TEN | 0016402677 | 1103171707 | 2105137006 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | E/26-097:LANDING GEAR INSPECTION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-097 | 2026-08-13 | 2026-06-25 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 00:00:00
254 | 70457811 | HS-TEN | 0016402678 | 1103171707 | 2105137006 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0020 | E/26-097:LANDING GEAR INSPECTION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-097 | 2026-08-13 | 2026-06-25 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 00:00:00
255 | 70457811 | HS-TEN | 0016402679 | 1103171707 | 2105137006 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0030 | E/26-097:LANDING GEAR INSPECTION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-097 | 2026-08-13 | 2026-06-25 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 00:00:00
256 | 70457811 | HS-TEN | 0016402680 | 1103171707 | 2105137006 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0040 | E/26-097:LANDING GEAR INSPECTION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-097 | 2026-08-13 | 2026-06-25 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 00:00:00
257 | 70457811 | HS-TEN | 0016354711 | EN049F290526 | EN049F290526 | AC05 |  | 2026-08-12 | BKK_L | 0010 | 25 AFT CARGO DOOR STILL LATCH BY MANUAL | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-05 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
258 | 70457811 | HS-TEN | 0016354712 | EN049F290526 | EN049F290526 | AC05 |  | 2026-08-12 | BKK_L | 0020 | 25 AFT CARGO DOOR STILL LATCH BY MANUAL | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
259 | 70457811 | HS-TEN | 0016358514 | EN092F020626 | EN092F020626 | AC05 |  | 2026-06-15 | BKK_L | 0010 | 21 COND BULK CRG HEAT FAULT AFTER PARKIN | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-23 | 07:00:00
260 | 70457811 | HS-TEN | 0016360575 | EN092F020626 | EN092F020626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 12LC/AP | 0030 | 21 COND BULK CRG HEAT FAULT AFTER PARKIN | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-23 | 07:00:00
261 | 70457811 | HS-TEN | 0016360308 | EN092F020626 | EN092F020626 | AC05 |  | 2026-06-15 | BKK_L | 0020 | 21 COND BULK CRG HEAT FAULT AFTER PARKIN | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-23 | 07:00:00
262 | 70457811 | HS-TEN | 0016360574 | EN092F020626 | EN092F020626 | AC05 |  | 2026-06-15 | BKK_L | 0030 | 21 COND BULK CRG HEAT FAULT AFTER PARKIN | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | C | Category C |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-23 | 07:00:00
263 | 70457811 | HS-TEN | 0016360539 | EN095F030626 | EN095F030626 | AC05 |  | 2026-09-01 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 16J IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
264 | 70457811 | HS-TEN | 0016360541 | EN095F030626 | EN095F030626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 16J IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
265 | 70457811 | HS-TEN | 0016360540 | EN095F030626 | EN095F030626 | AC05 |  | 2026-09-01 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 16J IFE INOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
266 | 70457811 | HS-TEN | 0016104545 | EN102B020126 | EN102B020126 | AC05 |  | 2026-07-05 | 11PAINT | 0010 | WAC FOUND VERTICAL STAB LEADING EDGE PAI | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | J | Perform in C-Check |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
267 | 70457811 | HS-TEN | 0016225837 | EN102B020126 | EN102B020126 | AC05 |  | 2026-07-05 | 11CMPST | 0020 | WAC FOUND VERTICAL STAB LEADING EDGE PAI | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | J | Perform in C-Check |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
268 | 70457811 | HS-TEN | 0016365581 | EN150A060626 | EN150A060626 | AC05 |  | 2026-06-06 | 11SH | 0010 | 78: EXHAUST, T/R COWL ENG1. | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-06 | 2026-01-01 | 09:49:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
269 | 70457811 | HS-TEN | 0016365594 | EN150A060626 | EN150A060626 | AC05 |  | 2026-06-06 | 11LHM/A | 0020 | 78: EXHAUST, T/R COWL ENG1. | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 09:49:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
270 | 70457811 | HS-TEN | 0016379272 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-19 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
271 | 70457811 | HS-TEN | 0016382719 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0020 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
272 | 70457811 | HS-TEN | 0016382720 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11NDT | 0030 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
273 | 70457811 | HS-TEN | 0016406108 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0040 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
274 | 70457811 | HS-TEN | 0016406592 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0050 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
275 | 70457811 | HS-TEN | 0016406593 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0060 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
276 | 70457811 | HS-TEN | 0016406599 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11NDT | 0070 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
277 | 70457811 | HS-TEN | 0016406600 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0080 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
278 | 70457811 | HS-TEN | 0016406601 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0090 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
279 | 70457811 | HS-TEN | 0016406602 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0100 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
280 | 70457811 | HS-TEN | 0016406603 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11NDT | 0110 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
281 | 70457811 | HS-TEN | 0016406604 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11NDT | 0120 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
282 | 70457811 | HS-TEN | 0016406605 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0130 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
283 | 70457811 | HS-TEN | 0016406606 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0140 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
284 | 70457811 | HS-TEN | 0016406607 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0150 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
285 | 70457811 | HS-TEN | 0016406608 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0160 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
286 | 70457811 | HS-TEN | 0016406609 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0170 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
287 | 70457811 | HS-TEN | 0016406610 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11SH | 0180 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
288 | 70457811 | HS-TEN | 0016406612 | EN246B150626 | EN246B150626 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11PAINT | 0190 | THS TIP:REPAIR BY SHEET SHOP | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-15 | 18:07:00 | 2026-06-15 | 19:00:00
289 | 70457811 | HS-TEN | 0016383729 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0010 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
290 | 70457811 | HS-TEN | 0016386561 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0020 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
291 | 70457811 | HS-TEN | 0016386562 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0030 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
292 | 70457811 | HS-TEN | 0016386563 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0040 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
293 | 70457811 | HS-TEN | 0016388985 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0050 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-26 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
294 | 70457811 | HS-TEN | 0016388986 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0060 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-06 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
295 | 70457811 | HS-TEN | 0016412797 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0070 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
296 | 70457811 | HS-TEN | 0016412798 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0080 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
297 | 70457811 | HS-TEN | 0016412799 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0090 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
298 | 70457811 | HS-TEN | 0016412800 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0100 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
299 | 70457811 | HS-TEN | 0016430385 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | BKK_H | 0110 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
300 | 70457811 | HS-TEN | 0016430386 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0120 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
301 | 70457811 | HS-TEN | 0016430601 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0130 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-13 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
302 | 70457811 | HS-TEN | 0016430602 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0140 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
303 | 70457811 | HS-TEN | 0016430603 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0150 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
304 | 70457811 | HS-TEN | 0016430604 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0160 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
305 | 70457811 | HS-TEN | 0016430605 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0170 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
306 | 70457811 | HS-TEN | 0016430606 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0180 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-18 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
307 | 70457811 | HS-TEN | 0016430607 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0190 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
308 | 70457811 | HS-TEN | 0016430608 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0200 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-22 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
309 | 70457811 | HS-TEN | 0016430609 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0210 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-22 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
310 | 70457811 | HS-TEN | 0016430610 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0220 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-21 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
311 | 70457811 | HS-TEN | 0016430611 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0230 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-22 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
312 | 70457811 | HS-TEN | 0016430612 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0240 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
313 | 70457811 | HS-TEN | 0016430613 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0250 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
314 | 70457811 | HS-TEN | 0016430614 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0260 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
315 | 70457811 | HS-TEN | 0016430615 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0270 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
316 | 70457811 | HS-TEN | 0016430616 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0280 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
317 | 70457811 | HS-TEN | 0016430617 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 21SSM | 0290 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
318 | 70457811 | HS-TEN | 0016430618 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 21SSM | 0300 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
319 | 70457811 | HS-TEN | 0016430619 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 23NDT | 0310 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
320 | 70457811 | HS-TEN | 0016430620 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 23NDT | 0320 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
321 | 70457811 | HS-TEN | 0016432125 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0330 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
322 | 70457811 | HS-TEN | 0016432126 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0340 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
323 | 70457811 | HS-TEN | 0016432127 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0350 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
324 | 70457811 | HS-TEN | 0016432128 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0360 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
325 | 70457811 | HS-TEN | 0016432129 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0370 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
326 | 70457811 | HS-TEN | 0016432130 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0380 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-24 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
327 | 70457811 | HS-TEN | 0016432131 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0390 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
328 | 70457811 | HS-TEN | 0016432132 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0400 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
329 | 70457811 | HS-TEN | 0016432133 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0410 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
330 | 70457811 | HS-TEN | 0016432134 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0420 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
331 | 70457811 | HS-TEN | 0016432135 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0430 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-23 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
332 | 70457811 | HS-TEN | 0016432136 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0440 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
333 | 70457811 | HS-TEN | 0016432137 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0450 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
334 | 70457811 | HS-TEN | 0016432138 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11NDT | 0460 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
335 | 70457811 | HS-TEN | 0016432139 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0470 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
336 | 70457811 | HS-TEN | 0016432140 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0480 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
337 | 70457811 | HS-TEN | 0016432141 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11SH | 0490 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
338 | 70457811 | HS-TEN | 0016432142 | EN255B170626 | EN255B170626 | AC05 |  | 2026-08-15 | 11PAINT | 0500 | 53:FUSELAGE SKIN STGR54 LH-RH CORROSION | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
339 | 70460311 | HS-TEN | 0016362669 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-27 | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
340 | 70460311 | HS-TEN | 0016362670 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/E | 0020 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-27 | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
341 | 70460311 | HS-TEN | 0016362671 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0030 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
342 | 70460311 | HS-TEN | 0016362672 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0040 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
343 | 70460311 | HS-TEN | 0016362673 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0050 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
344 | 70460311 | HS-TEN | 0016362674 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0060 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
345 | 70460311 | HS-TEN | 0016362675 |  | 2105126387 | AC02 | SCT | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0070 | INSTALLATION OF THE ENGINE | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
346 | 70461840 | HS-TEN-25-62-4101-7909MX | 0016476070 | 1103099225 | 2105158012 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | C_CHANGE OF ESCAPE SLIDE/RAFT | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.25000091_0ACH4 | 2026-08-19 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
347 | 70461840 | HS-TEN-25-62-4101-7909MX | 0016476071 | 1103099225 | 2105158012 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0020 | C_CHANGE OF ESCAPE SLIDE/RAFT | TECO PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.25000091_0ACH4 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
348 | 70457811 | HS-TEN | 0015176489 | 1102963649 | 2104812727 | AC03 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | 560070: INSP OF THE FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 0 | AD |  | BKK_H | DET | A330.TO.ITO-560070-02 | 2026-03-24 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
349 | 70457811 | HS-TEN | 0015176490 | 1102963649 | 2104812727 | AC03 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0020 | 560070: INSP OF THE FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 0 | AD |  | BKK_H | DET | A330.TO.ITO-560070-02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
350 | 70457811 | HS-TEN | 0015531179 | 1103021917 | 2104904555 | AC03 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | 321167 Insp MLG Bogie Pivot Pin | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.321167-06 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
351 | 70457811 | HS-TEN | 0015531180 | 1103021917 | 2104904555 | AC03 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0020 | 321167 Insp MLG Bogie Pivot Pin | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.321167-06 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
352 | 70457811 | HS-TEN | 0015741439 | 1103057422 | 2104954962 | AC03 |  | 2026-07-09 | 11NDT | 0010 | 550205-06: Insp elevator skin panels | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD | INSP-F_TAIL | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-550205 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
353 | 70457811 | HS-TEN | 0015741440 | 1103057422 | 2104954962 | AC03 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0020 | 550205-06: Insp elevator skin panels | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD | INSP-F_TAIL | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-550205 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
354 | 70457811 | HS-TEN | 0015741441 | 1103057422 | 2104954962 | AC03 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0030 | 550205-06: Insp elevator skin panels | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD | INSP-F_TAIL | BKK_H | INS | A330.TO.ITO-550205 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
355 | 70457811 | HS-TEN | 0016281072 |  | 2105101267 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#1 | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 | 2026-06-21 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
356 | 70457811 | HS-TEN | 0016281089 |  | 2105101280 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT WING REAR SPAR FW -RH | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | REM | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
357 | 70457811 | HS-TEN | 0016281146 |  | 2105101336 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM ENGINE FRONT MOUNT ENG#2(RR) | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712105-02-1 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
358 | 70457811 | HS-TEN | 0016281147 |  | 2105101336 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0020 | REM ENGINE FRONT MOUNT ENG#2(RR) | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712105-02-1 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
359 | 70457811 | HS-TEN | 0016281151 |  | 2105101340 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | REM ENGINE AFT MOUNT BOLT ENG#1(RR) | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.ENG REM PACKAGE | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
360 | 70457811 | HS-TEN | 0016281173 |  | 2105101362 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#LH | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
361 | 70457811 | HS-TEN | 0016281174 |  | 2105101362 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0020 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#LH | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
362 | 70457811 | HS-TEN | 0016281175 |  | 2105101362 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0030 | SDI OF PYLON,LATERAL PANELS AT RIB 8#LH | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.545140-02-10 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
363 | 70457811 | HS-TEN | 0016281181 |  | 2105101364 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1-RR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
364 | 70457811 | HS-TEN | 0016281182 |  | 2105101364 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0020 | REM OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1-RR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-06 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
365 | 70457811 | HS-TEN | 0016281186 |  | 2105101367 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INST OF AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#2-RR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
366 | 70457811 | HS-TEN | 0016281287 |  | 2105101458 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | SAFETY PROC. BEFORE WORK IN FUEL TANK | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.INIT-FINAL | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
367 | 70457811 | HS-TEN | 0016281295 |  | 2105101465 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LQ/IC | 0010 | CHK-ALL LOOSE & EMERG EQUIPMENTS | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA08,901ACW03 | 2026-09-03 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
368 | 70457811 | HS-TEN | 0016281349 |  | 2105101513 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-12 | 08:15:00
369 | 70457811 | HS-TEN | 0016281350 |  | 2105101513 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0020 | CHECK-LWR DECK CARGO FIRE EXTING PIPING | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-12 | 08:15:00
370 | 70457811 | HS-TEN | 0016281529 |  | 2105101688 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIRE PUSHBUTTON SWITCH FUNCTION | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-06-1 | 2026-07-06 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
371 | 70457811 | HS-TEN | 0016281570 |  | 2105101729 | AC01 | SCT | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF TRIMMING MECH CTRL | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | FUC | A330.MPD.274100-04-1 | 2026-08-28 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
372 | 70457811 | HS-TEN | 0016281635 |  | 2105101794 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.301100-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
373 | 70457811 | HS-TEN | 0016304588 |  | 2105107847 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 | 2026-06-17 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
374 | 70457811 | HS-TEN | 0016369753 |  | 2105107847 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0020 | GVI AREA BELOW THE BROADBAND ANTENNA RAD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-03-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
375 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016341968 | 1103161627 | 2105119312 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
376 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016341969 | 1103161627 | 2105119312 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0020 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 | 2026-08-27 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
377 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016341970 | 1103161627 | 2105119312 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11CLEAN | 0030 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 | 2026-08-27 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
378 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016346386 | 1103162350 | 2105120739 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
379 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016346387 | 1103162350 | 2105120739 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0020 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
380 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016346388 | 1103162350 | 2105120739 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11CLEAN | 0030 | 721972:LPC Blade Phase Array Insp | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 0 | AD |  | BKK_H | INS | A330.TO.721972 | 2026-08-28 | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
381 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0001-3DG1 | 0016367780 | 1103088983 | 2105126568 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | MBT CHANGE LH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
382 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0001-3DG1 | 0016367781 | 1103088983 | 2105126568 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0020 | MBT CHANGE LH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
383 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0001-3DG1 | 0016367782 | 1103088983 | 2105126568 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0030 | MBT CHANGE LH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
384 | 70457811 | HS-TEN-56-11-0001-3DG1 | 0016367783 | 1103088983 | 2105126568 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0040 | MBT CHANGE LH FRONT WINDSHIELD | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OPR.MRC 56000001_F0360 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
385 | 70457811 | HS-TEN | 0016350620 | EN041C260526 | EN041C260526 | AC05 |  | 2026-07-09 | BKK_L | 0010 | 23 SEAT 31B IFE INOP,NO POWER | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-05-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
386 | 70457811 | HS-TEN | 0016352302 | EN041C260526 | EN041C260526 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/AP | 0020 | 23 SEAT 31B IFE INOP,NO POWER | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
387 | 70457811 | HS-TEN | 0016352301 | EN041C260526 | EN041C260526 | AC05 |  | 2026-07-09 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 31B IFE INOP,NO POWER | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
388 | 70457811 | HS-TEN | 0016263677 | EN058F040426 | EN058F040426 | AC05 |  | 2026-06-11 | NRT | 0010 | 38 MSG LH WASTE TK FULL SHOW ON FAP. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-04-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
389 | 70457811 | HS-TEN | 0016264078 | EN058F040426 | EN058F040426 | AC05 |  | 2026-06-11 | BKK_L | 0020 | 38 MSG LH WASTE TK FULL SHOW ON FAP. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
390 | 70457811 | HS-TEN | 0016284690 | EN058F040426 | EN058F040426 | AC05 |  | 2026-06-11 | BKK_L | 0030 | 38 MSG LH WASTE TK FULL SHOW ON FAP. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-05-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
391 | 70457811 | HS-TEN | 0016331324 | EN058F040426 | EN058F040426 | AC05 |  | 2026-06-11 | 11SH | 0040 | 38 MSG LH WASTE TK FULL SHOW ON FAP. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
392 | 70457811 | HS-TEN | 0016379063 | EN238A150626 | EN238A150626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | ENG#2 | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-06-15 | 2026-01-01 | 11:40:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
393 | 70457811 | HS-TEN | 0016379064 | EN238A150626 | EN238A150626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11CMPST | 0020 | ENG#2 | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-06-15 | 2026-01-01 | 11:40:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
394 | 70457811 | HS-TEN | 0016510022 | EN363B290826 | EN363B290826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | INSP FOUND PRINTER INOP. | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-09-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-29 | 19:00:00
395 | 70461840 | HS-TEN | 0016015595 | EN099F051125 | EN099F051125 | AC05 |  | 2026-07-09 | BOM | 0010 | 25 DURING TRANSIT , STAFF REPORT FWD CAR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
396 | 70461840 | HS-TEN | 0016015596 | EN099F051125 | EN099F051125 | AC05 |  | 2026-07-09 | BKK_L | 0020 | 25 DURING TRANSIT , STAFF REPORT FWD CAR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-12-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
397 | 70461840 | HS-TEN | 0016085837 | EN099F051125 | EN099F051125 | AC05 |  | 2026-07-09 | BKK_L | 0030 | 25 DURING TRANSIT , STAFF REPORT FWD CAR | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
398 | 70461840 | HS-TEN | 0016508935 | EN359B280826 | EN359B280826 | AC05 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | MAINT MSG SHOW:ELEC BAT 2 FAULT; DO BCL2 | TECO PCNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-29 | 2026-08-28 | 17:41:00 | 2026-08-28 | 19:00:00
399 | 70457811 | HS-TEN | 0016510601 | EN371B300826 | EN371B300826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0010 | 25 CABIN | TECO MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
400 | 70461840 | HS-TEN | 0016459483 | EN335B010826 | EN335B010826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | 35:REF.CANNIBALIZED ORDER EP165B010826 V | TECO MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
401 | 70457811 | HS-TEN | 0015938377 | 1103090810 | 2105007370 | AC02 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | DET of BULK CARGO COMPARTMENT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | DET | A330.MPD.534149-02-3 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
402 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016017604 | 1103104367 | 2105029136 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | A DVI OF LP COMPRESSOR ANNULUS FILLERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM72-31-41-220-804-A |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
403 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG1 | 0016017605 | 1103104367 | 2105029136 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0020 | A DVI OF LP COMPRESSOR ANNULUS FILLERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM72-31-41-220-804-A |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
404 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016018498 | 1103104759 | 2105029258 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | A DVI OF LP COMPRESSOR ANNULUS FILLERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM72-31-41-220-804-A |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
405 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016018499 | 1103104759 | 2105029258 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0020 | A DVI OF LP COMPRESSOR ANNULUS FILLERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM72-31-41-220-804-A |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
406 | 70457811 | HS-TEN | 0016122920 | 1103121668 | 2105056213 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | G/26-004:CLEAR MEDIA FILES &DOWNLOAD S/W | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-004 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
407 | 70457811 | HS-TEN | 0016127526 | 1103123241 | 2105058478 | AC02 |  | 2026-07-05 | TG_F | 0010 | Replace Fuel Supplier List | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_L | REP | A330.ED.BKKJA-E/24-140 |  | 2026-03-29 | 00:00:00 | 2026-04-13 | 00:00:00
408 | 70457811 | HS-TEN | 0016274048 | 1103148703 | 2105099448 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC THS ACTUATOR WITH INDIVIDUAL HYD SYS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | REP | A330.MPD.274400-02-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
409 | 70457811 | HS-TEN | 0016274049 | 1103148574 | 2105099449 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0010 | OPC VERIFY AUTO CLOSING OF COLD AIR VLV | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | OPC | A330.MPD.212800-02-2 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
410 | 70457811 | HS-TEN | 0016274050 | 1103148573 | 2105099450 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC ISO VLV AND S/O EXTRACTION FAN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | OPC | A330.MPD.212800-01-2 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
411 | 70457811 | HS-TEN | 0016279657 |  | 2105100813 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH MAIN LANDING GEAR WELL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-571-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
412 | 70457811 | HS-TEN | 0016279658 |  | 2105100814 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
413 | 70457811 | HS-TEN | 0016279659 |  | 2105100815 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
414 | 70457811 | HS-TEN | 0016279660 |  | 2105100816 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE -LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
415 | 70457811 | HS-TEN | 0016279661 |  | 2105100817 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE -RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
416 | 70457811 | HS-TEN | 0016279662 |  | 2105100818 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
417 | 70457811 | HS-TEN | 0016279664 |  | 2105101160 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI LH CENTER T/E FIXED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
418 | 70457811 | HS-TEN | 0016279665 |  | 2105101161 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI RH CENTER T/E FIXED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
419 | 70457811 | HS-TEN | 0016279666 |  | 2105101162 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI LH CENTER T/E FIXED STRUCTURE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
420 | 70457811 | HS-TEN | 0016279667 |  | 2105101163 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH CENTER T/E FIXED STRUCTURE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
421 | 70457811 | HS-TEN | 0016279668 |  | 2105101164 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR GVI LH CENTER T/E FIXED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
422 | 70457811 | HS-TEN | 0016279669 |  | 2105101165 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0030 | CLOSE-UP FOR GVI RH CENTER T/E FIXED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-574-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
423 | 70457811 | HS-TEN | 0016279670 |  | 2105101166 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR GVI LH OUTER T/E FIXED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-575-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
424 | 70457811 | HS-TEN | 0016280979 |  | 2105101175 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH INBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-591-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
425 | 70457811 | HS-TEN | 0016280982 |  | 2105101178 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
426 | 70457811 | HS-TEN | 0016280983 |  | 2105101179 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
427 | 70457811 | HS-TEN | 0016280985 |  | 2105101181 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-592-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
428 | 70457811 | HS-TEN | 0016280988 |  | 2105101184 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | OPC LAVATORY WASTE COMPARTMENT FLAP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.254000-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
429 | 70457811 | HS-TEN | 0016280989 |  | 2105101185 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | DVI WASTE COMPT FOR FIRE CONT CAP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | DET | A330.MPD.254000-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
430 | 70457811 | HS-TEN | 0016280992 |  | 2105101188 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | DVI LIGHTNING/HIRF PROTECTION-WING(teg-t | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.200001-09-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
431 | 70457811 | HS-TEN | 0016280993 |  | 2105101189 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI WIRING IN TAIL CONE APU AND ACCESSOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-I_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.200315-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
432 | 70457811 | HS-TEN | 0016280995 |  | 2105101191 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
433 | 70457811 | HS-TEN | 0016281009 |  | 2105101205 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | NDT-INTERNAL STRUCTURE FR47 STGR20-23. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 0 | AD | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533114-01-10 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
434 | 70457811 | HS-TEN | 0016281021 |  | 2105101217 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
435 | 70457811 | HS-TEN | 0016281022 |  | 2105101218 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THRUST RESERVER HINGE-RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.783200-03-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
436 | 70457811 | HS-TEN | 0016281023 |  | 2105101219 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
437 | 70457811 | HS-TEN | 0016281024 |  | 2105101220 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R INNER FIXED STRUCTURE-RR ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | VIC | A330.MPD.783201-R1-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
438 | 70457811 | HS-TEN | 0016281025 |  | 2105101221 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
439 | 70457811 | HS-TEN | 0016281027 |  | 2105101223 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
440 | 70457811 | HS-TEN | 0016281029 |  | 2105101225 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
441 | 70457811 | HS-TEN | 0016281031 |  | 2105101227 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF T/E SKIN RIB8-12 ,RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
442 | 70457811 | HS-TEN | 0016281032 |  | 2105101228 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
443 | 70457811 | HS-TEN | 0016281060 |  | 2105101255 | AC01 | EWIS | 2026-06-18 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
444 | 70457811 | HS-TEN | 0016281068 |  | 2105101263 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP PYLON LEADING EDGE -RR PYLON#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-451-02-3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
445 | 70457811 | HS-TEN | 0016281069 |  | 2105101264 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP PYLON LEADING EDGE -RR PYLON#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-451-02-3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
446 | 70457811 | HS-TEN | 0016281070 |  | 2105101265 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER PYLON - RR PYLON#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-453-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
447 | 70457811 | HS-TEN | 0016281071 |  | 2105101266 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER PYLON - RR PYLON#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-453-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
448 | 70457811 | HS-TEN | 0016281076 |  | 2105101271 | AC01 |  | 2026-06-14 | 11LHM/A | 0010 | OPC/VIC COMPART A, C, F DRAIN-RR PYLON1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.545100-04-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
449 | 70457811 | HS-TEN | 0016281077 |  | 2105101272 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC/VIC COMPART A, C, F DRAIN-RR PYLON2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.545100-04-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
450 | 70457811 | HS-TEN | 0016281084 |  | 2105101277 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11CLEAN | 0010 | APPLY PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
451 | 70457811 | HS-TEN | 0016281085 |  | 2105101278 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE SET-UP FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | RES | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
452 | 70457811 | HS-TEN | 0016281092 |  | 2105101283 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11CLEAN | 0010 | APPLY PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
453 | 70457811 | HS-TEN | 0016281093 |  | 2105101284 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE SET-UP FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | RES | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
454 | 70457811 | HS-TEN | 0016281095 |  | 2105101286 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/E | 0010 | OPC and CLEAN OF THE ULB | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-03-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
455 | 70457811 | HS-TEN | 0016281100 |  | 2105101291 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | NDT SPLICE PLATE CIRCUMFER FR72 LH/RH. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534107-02-5 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
456 | 70457811 | HS-TEN | 0016281101 |  | 2105101292 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT SPLICE PLATE FR72. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.534107-02-5 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
457 | 70457811 | HS-TEN | 0016281104 |  | 2105101295 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LQ/IC | 0010 | INSP. - STRUCTURE TORSION BOX AT DOOR 3. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | INSP-C_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533198-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
458 | 70457811 | HS-TEN | 0016281105 |  | 2105101296 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR INSP TORSION BOX DOOR3. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.533198-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
459 | 70457811 | HS-TEN | 0016281108 |  | 2105101299 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT TORSIONBOX DOOR 3. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.533207-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
460 | 70457811 | HS-TEN | 0016281112 |  | 2105101303 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -WING GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
461 | 70457811 | HS-TEN | 0016281113 |  | 2105101304 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-WING GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ALL WING | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
462 | 70457811 | HS-TEN | 0016281114 |  | 2105101305 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -FLOOR GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
463 | 70457811 | HS-TEN | 0016281116 |  | 2105101307 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/E | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -IERA GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
464 | 70457811 | HS-TEN | 0016281117 |  | 2105101308 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS-LA-C GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
465 | 70457811 | HS-TEN | 0016281118 |  | 2105101309 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST-FLOOR GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
466 | 70457811 | HS-TEN | 0016281119 |  | 2105101310 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/C | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- CABIN GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
467 | 70457811 | HS-TEN | 0016281120 |  | 2105101311 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/E | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST- IERA GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
468 | 70457811 | HS-TEN | 0016281121 |  | 2105101312 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | DE-DOCK AND CHECKLIST LA-C GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | ALL_ALL GRP | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR DE-DOCK |  | 2026-06-15 | 08:15:00 | 2026-06-15 | 08:15:00
469 | 70457811 | HS-TEN | 0016281126 |  | 2105101317 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-PORTABLE OXYGEN FLOW MASK. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | DI | A330.MPD.353200-06-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
470 | 70457811 | HS-TEN | 0016281128 |  | 2105101319 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | GVI AIR CONDITIONING COMPART VENTILATIO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.212500-03-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
471 | 70457811 | HS-TEN | 0016281139 |  | 2105101330 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
472 | 70457811 | HS-TEN | 0016281140 |  | 2105101331 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE SPLITTER FAIRING ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R2-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
473 | 70457811 | HS-TEN | 0016281141 |  | 2105101332 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
474 | 70457811 | HS-TEN | 0016281150 |  | 2105101339 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0010 | DET ENGINE FRONT MOUNT ENG#2(RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.OPR.712105-01-1,712105-02-1 |  | 2026-06-10 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
475 | 70457811 | HS-TEN | 0016281165 |  | 2105101354 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | GVI EXTERNAL SURFACE FR53.3 AND FR54 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.533197-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
476 | 70457811 | HS-TEN | 0016281169 |  | 2105101358 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP NLG UPLOCK UNITS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
477 | 70457811 | HS-TEN | 0016281170 |  | 2105101359 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | INSP LH-MLG UPLOCK UNITS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
478 | 70457811 | HS-TEN | 0016281197 |  | 2105101378 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FUSELAGE SKIN FR53.5 TO FR53.7 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533201-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
479 | 70457811 | HS-TEN | 0016281200 |  | 2105101381 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | REM BELLY FAIRING 195 196 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-195-03-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
480 | 70457811 | HS-TEN | 0016281202 |  | 2105101383 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11E | 0010 | INSPECTION OF EXPIRATION DATE OF C. OF A | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | PP.OPR.INITIAL_FINAL |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
481 | 70457811 | HS-TEN | 0016281203 |  | 2105101384 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT OUTER AILERON LUG -LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
482 | 70457811 | HS-TEN | 0016281205 |  | 2105101386 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11NDT | 0010 | NDT OF OUTER AILERON LUG -LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
483 | 70457811 | HS-TEN | 0016281206 |  | 2105101387 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT OUTER AILERON LUG -LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
484 | 70457811 | HS-TEN | 0016281207 |  | 2105101388 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT OUTER AILERON LUG -RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
485 | 70457811 | HS-TEN | 0016281209 |  | 2105101390 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11NDT | 0010 | NDT OF OUTER AILERON LUG -RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
486 | 70457811 | HS-TEN | 0016281210 |  | 2105101391 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT OUTER AILERON LUG -RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
487 | 70457811 | HS-TEN | 0016281212 |  | 2105101393 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | GENERAL VISUAL INSPECTION OF DIVERTER. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491600-03-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
488 | 70457811 | HS-TEN | 0016281213 |  | 2105101394 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
489 | 70457811 | HS-TEN | 0016281216 |  | 2105101397 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG AIR INT ICE PROTECTION ENG#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.302103-01-1 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
490 | 70457811 | HS-TEN | 0016281222 |  | 2105101401 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOW FREQUENCY UNDERWATER LOCATOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256536-01-1-STC01 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
491 | 70457811 | HS-TEN | 0016281232 |  | 2105101411 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | OPC-EACH EMERGENCY ISOLATION VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.281100-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
492 | 70457811 | HS-TEN | 0016281235 |  | 2105101414 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CHK WP MASTER CONTROL SHEET/LIST | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | VC | PP.OPR.MASTER CONTROL SHEET/LIST |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
493 | 70457811 | HS-TEN | 0016281243 |  | 2105101422 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | DVI PACK OUTLET DUCTS AND BELLOWS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DET | A330.MPD.215300-02-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
494 | 70457811 | HS-TEN | 0016281247 |  | 2105101425 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI HORIZONTAL STABILIZER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551021-01-2 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
495 | 70457811 | HS-TEN | 0016281248 |  | 2105101426 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/A | 0010 | GVI ELEVATOR TOP AND BOTTOM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.552001-01-3 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
496 | 70457811 | HS-TEN | 0016281253 |  | 2105101429 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | SDI FUSELAGE CIRCUMFERENTIAL BUTT JOINT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.533031-01-9 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
497 | 70457811 | HS-TEN | 0016281254 |  | 2105101429 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0020 | SDI FUSELAGE CIRCUMFERENTIAL BUTT JOINT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.533031-01-9 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
498 | 70457811 | HS-TEN | 0016281255 |  | 2105101430 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | SDI INNER AILERONS LOWER FLANGE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.576114-09-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
499 | 70457811 | HS-TEN | 0016281256 |  | 2105101430 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0020 | SDI INNER AILERONS LOWER FLANGE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | NDT | A330.MPD.576114-09-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
500 | 70457811 | HS-TEN | 0016281261 |  | 2105101435 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | DVI Aft Engine Mount Lower Beam Engine1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM71-22-41-220-807-A |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
501 | 70457811 | HS-TEN | 0016281262 |  | 2105101436 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | DVI Aft Engine Mount Lower Beam Engine2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MAM.AMM71-22-41-220-807-A |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
502 | 70457811 | HS-TEN | 0016281263 |  | 2105101437 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0010 | SDI (HFEC) MAIN LANDING GEAR BAY, LOWER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533015-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
503 | 70457811 | HS-TEN | 0016281264 |  | 2105101438 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | SDI (US) LARGE MEMBRANES AROUND 6 FASTEN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533187-01-3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
504 | 70457811 | HS-TEN | 0016281265 |  | 2105101439 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | DET FUSELAGE EXTERNAL STRUCTURE, KEEL BE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.571164-01-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
505 | 70457811 | HS-TEN | 0016281266 |  | 2105101439 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0020 | DET FUSELAGE EXTERNAL STRUCTURE, KEEL BE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.571164-01-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
506 | 70457811 | HS-TEN | 0016281267 |  | 2105101440 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
507 | 70457811 | HS-TEN | 0016281280 |  | 2105101451 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
508 | 70457811 | HS-TEN | 0016281281 |  | 2105101452 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | ENG T/R DETAILED INSPECTION E#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783200-06-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
509 | 70457811 | HS-TEN | 0016281282 |  | 2105101453 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
510 | 70457811 | HS-TEN | 0016281284 |  | 2105101455 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN-WIRING AVIONICS COPM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.200121-01-1, 200131-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
511 | 70457811 | HS-TEN | 0016281296 |  | 2105101466 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE FLASH LIGHTS AND LIFE VESTS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA09 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
512 | 70457811 | HS-TEN | 0016281299 |  | 2105101468 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIME AIRCRAFT TO HMV-DOCK. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA12 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
513 | 70457811 | HS-TEN | 0016281304 |  | 2105101473 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF GREEN HYD. SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
514 | 70457811 | HS-TEN | 0016281305 |  | 2105101474 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF BLUE HYD. SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
515 | 70457811 | HS-TEN | 0016281306 |  | 2105101475 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESSURIZARTION OF YELLOW HYD. SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA18 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
516 | 70457811 | HS-TEN | 0016281312 |  | 2105101481 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | CHK TECH MANUALS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA56 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
517 | 70457811 | HS-TEN | 0016281313 |  | 2105101482 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LQ/IA | 0010 | CHK APU HOURMETER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | INSP-F_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4973000101-TG01 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
518 | 70457811 | HS-TEN | 0016281314 |  | 2105101483 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/E | 0010 | DEACT ELEC SOCKETS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA71 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
519 | 70457811 | HS-TEN | 0016281317 |  | 2105101486 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPEN-RADOME ZONE 110 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
520 | 70457811 | HS-TEN | 0016281318 |  | 2105101487 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-RADOME ZONE 110 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
521 | 70457811 | HS-TEN | 0016281319 |  | 2105101488 | AC01 | EWIS | 2026-06-26 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-RADOME ZONE 110 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-110-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
522 | 70457811 | HS-TEN | 0016281323 |  | 2105101492 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF NOSE GEAR WELL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-123-01-1 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
523 | 70457811 | HS-TEN | 0016281325 |  | 2105101494 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-SKIN & FAIL SAFE RING DR NO 1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.531112-02-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
524 | 70457811 | HS-TEN | 0016281327 |  | 2105101496 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF MANUAL MODE PRESS CTRL N MONITOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-01-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
525 | 70457811 | HS-TEN | 0016281332 |  | 2105101500 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL FWD CGO DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523100-01-1,ZL-821-03-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
526 | 70457811 | HS-TEN | 0016281334 |  | 2105101502 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REM ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
527 | 70457811 | HS-TEN | 0016281353 |  | 2105101516 | AC01 |  | 2026-06-24 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE-FOR NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
528 | 70457811 | HS-TEN | 0016281354 |  | 2105101517 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP-NDT FWD CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
529 | 70457811 | HS-TEN | 0016281355 |  | 2105101518 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11NDT | 0010 | NDT ACTUATOR ATTACH FITTING FWD CGO DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523105-01-1,523105-01-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
530 | 70457811 | HS-TEN | 0016281356 |  | 2105101519 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REM&INST ATTACHMENT SCREW FOR NDT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.532153-01-2 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
531 | 70457811 | HS-TEN | 0016281357 |  | 2105101520 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | NDT-INSP FUSELAGE OUTFLOW VLV | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.532153-01-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
532 | 70457811 | HS-TEN | 0016281360 |  | 2105101523 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523104-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
533 | 70457811 | HS-TEN | 0016281368 |  | 2105101529 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11CLEAN | 0010 | GVI-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.532107-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
534 | 70457811 | HS-TEN | 0016281371 |  | 2105101532 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF WATER EXTRACTOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
535 | 70457811 | HS-TEN | 0016281373 |  | 2105101534 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE REHEATER PIPE ASSY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
536 | 70457811 | HS-TEN | 0016281382 |  | 2105101543 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | REM -THE PACK TEMPERATURE SENSOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
537 | 70457811 | HS-TEN | 0016281395 |  | 2105101556 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
538 | 70457811 | HS-TEN | 0016281398 |  | 2105101559 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-THE SKIN CHECK VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
539 | 70457811 | HS-TEN | 0016281399 |  | 2105101560 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | REM -GROUND CONNECT CHECK VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215500-03-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
540 | 70457811 | HS-TEN | 0016281401 |  | 2105101562 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-LOW PRESSURE GROUND AIR CHECK VALVE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-03-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
541 | 70457811 | HS-TEN | 0016281402 |  | 2105101563 | AC01 | EWIS | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF AIR CONDITION COMPT AND FAIRINGS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-191-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
542 | 70457811 | HS-TEN | 0016281403 |  | 2105101564 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AIRCONDITIONING PACKS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.215000-05-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
543 | 70457811 | HS-TEN | 0016281405 |  | 2105101566 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INST-PARTITION PANEL FR39.1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.215000-05-1,215000-06-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
544 | 70457811 | HS-TEN | 0016281407 |  | 2105101568 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN UPPER AFT END | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.533900-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
545 | 70457811 | HS-TEN | 0016281408 |  | 2105101569 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF LOW EXTRACTION FLOW WARNING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-01-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
546 | 70457811 | HS-TEN | 0016281411 |  | 2105101572 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC-OUTFLOW VALVE CLOSE IN DITCH CONFIG | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-02-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
547 | 70457811 | HS-TEN | 0016281413 |  | 2105101574 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC-LANDING FIELD ELEVATION SELECTOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.213100-04-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
548 | 70457811 | HS-TEN | 0016281423 |  | 2105101584 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP01 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
549 | 70457811 | HS-TEN | 0016281427 |  | 2105101588 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INST-BULK CARGO DOOR LINING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
550 | 70457811 | HS-TEN | 0016281431 |  | 2105101592 | AC01 |  | 2026-06-24 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT AFT CARGO ATTACH FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
551 | 70457811 | HS-TEN | 0016281433 |  | 2105101594 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11NDT | 0010 | NDT-ACTUATOR ATTACH FITTINGS-AFT CGO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
552 | 70457811 | HS-TEN | 0016281436 |  | 2105101597 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11SH | 0010 | REM -AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
553 | 70457811 | HS-TEN | 0016281440 |  | 2105101601 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF DRAIN HOLE LWR FUSEL FR1,80 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | VIC | A330.MPD.531900-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
554 | 70457811 | HS-TEN | 0016281442 |  | 2105101603 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-UPPER HALF OF FUSELAGE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
555 | 70457811 | HS-TEN | 0016281443 |  | 2105101604 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-ALL DOORS EXTERNAL ZONE-100 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-800-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
556 | 70457811 | HS-TEN | 0016281451 |  | 2105101612 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS(FINAL) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-06-15 | 08:15:00 | 2026-06-15 | 08:15:00
557 | 70457811 | HS-TEN | 0016281454 |  | 2105101615 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD47 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
558 | 70457811 | HS-TEN | 0016281458 |  | 2105101619 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - OXYGEN OVERBOARD DISCHARGE LINE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | VIC | A330.MPD.352200-05-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
559 | 70457811 | HS-TEN | 0016281460 |  | 2105101621 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - DADO PANELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | VCK | A330.MPD.252344-02-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
560 | 70457811 | HS-TEN | 0016281462 |  | 2105101623 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-ALL HOLDER STRAPS AND FITTING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2500000401-TG01 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
561 | 70457811 | HS-TEN | 0016281463 |  | 2105101624 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
562 | 70457811 | HS-TEN | 0016281464 |  | 2105101625 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-FWD PAX/CREW DOOR. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-831-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
563 | 70457811 | HS-TEN | 0016281465 |  | 2105101626 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-MID PAX/CREW DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-832-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
564 | 70457811 | HS-TEN | 0016281467 |  | 2105101628 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-EMERG EXIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-834-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
565 | 70457811 | HS-TEN | 0016281472 |  | 2105101633 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | OPC-C/A SEAT BELTS AND BELT ATTACHMENT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.252200-03-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
566 | 70457811 | HS-TEN | 0016281473 |  | 2105101634 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IC | 0010 | DVI - C/A SEAT ATTACHMENT POINTS. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | DET | A330.MPD.252200-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
567 | 70457811 | HS-TEN | 0016281475 |  | 2105101636 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | OPC-MEGAPHONE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256551-02-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
568 | 70457811 | HS-TEN | 0016281479 |  | 2105101640 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF CABIN SIGN VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.209ACT09 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
569 | 70457811 | HS-TEN | 0016281481 |  | 2105101642 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-COCKPIT SIDE WINDOWS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
570 | 70457811 | HS-TEN | 0016281482 |  | 2105101643 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV - COCKPIT SIDEWALL PANELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
571 | 70457811 | HS-TEN | 0016281484 |  | 2105101645 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP OF THE COCKPIT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
572 | 70457811 | HS-TEN | 0016281485 |  | 2105101646 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV - PANELS AT COCKPIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
573 | 70457811 | HS-TEN | 0016281487 |  | 2105101648 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - MECH PART OF DOOR LOCKING SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
574 | 70457811 | HS-TEN | 0016281489 |  | 2105101650 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LQ/IC | 0010 | OPC-COCKPIT DOOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | OPC | A330.MPD.525111-03-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
575 | 70457811 | HS-TEN | 0016281490 |  | 2105101651 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IC | 0010 | INSP-FULL-FACE/QUICK DONNING OXYGEN MASK | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | VIC | A330.MPD.351200-04-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
576 | 70457811 | HS-TEN | 0016281495 |  | 2105101656 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
577 | 70457811 | HS-TEN | 0016281496 |  | 2105101657 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR 001-049 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
578 | 70457811 | HS-TEN | 0016281498 |  | 2105101659 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/E | 0010 | REMOVAL OF TEMPERATURE SENSOR | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | RS | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
579 | 70457811 | HS-TEN | 0016281506 |  | 2105101665 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CVR INCLUDE RECORDING ON 4 CHANNELS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237100-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
580 | 70457811 | HS-TEN | 0016281507 |  | 2105101666 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LOUDSPEAKERS VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
581 | 70457811 | HS-TEN | 0016281512 |  | 2105101671 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-02-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
582 | 70457811 | HS-TEN | 0016281513 |  | 2105101672 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC MAIN DISTR COMMERCIAL LOAD SHED | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
583 | 70457811 | HS-TEN | 0016281514 |  | 2105101673 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-COOLING EFF DET OF AVIONIC EQPT VENT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
584 | 70457811 | HS-TEN | 0016281517 |  | 2105101676 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU AUTO FIRE EXTING TRIGGER CIRCUIT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-05-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
585 | 70457811 | HS-TEN | 0016281518 |  | 2105101677 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CARGO FIREX BTL LOW PRESS IND CCT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
586 | 70457811 | HS-TEN | 0016281519 |  | 2105101678 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC & FCSC AILERON SERVO LOOPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
587 | 70457811 | HS-TEN | 0016281520 |  | 2105101679 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 1 & FCSC 1 POWER SUPPLY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-06-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
588 | 70457811 | HS-TEN | 0016281522 |  | 2105101681 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ATTITUDE/HEADING SWITCHING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.341400-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
589 | 70457811 | HS-TEN | 0016281523 |  | 2105101682 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC-SIDE STICK TAKEOVER & PRIORITY FUNCT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
590 | 70457811 | HS-TEN | 0016281524 |  | 2105101683 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CAPT & F/O ACP SW TO THE THIRD ACP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.235100-02-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
591 | 70457811 | HS-TEN | 0016281525 |  | 2105101684 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/E | 0010 | OPC-CVR RECORDING LOGIC | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.237100-02-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
592 | 70457811 | HS-TEN | 0016281533 |  | 2105101692 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0010 | OPC-RADIO ALTIMETER FAN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.344200-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
593 | 70457811 | HS-TEN | 0016281534 |  | 2105101693 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AFT APU PUMP SHED I LAND RECOVERY CF | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.245000-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
594 | 70457811 | HS-TEN | 0016281536 |  | 2105101695 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ENHANCED GPWC BY BITE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.344800-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
595 | 70457811 | HS-TEN | 0016281537 |  | 2105101696 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC-POWER SUPPLY OF FCSC 2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-09-2 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
596 | 70457811 | HS-TEN | 0016281538 |  | 2105101697 | AC01 |  | 2026-06-14 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DFDR PLAYBACK DATA VIA MCDU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.313300-02-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
597 | 70457811 | HS-TEN | 0016281546 |  | 2105101705 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | RMV -PANEL 251/252XW&INSULATION. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533115-01-4,533114-01-10 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
598 | 70457811 | HS-TEN | 0016281548 |  | 2105101707 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - COMPRESSOR INLET FILTER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_LAVATORY | BKK_H | DVI | A330.MPD.384200-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
599 | 70457811 | HS-TEN | 0016281549 |  | 2105101708 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF APU FIRE XTING PIPING. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.262200-04-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
600 | 70457811 | HS-TEN | 0016281550 |  | 2105101709 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP H.STAB LATERAL BOX BTTM. SKIN LH/RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.551027-01-2 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
601 | 70457811 | HS-TEN | 0016281555 |  | 2105101714 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
602 | 70457811 | HS-TEN | 0016281557 |  | 2105101716 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THE V-CLAMP AND EXHAUST MUFFFLER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.498100-02-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
603 | 70457811 | HS-TEN | 0016281559 |  | 2105101718 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU AIR INTAKE AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-313-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
604 | 70457811 | HS-TEN | 0016281560 |  | 2105101719 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP SEALING RING COUPLING AND BELLOW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.498100-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
605 | 70457811 | HS-TEN | 0016281561 |  | 2105101720 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF HOR STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-334-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
606 | 70457811 | HS-TEN | 0016281563 |  | 2105101722 | AC01 | EWIS | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF VERT STAB TRAILING EDGE (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-325-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
607 | 70457811 | HS-TEN | 0016281564 |  | 2105101723 | AC01 | EWIS | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF RUDDER (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-326-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
608 | 70457811 | HS-TEN | 0016281566 |  | 2105101725 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC APU EMERG SHUT DWN CIRCUIT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.496200-02-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
609 | 70457811 | HS-TEN | 0016281567 |  | 2105101726 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF CROSSBLEED VLV IN MNL MODE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.361200-01-2,361200-01-3 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
610 | 70457811 | HS-TEN | 0016281571 |  | 2105101730 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THS HYD ACTUATION | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-06-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
611 | 70457811 | HS-TEN | 0016281574 |  | 2105101733 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF REAR FUSELGE SECTION (EWIS). | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-311-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
612 | 70457811 | HS-TEN | 0016281582 |  | 2105101741 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER/REAR PYLON FAIRINGS-RR PYLON1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-454-05-2 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
613 | 70457811 | HS-TEN | 0016281583 |  | 2105101742 | AC01 | EWIS | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSP LOWER/REAR PYLON FAIRINGS-RR PYLON2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-454-05-2 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
614 | 70457811 | HS-TEN | 0016281585 |  | 2105101744 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
615 | 70457811 | HS-TEN | 0016281586 |  | 2105101745 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
616 | 70457811 | HS-TEN | 0016281588 |  | 2105101747 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | REM UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-452-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
617 | 70457811 | HS-TEN | 0016281593 |  | 2105101752 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC-NO#2 RH MAIN FUEL PUMP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-10-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
618 | 70457811 | HS-TEN | 0016281595 |  | 2105101754 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | FUC-TRIM TANK TRF LINE SHROUD CONNECTORS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | FUC | A330.MPD.282700-05-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
619 | 70457811 | HS-TEN | 0016281596 |  | 2105101755 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF INNER TANK LOW LEVEL SENSING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.284600-02-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
620 | 70457811 | HS-TEN | 0016281598 |  | 2105101757 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC-MAIN FUEL PUMP SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-02-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
621 | 70457811 | HS-TEN | 0016281600 |  | 2105101759 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV GREEN SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
622 | 70457811 | HS-TEN | 0016281601 |  | 2105101760 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD FIRE SOV BLUE SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
623 | 70457811 | HS-TEN | 0016281603 |  | 2105101762 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ELEC PUMP OF ENG PUMP SUCTION FSOV | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
624 | 70457811 | HS-TEN | 0016281604 |  | 2105101763 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | TEST GREEN SERVO TRAVEL SPEED,RAT EXTND | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-05-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
625 | 70457811 | HS-TEN | 0016281621 |  | 2105101780 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | OPENING-TRACK FAIRING ACCESS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
626 | 70457811 | HS-TEN | 0016281623 |  | 2105101782 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | [OPENING-TRACK FAIRING ACCESS] | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
627 | 70457811 | HS-TEN | 0016281625 |  | 2105101784 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
628 | 70457811 | HS-TEN | 0016281626 |  | 2105101785 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
629 | 70457811 | HS-TEN | 0016281627 |  | 2105101786 | AC01 | EWIS | 2026-06-18 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
630 | 70457811 | HS-TEN | 0016281628 |  | 2105101787 | AC01 | EWIS | 2026-06-18 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-521-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
631 | 70457811 | HS-TEN | 0016281629 |  | 2105101788 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
632 | 70457811 | HS-TEN | 0016281630 |  | 2105101789 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-522-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
633 | 70457811 | HS-TEN | 0016281631 |  | 2105101790 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | LH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
634 | 70457811 | HS-TEN | 0016281632 |  | 2105101791 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | RH,INSP-EXTERNAL WING AREA | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-523-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
635 | 70457811 | HS-TEN | 0016281633 |  | 2105101792 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -LH WING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
636 | 70457811 | HS-TEN | 0016281634 |  | 2105101793 | AC01 | EWIS | 2026-06-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP EXTERNAL WING -RH WING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-500-02-1;ZL-531-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
637 | 70457811 | HS-TEN | 0016281637 |  | 2105101796 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-WING ICE PROTECTION COMPONENTS,LH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
638 | 70457811 | HS-TEN | 0016281638 |  | 2105101797 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-WING ICE PROTECTION COMPONENTS,RH | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
639 | 70457811 | HS-TEN | 0016281639 |  | 2105101798 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
640 | 70457811 | HS-TEN | 0016281640 |  | 2105101799 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP INSP-WING ICE PROT. COMPONENTS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.301100-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
641 | 70457811 | HS-TEN | 0016281643 |  | 2105101802 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | LHW INSP FIXED L/E PLATE AND STRAPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
642 | 70457811 | HS-TEN | 0016281644 |  | 2105101803 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | RHW INSP FIXED L/E PLATE&STRAPS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_LEADING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
643 | 70457811 | HS-TEN | 0016281646 |  | 2105101805 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
644 | 70457811 | HS-TEN | 0016281649 |  | 2105101808 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LHW-REM OF ACCESS PANELS LOWER T/E | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
645 | 70457811 | HS-TEN | 0016281650 |  | 2105101809 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INST OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
646 | 70457811 | HS-TEN | 0016281652 |  | 2105101811 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-REM OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
647 | 70457811 | HS-TEN | 0016281653 |  | 2105101812 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INST OF ACCESS PANELS LOWER T/E] | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
648 | 70457811 | HS-TEN | 0016281660 |  | 2105101819 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-CONNECTORS ON RAM AIR TURBINE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | DVI | A330.MPD.200001-03-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
649 | 70457811 | HS-TEN | 0016281682 |  | 2105101840 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-HARNESS END FITTING AT NLG BRAID CON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200006-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
650 | 70457811 | HS-TEN | 0016281689 |  | 2105101847 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-1LBD1B END FITTING-LH MLG BRAID COND | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
651 | 70457811 | HS-TEN | 0016281696 |  | 2105101854 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE ENGINE COVERS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW11 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
652 | 70457811 | HS-TEN | 0016281698 |  | 2105101856 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | RECORD TOWING TIMES AND TEST FLIGHT. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW13 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
653 | 70457811 | HS-TEN | 0016281699 |  | 2105101857 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | DLV A/C AFTER MAINT FROM MD(MO) TO LC | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW14 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
654 | 70457811 | HS-TEN | 0016281703 |  | 2105101861 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE MDG DOORS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW17 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
655 | 70457811 | HS-TEN | 0016281704 |  | 2105101862 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE NLG DOORS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW17 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
656 | 70457811 | HS-TEN | 0016281706 |  | 2105101864 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | INSTALLATION OF FLASHLIGHTS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW19 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
657 | 70457811 | HS-TEN | 0016281708 |  | 2105101866 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE SAFETY COMPONENT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW24 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
658 | 70457811 | HS-TEN | 0016281709 |  | 2105101867 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | MSC PRIOR TO FLIGHT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW29 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
659 | 70457811 | HS-TEN | 0016281710 |  | 2105101868 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
660 | 70457811 | HS-TEN | 0016281711 |  | 2105101869 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | RESET IDG DISCONNECT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW37 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
661 | 70457811 | HS-TEN | 0016281718 |  | 2105101874 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW11 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
662 | 70457811 | HS-TEN | 0016281719 |  | 2105101875 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS FLOOR GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW45 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
663 | 70457811 | HS-TEN | 0016281720 |  | 2105101876 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | LIST REMAINING ITEMS CABIN GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW46 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
664 | 70457811 | HS-TEN | 0016281721 |  | 2105101877 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/E | 0010 | LIST REMAINING ITEMS IERA GROUP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_ALL IERA | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW47 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
665 | 70457811 | HS-TEN | 0016281722 |  | 2105101878 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | LIST REMAINING ITEMS LH/RH WINGS/ENGS. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ALL WING | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW48 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
666 | 70457811 | HS-TEN | 0016281723 |  | 2105101879 | AC01 |  | 2026-09-04 | 11LHM/A | 0010 | CLEAR REPORT BEFORE TRIMMIMG | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.905ACW50 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
667 | 70457811 | HS-TEN | 0016281724 |  | 2105101880 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-AILERON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
668 | 70457811 | HS-TEN | 0016281725 |  | 2105101881 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
669 | 70457811 | HS-TEN | 0016281727 |  | 2105101883 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-RUDDER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
670 | 70457811 | HS-TEN | 0016281728 |  | 2105101884 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11E | 0010 | CHK LIST FOR ENGINE START/SHUTDOWN. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW21 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
671 | 70457811 | HS-TEN | 0016281729 |  | 2105101885 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11E | 0010 | ENGINE RUN UP GROUND IDLE. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW36 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
672 | 70457811 | HS-TEN | 0016281731 |  | 2105101887 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11NDT | 0010 | NDT MID PAX/CREW DR CUTOUT UPPER CORNER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.532125-01-9 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
673 | 70457811 | HS-TEN | 0016281732 |  | 2105101888 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-FASTENER AREA AT WINDOW FRAME | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533106-01-2;533106-01-3 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
674 | 70457811 | HS-TEN | 0016281733 |  | 2105101889 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | NDT-AREA BEHIND AFT PAX DR SCUFF-PLATE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.534132-02-1;534132-02-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
675 | 70457811 | HS-TEN | 0016281734 |  | 2105101890 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-HEATSHIELD | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | GVI | A330.MPD.216000-08-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
676 | 70457811 | HS-TEN | 0016281736 |  | 2105101892 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET SCREEN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-05-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
677 | 70457811 | HS-TEN | 0016281738 |  | 2105101894 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | OPC-FWD CARGO BRAKING ROLLER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.255101-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
678 | 70457811 | HS-TEN | 0016281749 |  | 2105101899 | AC01 |  | 2026-06-12 | 23RSC | 0010 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
679 | 70457811 | HS-TEN | 0016281750 |  | 2105101899 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0020 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
680 | 70457811 | HS-TEN | 0016281751 |  | 2105101899 | AC01 |  | 2026-06-12 | 23RSC | 0030 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
681 | 70457811 | HS-TEN | 0016281755 |  | 2105101901 | AC01 |  | 2026-06-12 | 23RSC | 0010 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/3(REM) |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
682 | 70457811 | HS-TEN | 0016281756 |  | 2105101901 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0020 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/3(REM) |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
683 | 70457811 | HS-TEN | 0016281757 |  | 2105101901 | AC01 |  | 2026-06-12 | 23RSC | 0030 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#2 (RR) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/3(REM) |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
684 | 70457811 | HS-TEN | 0016289222 |  | 2105104060 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | SDI (US & X-RAY) OUT WING BOT SKIN STR15 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572183-02-10 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
685 | 70457811 | HS-TEN | 0016289223 |  | 2105104060 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0020 | SDI (US & X-RAY) OUT WING BOT SKIN STR15 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | SDI | A330.MPD.572183-02-10 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
686 | 70457811 | HS-TEN | 0016290848 |  | 2105104222 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | FUN TEST BRAKE ACCUM WITH PARKI BRAKE ON | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.324000-06-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
687 | 70457811 | HS-TEN | 0016291081 |  | 2105104421 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 |  | 2026-07-27 | 08:15:00 | 2026-07-28 | 08:15:00
688 | 70457811 | HS-TEN | 0016291082 |  | 2105104421 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0020 | SDI (PAUT) HOR STAB HINGE FITTING RIB3 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.551004-04-1 |  | 2026-07-27 | 08:15:00 | 2026-07-28 | 08:15:00
689 | 70457811 | HS-TEN | 0016291083 |  | 2105104422 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0010 | Radio Electrical Test Radome | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.344100-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
690 | 70457811 | HS-TEN | 0016300585 |  | 2105106774 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI AREA BELOW THE SATCOM ANTENNA RADOME | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-200-04-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
691 | 70457811 | HS-TEN | 0016300587 |  | 2105106776 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
692 | 70457811 | HS-TEN | 0016300589 |  | 2105106778 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | 778 OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#2 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
693 | 70457811 | HS-TEN | 0016304582 |  | 2105107841 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING BOTTOM SKIN LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572023-02-15 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
694 | 70457811 | HS-TEN | 0016304583 |  | 2105107842 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING BOTTOM SKIN RHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572023-02-15 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
695 | 70457811 | HS-TEN | 0016304584 |  | 2105107843 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572180-01-7 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
696 | 70457811 | HS-TEN | 0016304585 |  | 2105107844 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572180-01-7 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
697 | 70457811 | HS-TEN | 0016304586 |  | 2105107845 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING TRAILING EDGE LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575012-01-16 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
698 | 70457811 | HS-TEN | 0016304587 |  | 2105107846 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING TRAILING EDGE RHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.575012-01-16 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
699 | 70457811 | HS-TEN | 0016304589 |  | 2105107848 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OUTER FUEL TANK (EWIS) LHW | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-542-03-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
700 | 70457811 | HS-TEN | 0016311377 | 1103155875 | 2105109487 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP AFT CARGO COMP (ZONE 151 AND 152) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "FUSELAGE, CARGO AND TAIL." | BKK_H | REP | A330.MPD.ZL-151-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
701 | 70457811 | HS-TEN | 0016341972 | 1103161418 | 2105119314 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF FLEXIBLE HOSE IN OVERWING PANEL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.2900000211-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
702 | 70457811 | HS-TEN | 0016354853 | 1103163528 | 2105123854 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF THE EMERGENCY GENERATION SYSTEM | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | REP | A330.MPD.242400-01-4 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
703 | 70457811 | HS-TEN | 0016364041 | 1103165005 | 2105126396 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/C | 0010 | INVENT AIR-CYCLE MACHINE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DET | A330.OEM.983A0000-03:70210 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
704 | 70457811 | HS-TEN | 0016384160 | 1103168730 | 2105132705 | AC02 |  | 2026-06-24 | 11LHM/C | 0010 | INVENT AUTO STANDBY SUPPLY UNIT(ASPSU) | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 3 | TG Appr. Req. 3 |  | BKK_H | DET | A330.OPR.IV.ASPSU |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
705 | 70457811 | HS-TEN | 0015999123 | EN088A281025 | EN088A281025 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CLEAN | 0010 | AIRCRAFT DIRTY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | P | Responsible Planner |  | 11TRAN | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
706 | 70457811 | HS-TEN | 0016325473 | EN095C110526 | EN095C110526 | AC05 |  | 2026-07-13 | FUK | 0010 | 23 SEAT 14J IFE MONITOR BLANK | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
707 | 70457811 | HS-TEN | 0016325474 | EN095C110526 | EN095C110526 | AC05 |  | 2026-07-13 | BKK_L | 0020 | 23 SEAT 14J IFE MONITOR BLANK | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
708 | 70457811 | HS-TEN | 0016513314 | EN132F280826 | EN132F280826 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | REMOVE ENG#1(41972) TO HS-TEP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
709 | 70457811 | HS-TEN | 0016513336 | EN133F280826 | EN133F280826 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | REMOVE ENG#2(42436)TO HS-TEO | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
710 | 70457811 | HS-TEN | 0016513340 | EN134F280826 | EN134F280826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | F/26-187:Engine#1(42057)INSTALL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
711 | 70457811 | HS-TEN | 0016513343 | EN135F280826 | EN135F280826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | F/26-188:Engine#2(42076)INSTALL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
712 | 70457811 | HS-TEN | 0016513344 | EN136F280826 | EN136F280826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | REMOVE PYLON#2 LOWER FAIRING | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
713 | 70457811 | HS-TEN | 0016513345 | EN137F280826 | EN137F280826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | BULK CARGO DOOR INNER HANDEL BROKEN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
714 | 70457811 | HS-TEN | 0016513360 | EN139F310826 | EN139F310826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_H | 0010 | AFT CARGO DOOR SILL LATCH BY MANUAL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-31 | 00:00:00 | 2026-08-31 | 00:00:00
715 | 70457811 | HS-TEN | 0016368382 | EN173B080626 | EN173B080626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | LH AND RH INBD AND OUBD AILERON LUG | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  |  | 2026-06-08 | 11:15:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
716 | 70457811 | HS-TEN | 0016368461 | EN180B080626 | EN180B080626 | AC05 |  | 2026-06-18 | 11CA | 0010 | REPLACE FLOOR MATT AT AFT GALLEY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CA | REP |  |  | 2026-06-08 | 16:30:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
717 | 70457811 | HS-TEN | 0016368938 | EN181B080626 | EN181B080626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CLEAN | 0010 | PAINT:ACESS PANEL COLOR PEEL OFF. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 19:03:00 | 2026-12-31 | 00:00:00
718 | 70457811 | HS-TEN | 0016369547 | EN188B090626 | EN188B090626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11SH | 0010 | 38:WASTE WATER DRAIN | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 16:44:00 | 2026-06-09 | 19:00:00
719 | 70457811 | HS-TEN | 0016372074 | EN202B100626 | EN202B100626 | AC05 |  | 2026-07-17 | 11PAINT | 0010 | 57:WING-LH/RH WING BETWEEN RIB3 AND RIB1 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
720 | 70457811 | HS-TEN | 0016372779 | EN204B100626 | EN204B100626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | 57:WING-LH/RH WING AFT T/E AREA OUTER UP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
721 | 70457811 | HS-TEN | 0016372780 | EN205B100626 | EN205B100626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | 49:APU HOUSING UPPER OUTER SKIN PAINT PE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
722 | 70457811 | HS-TEN | 0016374292 | EN216A110626 | EN216A110626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMP:ROLLER GUIDE FR.20 | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
723 | 70457811 | HS-TEN | 0016374316 | EN220B110626 | EN220B110626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WING L/E UPPER OUTER:PAINT REPAIR. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
724 | 70457811 | HS-TEN | 0016379071 | EN240A150626 | EN240A150626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11PAINT | 0010 | 32LDG:INSP FOUND LH & RH MAIN LDG BOGIE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
725 | 70457811 | HS-TEN | 0016382732 | EN249B160626 | EN249B160626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/C | 0010 | 25:PASSENGER COMPARTMENT SEATS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
726 | 70457811 | HS-TEN | 0016383732 | EN257A170626 | EN257A170626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | WING:LEADING EDGE UPPER SERFACE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
727 | 70457811 | HS-TEN | 0016383744 | EN262A170626 | EN262A170626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0010 | FUEL:INSPECTED FOUND LH WING LWR SKIN FU | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
728 | 70457811 | HS-TEN | 0016388061 | EN272A190626 | EN272A190626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11PAINT | 0010 | ENGINE: INSPECTED FOUND ENG 1 & ENG.2 SP | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
729 | 70457811 | HS-TEN | 0016388067 | EN273A190626 | EN273A190626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0010 | STABILIZERS:INSPECTED FOUND LH/RH HOR ST | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
730 | 70457811 | HS-TEN | 0016402651 | EN301B290626 | EN301B290626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | DOOR : FWD,MID,AFT PASSENGER DOORS FRAME | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
731 | 70457811 | HS-TEN | 0016411044 | EN312B020726 | EN312B020726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | PITOT AND STATIC PROBES:INSTALL COVER. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
732 | 70457811 | HS-TEN | 0016508936 | EN360A280826 | EN360A280826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0010 | BLADE ANNULUS FILLER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
733 | 70457811 | HS-TEN | 0016510028 | EN365B290826 | EN365B290826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0010 | CABIN LAVATORY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
734 | 70457811 | HS-TEN | 0016517495 | EN380B020926 | EN380B020926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11PAINT | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT SIDE WALL PANEL PL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
735 | 70460311 | HS-TEN | 0016363983 |  | 2105126390 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | J/C SUMMARY-A330 RR ENG INSTALL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-INSTALL-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
736 | 70460311 | HS-TEN | 0016363984 |  | 2105126391 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11E | 0010 | Engine Fan Blade Damage Record | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | VI | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
737 | 70461840 | HS-TEN | 0016346395 | 1103162284 | 2105120802 | AC02 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CHK APU S/N & APU OPERATING HOURS/CYCLES | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.4973000101-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
738 | 70461840 | HS-TEN | 0016495365 | 1103189362 | 2105163089 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | D/26-096:REPLACE AIRCRAFT BRIEFING CARD | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-D/26-096 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
739 | 70461840 | HS-TEN | 0016503900 |  | 2105165220 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | FUC-ENGINE FIRE PUSHBUTTON SW FUNCTIONS | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-14-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
740 | 70461840 | HS-TEN | 0016503901 |  | 2105165221 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | TEST-ENGINE FIRING CIRCUIT CONTINUITY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-13-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
741 | 70461840 | HS-TEN | 0015556156 | EN021B090225 | EN021B090225 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | 72:ENGINE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
742 | 70461840 | HS-TEN | 0016106290 | EN106B020126 | EN106B020126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11SH | 0010 | 78-EXHAUST,NCA RIVETING. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
743 | 70461840 | HS-TEN | 0016106297 | EN107B020126 | EN107B020126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | 78-EXHAUST,COLD STREAM SEAL. | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
744 | 70461840 | HS-TEN | 0016125952 | EN112B140126 | EN112B140126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | 25 EQUIPMENT AND FURNISHING : REQUIRE RE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
745 | 70461840 | HS-TEN | 0016492781 | EN348B190826 | EN348B190826 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | ALL LAVATORIES FLOOR AROUND SHROUD TOILE | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-19 | 16:56:00 | 2026-08-24 | 19:00:00
746 | 70461840 | HS-TEN | 0016506839 | EN353B270826 | EN353B270826 | AC05 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | 21:DUCT INSULATION PACK | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
747 | 70461840 | HS-TEN | 0016508930 | EN358B280826 | EN358B280826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11PAINT | 0010 | CABIN AFT GALLEY | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-28 | 17:23:00 | 2026-08-28 | 19:00:00
748 | 70461840 | HS-TEN | 0014771822 | EN405B051023 | EN405B051023 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | 78 REF EN084F230423 ENG T/R ACCESS COVER | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
749 | 70464548 | HS-TEN | 0016497247 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
750 | 70464548 | HS-TEN | 0016497248 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0020 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
751 | 70464548 | HS-TEN | 0016497249 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0030 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
752 | 70464548 | HS-TEN | 0016497250 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0040 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
753 | 70464548 | HS-TEN | 0016497251 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0050 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
754 | 70464548 | HS-TEN | 0016497252 |  | 2105163950 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0060 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
755 | 70464548 | HS-TEN | 0016497254 |  | 2105163952 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LQ/IA | 0010 | J/C SUMMARY-A330 RR ENG INSTALL | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-INSTALL-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
756 | 70464549 | HS-TEN | 0016497265 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
757 | 70464549 | HS-TEN | 0016497266 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0020 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
758 | 70464549 | HS-TEN | 0016497267 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0030 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
759 | 70464549 | HS-TEN | 0016497268 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0040 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
760 | 70464549 | HS-TEN | 0016497269 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0050 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
761 | 70464549 | HS-TEN | 0016497270 |  | 2105163957 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/E | 0060 | TEST THE POWER PLANT | TECO MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
762 | 70457811 | HS-TEN | 0016281239 |  | 2105101418 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | DVI AFT CARGO COMP DOOR | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523205-02-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
763 | 70457811 | HS-TEN | 0016365622 | EN157B070626 | EN157B070626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | 25:CABIN ATTENDANT SEATS HEADREST UPHLST | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 10:48:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
764 | 70461840 | HS-TEN | 0016452027 | EN331B280726 | EN331B280726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11PAINT | 0010 | FUSELAGE AFT OF NOSE RADOM LH/RH SIDE SK | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
765 | 70461840 | HS-TEN | 0016508905 | EN357B280826 | EN357B280826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | BULK CARGO INNER HANDEL DAMAGE | TECO MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
766 | 70457811 | HS-TEN | 0016163751 | 1103129394 | 2105068497 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | VIC AUTO DRAIN VLV POSITION OF PUA | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.291000-11-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
767 | 70457811 | HS-TEN | 0016163752 | 1103129394 | 2105068497 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0020 | VIC AUTO DRAIN VLV POSITION OF PUA | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.291000-11-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
768 | 70457811 | HS-TEN | 0016163753 | 1103129394 | 2105068497 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0030 | VIC AUTO DRAIN VLV POSITION OF PUA | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.291000-11-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
769 | 70457811 | HS-TEN | 0016163754 | 1103129394 | 2105068497 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0040 | VIC AUTO DRAIN VLV POSITION OF PUA | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.291000-11-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
770 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016188240 | 1103133655 | 2105075260 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
771 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016188241 | 1103133655 | 2105075260 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0020 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
772 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016188242 | 1103133655 | 2105075260 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0030 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
773 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016188243 | 1103133655 | 2105075260 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0040 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
774 | 70457811 | HS-TEN | 0016270301 | 1103147910 | 2105098346 | AC02 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN-EXT SURFACE OF RADIO ALT ANTENNAS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 3 | TG Appr. Req. 3 |  | BKK_H | CLN | A330.MPD.344200-04-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
775 | 70457811 | HS-TEN | 0016279652 |  | 2105100808 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-TAIL CONE APU AND ACCESS.COMP(EWIS) | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-315-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
776 | 70457811 | HS-TEN | 0016281106 |  | 2105101297 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE NDT STRINGER TORSIONBOX DOOR 3. | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.533207-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
777 | 70457811 | HS-TEN | 0016281196 |  | 2105101377 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - RHW | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
778 | 70457811 | HS-TEN | 0016281204 |  | 2105101385 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | PREPARE FOR NDT OUTER AILERON LUG -LH | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.576120-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
779 | 70457811 | HS-TEN | 0016281211 |  | 2105101392 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11NDT | 0010 | SDI-BULK CARGO COMP DR CUT-OUT CORNERS | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.534143-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
780 | 70457811 | HS-TEN | 0016281228 |  | 2105101407 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | DVI-FUSELAGE SKIN BETWEEN FR 54 AND 80 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.534124-02-3 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
781 | 70457811 | HS-TEN | 0016281230 |  | 2105101409 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | INSP WING REAR SPAR FWD FACE RIB22-23 LH | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DI | A330.MPD.572157-01-4 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
782 | 70457811 | HS-TEN | 0016281231 |  | 2105101410 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | INSP WING REAR SPAR FWD FACE RIB22-23 RH | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DI | A330.MPD.572157-01-4 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
783 | 70457811 | HS-TEN | 0016281316 |  | 2105101485 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-FR 39 TO 40 2 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.200003-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
784 | 70457811 | HS-TEN | 0016281556 |  | 2105101715 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP MGNETIC CHIP DETECTOR THS ACTUATOR | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274400-05-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
785 | 70457811 | HS-TEN | 0016281577 |  | 2105101736 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(GREEN SYS) | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
786 | 70457811 | HS-TEN | 0016281597 |  | 2105101756 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-FOR CORRET AIR PRESSURE BY GAUGE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | VIC | A330.MPD.291000-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
787 | 70457811 | HS-TEN | 0016281691 |  | 2105101849 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-COM ON ROUTE 2M AT LH MLG BRAID COND | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-02-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
788 | 70457811 | HS-TEN | 0016281692 |  | 2105101850 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-COM ON ROUTE 2M AT RH MLG BRAID CON | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-02-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
789 | 70457811 | HS-TEN | 0016281702 |  | 2105101860 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | DOWNJACK A/C AFTER MAINTENANCE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW16 |  | 2026-06-15 | 08:15:00 | 2026-06-15 | 08:15:00
790 | 70457811 | HS-TEN | 0016290860 |  | 2105104229 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
791 | 70457811 | HS-TEN | 0016290861 |  | 2105104229 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 EXTERNAL SURFACE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521304-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
792 | 70457811 | HS-TEN | 0016290866 |  | 2105104232 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523102-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
793 | 70457811 | HS-TEN | 0016313593 | 1103156078 | 2105109921 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN VACUUM TOILET WASTE LINE WITH HB60 | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.383100-04-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
794 | 70457811 | HS-TEN | 0016377754 | 1103167990 | 2105130091 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | E/26-091:INSP PICKUP FITTING-BEARING ROT | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 3 | TG Appr. Req. 3 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-091 |  | 2026-05-20 | 00:00:00 | 2026-06-19 | 00:00:00
795 | 70457811 | HS-TEN | 0016377755 | 1103167990 | 2105130091 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0020 | E/26-091:INSP PICKUP FITTING-BEARING ROT | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 3 | TG Appr. Req. 3 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-091 |  | 2026-05-20 | 00:00:00 | 2026-06-19 | 00:00:00
796 | 70457811 | HS-TEN | 0016374279 | EN215A110626 | EN215A110626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT:PDU ROLLER | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
797 | 70457811 | HS-TEN | 0016387075 | EN267A190626 | EN267A190626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11LHM/A | 0010 | FWD CGO COMPARTMENT:GUIDE-ENTRANCE | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
798 | 70461840 | HS-TEN | 0016135833 | EN115B190126 | EN115B190126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | 32 LANDING GEAR,NOSE GEAR DOOR. | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
799 | 70461840 | HS-TEN | 0016135834 | EN115B190126 | EN115B190126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0020 | 32 LANDING GEAR,NOSE GEAR DOOR. | TECO MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
800 | 70457811 | HS-TEN | 0016509273 | EN138F280826 | EN138F280826 | AC05 |  | 2026-09-02 | BKK_L | 0010 | CREW SEAT STA 4L REMOVED | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-28 | 00:00:00 | 2026-08-28 | 00:00:00
801 | 70457811 | HS-TEN | 0016369563 | EN191B090626 | EN191B090626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11SH | 0010 | SHEET:ACESS PANEL SCRATCH AND COROSION. | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
802 | 70457811 | HS-TEN | 0016369564 | EN191B090626 | EN191B090626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0020 | SHEET:ACESS PANEL SCRATCH AND COROSION. | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
803 | 70457811 | HS-TEN | 0016433171 | EN324A150726 | EN324A150726 | AC05 |  | 2026-08-20 | 11SH | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTION FOUND | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 19:00:00
804 | 70457811 | HS-TEN | 0016443945 | EN324A150726 | EN324A150726 | AC05 |  | 2026-08-20 | 11PAINT | 0020 | AFT CARGO COMPARTMENT : INSPECTION FOUND | TECO GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 19:00:00
805 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0015861968 | 1103078222 | 2104986857 | AC03 |  | 2026-06-09 | 11LHM/E | 0010 | 722077 Insp and Test EGT Harness | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-I | 3 | TG Appr. Req. 3 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.722077 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
806 | 70457811 | HS-TEN | 0016279663 |  | 2105100819 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI INNER T/E FIXED STRUCTURE | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-573-01-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
807 | 70457811 | HS-TEN | 0016281137 |  | 2105101328 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#1 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
808 | 70457811 | HS-TEN | 0016281189 |  | 2105101370 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | TEST HIPRESSURE GROUND CONNECTOR | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FNC | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
809 | 70457811 | HS-TEN | 0016281240 |  | 2105101419 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPC of THS Actuator Override Mechanism | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.274000-20-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
810 | 70457811 | HS-TEN | 0016281268 |  | 2105101441 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | DET OUTER WING TOP SKIN UPPER SURFA, RHW | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572033-01-8 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
811 | 70457811 | HS-TEN | 0016281343 |  | 2105101511 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
812 | 70457811 | HS-TEN | 0016281344 |  | 2105101511 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0020 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
813 | 70457811 | HS-TEN | 0016281345 |  | 2105101511 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0030 | REM OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
814 | 70457811 | HS-TEN | 0016281390 |  | 2105101551 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM -DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
815 | 70457811 | HS-TEN | 0016281409 |  | 2105101570 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF OVERRIDE FUNCTION | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | OPC | A330.MPD.212600-02-2 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
816 | 70457811 | HS-TEN | 0016281426 |  | 2105101587 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | REM -BULK CARGO DOOR LINING | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523300-03-1;523302-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
817 | 70457811 | HS-TEN | 0016281430 |  | 2105101591 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DOOR BALANCE MECH N DOOR LATCHING | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.523300-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
818 | 70457811 | HS-TEN | 0016281493 |  | 2105101654 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LQ/IC | 0010 | OPC-FULL-FACE/QUICK-DONNING OXYGEN MASKS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | OPC | A330.MPD.351200-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
819 | 70457811 | HS-TEN | 0016281499 |  | 2105101660 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL OF TEMPERATURE SENSOR | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | RES | A330.MPD.216000-03-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
820 | 70457811 | HS-TEN | 0016281579 |  | 2105101738 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(YELLOW SYS) | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
821 | 70457811 | HS-TEN | 0016281690 |  | 2105101848 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-1LBD1B END FITTING-RH MLG BRAID CON | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200005-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
822 | 70457811 | HS-TEN | 0016281697 |  | 2105101855 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | REMOVE SEAT COVERS | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW12 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
823 | 70457811 | HS-TEN | 0016281726 |  | 2105101882 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | FINAL CHK PRIMARY FLT.CTRL-ELEVATOR | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.906ACW20 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
824 | 70457811 | HS-TEN | 0016300588 |  | 2105106777 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | 0010OF T/R 6 O'CLOCK BEAM PIVOT E#1 | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783227-01-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
825 | 70457811 | HS-TEN | 0016304590 |  | 2105107849 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OUTER FUEL TANK (EWIS) RHW | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-542-03-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
826 | 70457811 | HS-TEN | 0016517570 | EN381B020926 | EN381B020926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11PAINT | 0010 | ENG#1&2 AIR INTAKE FAIRING & SPINNER CON | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
827 | 70461840 | HS-TEN | 0016506158 | EN351B270826 | EN351B270826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11PAINT | 0010 | CABIN ATTENDANT SEAT | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
828 | 70461840 | HS-TEN | 0015034319 | EN417B230324 | EN417B230324 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | 72:ENGINE | TECO GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
829 | 70457811 | HS-TEN | 0015916753 | 1103087033 | 2105002936 | AC03 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | 531627: IMPROVE DRAIN AT FR53.2 STR51 | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-531627 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
830 | 70457811 | HS-TEN | 0015916754 | 1103087033 | 2105002936 | AC03 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0020 | 531627: IMPROVE DRAIN AT FR53.2 STR51 | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-531627 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
831 | 70457811 |  | 0016188455 | 1103133658 | 2105075263 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
832 | 70457811 |  | 0016188456 | 1103133658 | 2105075263 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0020 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
833 | 70457811 |  | 0016188457 | 1103133658 | 2105075263 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0030 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
834 | 70457811 |  | 0016188458 | 1103133658 | 2105075263 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0040 | 710349:AIR INTAKE INSP.FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710349 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
835 | 70457811 | HS-TEN | 0016279653 |  | 2105100809 | AC01 | EWIS | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF TAIL CONE APU XHAUST AREA (EWIS) | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-317-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
836 | 70457811 | HS-TEN | 0016281102 |  | 2105101293 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11CLEAN | 0010 | DISINSECTION OF THE AIRCRAFT EQUIPMENT. | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SV | A330.MPD.1221000204-TG01 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
837 | 70457811 | HS-TEN | 0016281221 |  | 2105101400 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF TRIMMABLE HOR STAB. | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.274000-01-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
838 | 70457811 | HS-TEN | 0016281242 |  | 2105101421 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REPL ACM FLEX HOSE BTW COMPRES-TURBINE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-24-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
839 | 70457811 | HS-TEN | 0016281378 |  | 2105101539 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM -CONDENSER | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | REM | A330.MPD.215200-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
840 | 70457811 | HS-TEN | 0016281391 |  | 2105101552 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL-DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
841 | 70457811 | HS-TEN | 0016281480 |  | 2105101641 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN-COCKPIT SIDE WINDOWS | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.531102-01-1 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
842 | 70457811 | HS-TEN | 0016281645 |  | 2105101804 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
843 | 70457811 | HS-TEN | 0016281739 |  | 2105101895 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AFT CARGO BRAKING ROLLER | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.255101-04-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
844 | 70457811 | HS-TEN | 0016281801 | 1103150119 | 2105101913 | AC02 |  | 2026-06-22 | 11LHM/C | 0010 | G/26-012:LIFE VEST RFID REGISTRATION | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-012 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
845 | 70457811 | HS-TEN | 0016290858 |  | 2105104228 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
846 | 70457811 | HS-TEN | 0016290859 |  | 2105104228 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 4 INTERNAL STRUCTURE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521302-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
847 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016348376 | 1103162177 | 2105120785 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | 710351:AIR INTAKE MOD FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710351 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
848 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG1 | 0016348377 | 1103162177 | 2105120785 | AC03 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0020 | 710351:AIR INTAKE MOD FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710351 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
849 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016348382 | 1103162090 | 2105120786 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | 710351:AIR INTAKE MOD FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710351 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
850 | 70457811 | HS-TEN-71-61-6101-ENG2 | 0016348383 | 1103162090 | 2105120786 | AC03 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0020 | 710351:AIR INTAKE MOD FEED PIPE&BRACKET | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.TO.710351 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
851 | 70457811 | HS-TEN | 0015556152 | EN017B090225 | EN017B090225 | AC05 |  | 2026-06-22 | 11LHM/C | 0010 | CABIN:FOOD TABLE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
852 | 70457811 | HS-TEN | 0016106345 | EN110A030126 | EN110A030126 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | 53:FUSELAGE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
853 | 70457811 | HS-TEN | 0016503310 | EN129F250826 | EN129F250826 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | REQUIRE REPLACE ALL WATER DRAIN VALVE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-08-25 | 00:00:00 | 2026-08-25 | 00:00:00
854 | 70457811 | HS-TEN | 0016365623 | EN158B070626 | EN158B070626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | WING:WATER DRAIN VALVE POOR CONDITION. | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
855 | 70457811 | HS-TEN | 0016375241 | EN224A120626 | EN224A120626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | VERTICAL STABILIZER:VER STAB T/E | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
856 | 70457811 | HS-TEN | 0016376012 | EN233B130626 | EN233B130626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11LHM/C | 0010 | 25:PAX SEAT FOOD TRAY | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
857 | 70457811 | HS-TEN | 0016379207 | EN242A150626 | EN242A150626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT:AIR CONDITION | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
858 | 70457811 | HS-TEN | 0016387992 | EN270A190626 | EN270A190626 | AC05 |  | 2026-06-24 | 11LHM/E | 0010 | FUSELAGE:SERVICE DOOR 191EB LP GROUND CO | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
859 | 70457811 | HS-TEN | 0016415439 | EN315B060726 | EN315B060726 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11SH | 0010 | 54 PYLON NO2. PANEL NO.461DL T-NUT DAMAG | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
860 | 70457811 | HS-TEN | 0016415440 | EN315B060726 | EN315B060726 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0020 | 54 PYLON NO2. PANEL NO.461DL T-NUT DAMAG | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
861 | 70461840 | HS-TEN | 0016307809 | 1103155069 | 2105108642 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB MLG AND DOORS -RH SIDE | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-03-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
862 | 70461840 | HS-TEN | 0016506842 | EN354B270826 | EN354B270826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | 21:INSP LOWER MIXER UNIT | TECO GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
863 | 70457811 | HS-TEN | 0014764234 | 1102896777 | 2104704307 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | F/17-071: Overwing-Repl HYD Flex Hose | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.F/17-071 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
864 | 70457811 | HS-TEN | 0015539359 | 1103013429 | 2104906094 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11CLEAN | 0010 | DISINSECTION OF THE AIRCRAFT EQUIPMENT. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SV | A330.MPD.1221000204-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
865 | 70457811 | HS-TEN | 0015728282 | 1103055046 | 2104951509 | AC02 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | F/17-152 Repl NORM Brake Manifold Hose | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.F/17-152 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
866 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016117736 | 1103121531 | 2105056350 | AC02 | SCT | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | BSI - HP TURBINE NOZZLE GUIDE VANES | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | BSI | A330.MPD.MRE724150-R1-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
867 | 70457811 | HS-TEN | 0016209205 | 1103137385 | 2105080736 | AC02 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | CHG CABIN TEMP-SENSOR FILTERS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | DIS | A330.MPD.216000-05-1, 216000-05-1-TG02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
868 | 70457811 | HS-TEN | 0016209207 | 1103137365 | 2105080738 | AC02 |  | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0010 | CHANGE STARTER OIL AND INSP STARTER-ENG1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.801100-R2-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
869 | 70457811 | HS-TEN | 0016265395 | 1103147343 | 2105096800 | AC02 |  | 2026-06-13 | 11LHM/A | 0010 | CHG SCAVENGE FILTER,DRAIN-IDG OIL-ENG 2 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.242100-18-1-TG02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
870 | 70457811 | HS-TEN | 0016270300 | 1103147906 | 2105098345 | AC02 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | CLN FILTER-WASHBASIN DRAIN VALVE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN GROUP. | BKK_H | REP | A330.MPD.383242-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
871 | 70457811 | HS-TEN | 0016281019 |  | 2105101215 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP AFT ENG MOUNT FAIL-SAFE -RR ENG#1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.712204-03-1 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
872 | 70457811 | HS-TEN | 0016281030 |  | 2105101226 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP FOR DVI T/E SKIN RIB8-12 ,RH | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.575025-01-5;575025-01-7 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
873 | 70457811 | HS-TEN | 0016281103 |  | 2105101294 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR INSP TORSION BOX DOOR3. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | REM | A330.MPD.533198-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
874 | 70457811 | HS-TEN | 0016281191 |  | 2105101372 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP FLAP PCU TO CONFIRM THE FLUID LVL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275100-01-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
875 | 70457811 | HS-TEN | 0016281215 |  | 2105101396 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG AIR INT ICE PROTECTION ENG#1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.302103-01-1 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
876 | 70457811 | HS-TEN | 0016281220 |  | 2105101399 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | CHECK ECONOMY SEAT SCHEDULED. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.2521010303-TG01 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
877 | 70457811 | HS-TEN | 0016281275 |  | 2105101446 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN LOW SURFACE - RH | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572111-01-12,572111-01-13 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
878 | 70457811 | HS-TEN | 0016281315 |  | 2105101484 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF STATIC DISCHARGER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.236100-02-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
879 | 70457811 | HS-TEN | 0016281335 |  | 2105101503 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INST ACCESS PANEL ABOUT 131 132 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.262300-01-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
880 | 70457811 | HS-TEN | 0016281380 |  | 2105101541 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER PIPE ASSIES | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1-TG02,215200-01-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
881 | 70457811 | HS-TEN | 0016281392 |  | 2105101553 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-DOWN STREAM CHECK VALVE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215000-06-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
882 | 70457811 | HS-TEN | 0016281449 |  | 2105101610 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - CABIN AREAS(FINAL) | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-06-16 | 08:15:00 | 2026-06-16 | 08:15:00
883 | 70457811 | HS-TEN | 0016281450 |  | 2105101611 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - COCKPIT AREAS. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 |  | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
884 | 70457811 | HS-TEN | 0016281455 |  | 2105101616 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | INST - EMERG EXIT DOOR FRAME LININGS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.200ACD48 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
885 | 70457811 | HS-TEN | 0016281516 |  | 2105101675 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | FUC-ENGINE FIRE PUSHBUTTON SW FUNCTIONS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-14-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
886 | 70457811 | HS-TEN | 0016281565 |  | 2105101724 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF APU EMERG SHUTDOWN | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | OPC | A330.MPD.496200-01-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
887 | 70457811 | HS-TEN | 0016281569 |  | 2105101728 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ULB OF CVR | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.237135-02-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
888 | 70457811 | HS-TEN | 0016281578 |  | 2105101737 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC ENG DRIVEN PUMP DEPRESS(BLUE SYSTEM) | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
889 | 70457811 | HS-TEN | 0016281602 |  | 2105101761 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | [OPC-HYD FIRE SOV YELLOW SYSTEM] | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291000-04-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
890 | 70457811 | HS-TEN | 0016281676 |  | 2105101835 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF THE PARKING BRAKE SYSTEM | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | OPC | A330.MPD.324500-01-1 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
891 | 70457811 | HS-TEN | 0016281712 |  | 2105101870 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | CHECK TECH .MANUAL INSTALLED | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_COCKPIT | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW57 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
892 | 70457811 | HS-TEN | 0016281764 |  | 2105101904 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE FWD CARGO COMP (ZONE 821) | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FWD COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-821-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
893 | 70457811 | HS-TEN | 0016289220 |  | 2105103419 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RIBS26 28 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572183-01-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
894 | 70457811 | HS-TEN | 0016289221 |  | 2105103419 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0020 | DET OUT WING BOT SKIN STR15 18 RIBS26 28 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572183-01-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
895 | 70457811 | HS-TEN | 0016290872 |  | 2105104238 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
896 | 70457811 | HS-TEN | 0016290873 |  | 2105104238 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0020 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
897 | 70457811 | HS-TEN | 0016290874 |  | 2105104238 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0030 | GVI FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENNA | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.532025-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
898 | 70457811 | HS-TEN | 0016294493 | 1103152546 | 2105104981 | AC02 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | COCKROACH DISINFESTATION BY BLATTANEXGEL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.1221000202-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
899 | 70457811 | HS-TEN | 0016307797 | 1103154995 | 2105108630 | AC02 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | COCKROACH DISINFEST BY COCKROACH TRAP | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.1221000201-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
900 | 70457811 | HS-TEN | 0016307800 | 1103154928 | 2105108633 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | CLN MONITOR &DISPLAY SCREEN IN CABIN | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.2333020101-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
901 | 70457811 | HS-TEN | 0016315047 | 1103156395 | 2105110249 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | REPL FLOW CONTROL VALV FILTER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | DIS | A330.MPD.215100-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
902 | 70457811 | HS-TEN | 0016315048 | 1103156395 | 2105110249 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0020 | REPL FLOW CONTROL VALV FILTER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | DIS | A330.MPD.215100-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
903 | 70457811 | HS-TEN | 0016315049 | 1103156395 | 2105110249 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0030 | REPL FLOW CONTROL VALV FILTER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | DIS | A330.MPD.215100-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
904 | 70457811 | HS-TEN | 0016375533 | 1103167341 | 2105129183 | AC02 | SCT | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | F/26-129:STARTER INSPECT & SERVICE ENG#1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-F/26-129 |  | 2026-06-12 | 00:00:00 | 2026-06-30 | 00:00:00
905 | 70457811 | HS-TEN | 0016375534 | 1103167341 | 2105129183 | AC02 | SCT | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0020 | F/26-129:STARTER INSPECT & SERVICE ENG#1 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-F/26-129 |  | 2026-06-12 | 00:00:00 | 2026-06-30 | 00:00:00
906 | 70457811 | HS-TEN | 0016375535 | 1103167347 | 2105129184 | AC02 | SCT | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | F/26-129:STARTER INSPECT & SERVICE ENG#2 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-F/26-129 |  | 2026-06-20 | 00:00:00 | 2026-06-30 | 00:00:00
907 | 70457811 | HS-TEN | 0016375536 | 1103167347 | 2105129184 | AC02 | SCT | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0020 | F/26-129:STARTER INSPECT & SERVICE ENG#2 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-F/26-129 |  | 2026-06-20 | 00:00:00 | 2026-06-30 | 00:00:00
908 | 70457811 | HS-TEN | 0016388734 | 1103169741 | 2105133983 | AC02 |  | 2026-09-01 | BKK_L | 0010 | T/S Temperature Regulation Issue zone3,4 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
909 | 70457811 | HS-TEN | 0015556154 | EN019B090225 | EN019B090225 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | CABIN:DIAPHRAGM SUPPORT | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
910 | 70457811 | HS-TEN | 0016361680 | EN137B040626 | EN137B040626 | AC05 |  | 2026-06-08 | 11LHM/E | 0010 | 52:DOOR -EXTERNAL POWER RECAPTACLE FOUND | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-04 | 11:31:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
911 | 70457811 | HS-TEN | 0016364853 | EN149B050626 | EN149B050626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | 55:FLOOR-VERTICAL STABILIZER TIP PANEL 3 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-05 | 14:11:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
912 | 70457811 | HS-TEN | 0016364854 | EN149B050626 | EN149B050626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11CMPST | 0020 | 55:FLOOR-VERTICAL STABILIZER TIP PANEL 3 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-05 | 14:11:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
913 | 70457811 | HS-TEN | 0016364855 | EN149B050626 | EN149B050626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0030 | 55:FLOOR-VERTICAL STABILIZER TIP PANEL 3 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-05 | 14:11:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
914 | 70457811 | HS-TEN | 0016364856 | EN149B050626 | EN149B050626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0040 | 55:FLOOR-VERTICAL STABILIZER TIP PANEL 3 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-05 | 14:11:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
915 | 70457811 | HS-TEN | 0016365601 | EN156A060626 | EN156A060626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11SH | 0010 | 55:VERTICAL STAB LEADING EDGE :LEADING V | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 14:20:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
916 | 70457811 | HS-TEN | 0016368943 | EN183B080626 | EN183B080626 | AC05 |  | 2026-06-22 | 11LHM/A | 0010 | WING:BONDING LEAD DIRTY. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 21:30:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
917 | 70457811 | HS-TEN | 0016369530 | EN186B090626 | EN186B090626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND PUA 5240JMM FILTER CLOG | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
918 | 70457811 | HS-TEN | 0016369555 | EN190B090626 | EN190B090626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | WING:RING SEAL POOR CONDITION. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
919 | 70457811 | HS-TEN | 0016372818 | EN209B100626 | EN209B100626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0010 | REI:FOUND BONDING STRAP BROKEN. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-10 | 15:45:00 | 2026-06-11 | 19:00:00
920 | 70457811 | HS-TEN | 0016374277 | EN214A110626 | EN214A110626 | AC05 |  | 2026-06-25 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT:PDU ROLLER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
921 | 70457811 | HS-TEN | 0016375233 | EN222A120626 | EN222A120626 | AC05 |  | 2026-06-25 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT:FWD PARTITION FR.2 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
922 | 70457811 | HS-TEN | 0016375234 | EN223B120626 | EN223B120626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | 25:PASSENGER COMPARTMENT SEATS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 13:24:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
923 | 70457811 | HS-TEN | 0016376009 | EN231B130626 | EN231B130626 | AC05 |  | 2026-06-17 | BKK_H | 0010 | 25:RAIL-CURTAIN | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
924 | 70457811 | HS-TEN | 0016376010 | EN232B130626 | EN232B130626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | 25:FORWARD GALLEY | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
925 | 70457811 | HS-TEN | 0016379180 | EN241A150626 | EN241A150626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | BOTH LH AND RH WINSHIELD SPRAY NOZZLE RE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
926 | 70457811 | HS-TEN | 0016379226 | EN243A150626 | EN243A150626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND GU | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
927 | 70457811 | HS-TEN | 0016383730 | EN256A170626 | EN256A170626 | AC05 |  | 2026-06-25 | 11LHM/E | 0010 | ELEVATOR:INSPECTED FOUND LEAD-BONDING DA | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
928 | 70457811 | HS-TEN | 0016383740 | EN260A170626 | EN260A170626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | FUSELAGE:INSPECTED FOUND LH/RH WING FAIR | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
929 | 70457811 | HS-TEN | 0016383742 | EN261A170626 | EN261A170626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | WING:INSPECTED FOUND LH/RH WING MOVABLE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
930 | 70457811 | HS-TEN | 0016383763 | EN263B180626 | EN263B180626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11LHM/E | 0010 | LOWER BEACON LIGHT LENS:REPLACE BY REI M | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
931 | 70457811 | HS-TEN | 0016387985 | EN268A190626 | EN268A190626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11LHM/A | 0010 | MAIN LANDING GEAR:WHEEL NO.5 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-19 | 10:06:00 | 2026-06-19 | 19:00:00
932 | 70457811 | HS-TEN | 0016387988 | EN269A190626 | EN269A190626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11SH | 0010 | FUSELAGE : INSPECTED FOUND RECEPTACLE DA | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-19 | 10:22:00 | 2026-06-19 | 19:00:00
933 | 70457811 | HS-TEN | 0016387993 | EN271A190626 | EN271A190626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11LHM/E | 0010 | DOOR:AFT CGO DOOR INSPECTED FOUND LEAD-B | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-19 | 13:19:00 | 2026-06-19 | 19:00:00
934 | 70457811 | HS-TEN | 0016389077 | EN274B200626 | EN274B200626 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | INSPECTION FOUND DUCTING INSTL-BLOWING,W | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/E | REP |  |  | 2026-06-20 | 07:13:00 | 2026-06-30 | 19:00:00
935 | 70457811 | HS-TEN | 0016389088 | EN276B200626 | EN276B200626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | FUEL:BOOSTER PUMP DIRTY. | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
936 | 70457811 | HS-TEN | 0016394032 | EN281B240626 | EN281B240626 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | NOSE LANDING GEAR :INSPECTED FOUND SEALS | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-24 | 09:05:00 | 2026-06-24 | 19:00:00
937 | 70457811 | HS-TEN | 0016395285 | EN292B240626 | EN292B240626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | FWD CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-24 | 13:05:00 | 2026-06-24 | 19:00:00
938 | 70457811 | HS-TEN | 0016395286 | EN292B240626 | EN292B240626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11SH | 0020 | FWD CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-24 | 13:05:00 | 2026-06-24 | 19:00:00
939 | 70457811 | HS-TEN | 0016395287 | EN292B240626 | EN292B240626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0030 | FWD CARGO COMPARTMENT : INSPECTED FOUND | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-24 | 13:05:00 | 2026-06-24 | 19:00:00
940 | 70457811 | HS-TEN | 0016409725 | EN307B020726 | EN307B020726 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | INSPECTION FOUND ELECTRICAL HARNESS SUPP | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | 11LHM/E | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
941 | 70457811 | HS-TEN | 0016429823 | EN321B130726 | EN321B130726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | PACK 1 MUF INSULATION DAMAGE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
942 | 70457811 | HS-TEN | 0016429824 | EN322B130726 | EN322B130726 | AC05 |  | 2026-07-15 | 11LHM/A | 0010 | LH HORIZONTAL TIP SCERW DAMAGE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
943 | 70457811 | HS-TEN | 0016509993 | EN362B290826 | EN362B290826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | CABIN PAX SEAT | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
944 | 70457811 | HS-TEN | 0016517974 | EN382B030926 | EN382B030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | 33 LIGHTS: MANY CABIN CEILING LIGHT IS N | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
945 | 70457811 | HS-TEN | 0015376569 | EN866D231024 | EN866D231024 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11LHM/C | 0010 | CABIN: RAIN REPELLENT FLUID | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
946 | 70460311 | HS-TEN | 0016362667 |  | 2105126385 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | J/C SUMMARY-A330 RR ENG REM(WITH PRESRV) | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-REMOVE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
947 | 70461840 | HS-TEN | 0016307808 | 1103155068 | 2105108641 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB MLG AND DOORS -LH SIDE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.321000-03-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
948 | 70461840 | HS-TEN | 0016488340 | 1103187852 | 2105160379 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11NDT | 0010 | DET INTERNAL STRUCTURE TORSION BOX, INCL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | DET | A330.MPD.534154-01-3 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
949 | 70461840 | HS-TEN | 0016488341 | 1103187852 | 2105160379 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0020 | DET INTERNAL STRUCTURE TORSION BOX, INCL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | DET | A330.MPD.534154-01-3 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
950 | 70461840 | HS-TEN | 0015620333 | EN029B210325 | EN029B210325 | AC05 |  | 2026-07-10 | 12LC/AP | 0010 | 21 INSP FOUND PACK1 HOSE NEAR REHEATER B | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
951 | 70461840 | HS-TEN | 0015654653 | EN030B100425 | EN030B100425 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/AP | 0010 | 53 INSP FOUND PANEL 193DB STUD MISSING | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
952 | 70461840 | HS-TEN | 0015656608 | EN032B140425 | EN032B140425 | AC05 |  | 2026-07-18 | 12LC/AP | 0010 | 21 AT EMER RAM AIR INLET DUCT FOUND 1 CL | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
953 | 70461840 | HS-TEN | 0015999120 | EN085B281025 | EN085B281025 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | ATA 72 OIL VENT TUBE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
954 | 70461840 | HS-TEN | 0016045562 | EN094B251125 | EN094B251125 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/E | 0010 | FCMC 1+2 FAULT CLASS 3 | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
955 | 70461840 | HS-TEN | 0016123002 | EN111B120126 | EN111B120126 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND LH AND RH WING TANK OUT | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
956 | 70461840 | HS-TEN | 0016482985 | EN339B140826 | EN339B140826 | AC05 |  | 2026-08-19 | 11SH | 0010 | LH AND RH MLG DOOR FWD PAD DAMAGE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11SH | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
957 | 70461840 | HS-TEN | 0016514158 | EN375B010926 | EN375B010926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND THIRD OCCUPANT SEAT BOTTOM FO | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
958 | 70461840 | HS-TEN | 0016516075 | EN379B020926 | EN379B020926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | 25:DOOR HANDLE | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
959 | 70461840 | HS-TEN | 0014776960 | EN406B091023 | EN406B091023 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0010 | 25 REF EN030F290923 LAV L61 PANEL UNDER | TECO GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
960 | 70457811 | HS-TEN | 0016281310 |  | 2105101479 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | TOWING AIRCRAFT | TECO CSER MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA43 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
961 | 70457811 | HS-TEN | 0016374298 | EN218B110626 | EN218B110626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11CARPET | 0010 | COCKPIT CARPET POOR CONDITION AND DIRTY | TECO CSER MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-11 | 19:00:00
962 | 70461840 | HS-TEN | 0016174286 | EN120A090226 | EN120A090226 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11CARPET | 0010 | 25:GALLEY | TECO CSER MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
963 | 70457811 | HS-TEN | 0016281164 |  | 2105101353 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | RH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
964 | 70457811 | HS-TEN | 0016281276 |  | 2105101447 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 1-9 (LH) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574110-02-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
965 | 70457811 | HS-TEN | 0016281554 |  | 2105101713 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF APU SUSPENSION SYSTEM. | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.491200-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
966 | 70457811 | HS-TEN | 0016281715 |  | 2105101872 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
967 | 70457811 | HS-TEN | 0016281716 |  | 2105101872 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0020 | APU PRE/DE-PRESERVATION. | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
968 | 70460311 | HS-TEN | 0016362656 |  | 2105126382 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | PRESERVATION ENGINE (engine on wing) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | REP | A330.MPD.ENG-CHANGE-RR-T700 |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
969 | 70460311 | HS-TEN | 0016362657 |  | 2105126382 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0020 | PRESERVATION ENGINE (engine on wing) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | REP | A330.MPD.ENG-CHANGE-RR-T700 |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
970 | 70460311 | HS-TEN | 0016362658 |  | 2105126382 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0030 | PRESERVATION ENGINE (engine on wing) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | REP | A330.MPD.ENG-CHANGE-RR-T700 |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
971 | 70460311 | HS-TEN | 0016363985 |  | 2105126392 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | REPLACE OF QAR PC CARD | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.3136520601-TG01 |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
972 | 70461840 | HS-TEN | 0016503895 |  | 2105164815 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#1 | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
973 | 70461840 | HS-TEN | 0016503896 |  | 2105164816 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#2 | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
974 | 70461840 | HS-TEN | 0016462477 | EN118F030826 | EN118F030826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | ENG#1 AIR INTAKE COWL REMOVED TO TEP | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-03 | 00:00:00 | 2026-08-03 | 00:00:00
975 | 70461840 | HS-TEN | 0016462478 | EN119F030826 | EN119F030826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | ENG#2 AIR INTAKE COWL REMOVED TO TEP | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-03 | 00:00:00 | 2026-08-03 | 00:00:00
976 | 70461840 | HS-TEN | 0016459479 | EN334B010826 | EN334B010826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | REF.CANNIBALIZED ORDER EP160B310726 ENG# | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
977 | 70464548 | HS-TEN | 0016497253 |  | 2105163951 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | PROGRAMMING OF THE DATA ENTRY PLUG(T700) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR-TRENT700 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
978 | 70464548 | HS-TEN | 0016497256 |  | 2105163954 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | REPLACE OF QAR PC CARD | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.3136520601-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
979 | 70464549 | HS-TEN | 0016497271 |  | 2105163958 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | PROGRAMMING OF THE DATA ENTRY PLUG(T700) | TECO CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR-TRENT700 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
980 | 70457811 | HS-TEN | 0015934868 | 1102975070 | 2104829791 | AC03 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | 271087:O/B FLAP-VI Drive Station Element | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | MOD | A330.TO.271087 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
981 | 70457811 | HS-TEN | 0016145834 | 1103126578 | 2105063243 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CLEAN OF LP COMPRESSOR ROTOR BLADES-ENG2 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200100-TG02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
982 | 70457811 | HS-TEN | 0016170502 | 1103130865 | 2105070136 | AC02 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | DVI LP COMPRESSOR BLADES ENG#2 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.723100-R1-1-TG02 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
983 | 70457811 | HS-TEN | 0016228896 | 1103140720 | 2105086199 | AC02 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
984 | 70457811 | HS-TEN | 0016228897 | 1103140720 | 2105086199 | AC02 |  | 2026-09-02 | 11CLEAN | 0020 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
985 | 70457811 | HS-TEN | 0016228898 | 1103140720 | 2105086199 | AC02 |  | 2026-09-02 | 11LHM/E | 0030 | FULL BODY WASHING THE AIRPLANE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-PWRK-N-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.5100000201-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
986 | 70457811 | HS-TEN | 0016276142 | 1103149102 | 2105099985 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
987 | 70457811 | HS-TEN | 0016276143 | 1103149102 | 2105099985 | AC02 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0020 | CLN IP AND HP COMPRESSORS - ENG 1 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.7200200-TG01 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
988 | 70457811 | HS-TEN | 0016281001 |  | 2105101197 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF ALL APU COMPARTMENT. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_TAIL | BKK_H | DVI | A330.MPD.491300-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
989 | 70457811 | HS-TEN | 0016281052 |  | 2105101248 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC-OXYGEN CONT&VENT FUNCT OF BLEED/VENT | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.352200-06-2 |  | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
990 | 70457811 | HS-TEN | 0016281153 |  | 2105101342 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | REM ENGINE AFT MOUNT BOLT ENG#2(RR) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.OPR.ENG REM PACKAGE |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
991 | 70457811 | HS-TEN | 0016281168 |  | 2105101357 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11LHM/A | 0010 | RHW-OPC OF HYD.LOCKING FUNCTION | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.276400-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
992 | 70457811 | HS-TEN | 0016281193 |  | 2105101374 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - RHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
993 | 70457811 | HS-TEN | 0016281224 |  | 2105101403 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#2 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
994 | 70457811 | HS-TEN | 0016281278 |  | 2105101449 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 9-11 (LH) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574115-02-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
995 | 70457811 | HS-TEN | 0016281279 |  | 2105101450 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 9-11 (RH) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574115-02-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
996 | 70457811 | HS-TEN | 0016281286 |  | 2105101457 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN THE REMAINING FUEL (WING TANKS) | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA01 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
997 | 70457811 | HS-TEN | 0016281297 |  | 2105101467 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
998 | 70457811 | HS-TEN | 0016281298 |  | 2105101467 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/E | 0020 | JACKING AIRCRAFT IN HANGAR | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | ALL_ALL GRP | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA10 |  | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
999 | 70457811 | HS-TEN | 0016281300 |  | 2105101469 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPEN LDG DOORS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1000 | 70457811 | HS-TEN | 0016281301 |  | 2105101470 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPEN NLG DOORS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA16 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1001 | 70457811 | HS-TEN | 0016281302 |  | 2105101471 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION OF FLAPS AND SAFETY | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1002 | 70457811 | HS-TEN | 0016281307 |  | 2105101476 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | OPEN CARGO COMPT DOORS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_ALL FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA19 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1003 | 70457811 | HS-TEN | 0016281488 |  | 2105101649 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IC | 0010 | FUC-HOR & VERT MECH CONT CABLE ADJ | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_COCKPIT | BKK_H | FUC | A330.MPD.251100-02-1 |  | 2026-06-10 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1004 | 70457811 | HS-TEN | 0016281491 |  | 2105101652 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC-MANUAL SYS OPERATION OF PAX OXYG SYS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.352200-02-1 |  | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1005 | 70457811 | HS-TEN | 0016281492 |  | 2105101653 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC-OPENING OF THE SYSTEM SHUTOFF VALVES | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.352200-01-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1006 | 70457811 | HS-TEN | 0016281543 |  | 2105101702 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | FUC-EMERG EXIT DOORS LOCKING MECHANISM | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.522200-02-1 |  | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1007 | 70457811 | HS-TEN | 0016281553 |  | 2105101712 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATE THS. MECH CTRL. CHAINS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.274100-01-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1008 | 70457811 | HS-TEN | 0016281558 |  | 2105101717 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF REAR FUSELAGE SECTION | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-300-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1009 | 70457811 | HS-TEN | 0016281568 |  | 2105101727 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | DVI-HARNESS END FITTING AT FR 87 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_FLOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.200002-01-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1010 | 70457811 | HS-TEN | 0016281573 |  | 2105101732 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | INSP WING AND TRIM TANK NACA VENT INTAKE | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | VIC | A330.MPD.281200-02-1 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1011 | 70457811 | HS-TEN | 0016281591 |  | 2105101750 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IE | 0010 | [GVI-HARNESS END FITTING(RIB10-TEE):PYL# | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.200004-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1012 | 70457811 | HS-TEN | 0016281599 |  | 2105101758 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | 2105101758LOSURE OF FIRE SOV /LOW LEVEL | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.291100-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1013 | 70457811 | HS-TEN | 0016281615 |  | 2105101774 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-RIB19 TO 14-LHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-05-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1014 | 70457811 | HS-TEN | 0016281616 |  | 2105101775 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | GVI HARNESS END FITTING-RIB19 TO 14-RHW | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-05-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1015 | 70457811 | HS-TEN | 0016281618 |  | 2105101777 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LQ/IE | 0010 | GVI BRAID CONDUIT END FITTING-FROM RIB | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-08-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1016 | 70457811 | HS-TEN | 0016281619 |  | 2105101778 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-LH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1017 | 70457811 | HS-TEN | 0016281620 |  | 2105101779 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNES END FITG-RH WING TIP TO RIB39 | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-04-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1018 | 70457811 | HS-TEN | 0016281641 |  | 2105101800 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1019 | 70457811 | HS-TEN | 0016281642 |  | 2105101801 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | JOB SETUP:INSP FIXED L/E PLATE AND STRAP | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | REM | A330.MPD.574109-02-2;574109-02-3 |  | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1020 | 70457811 | HS-TEN | 0016281651 |  | 2105101810 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INSPECTION OF FLAP TRANSMISSION ASS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1021 | 70457811 | HS-TEN | 0016281654 |  | 2105101813 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INSPECTION OF FLAP TRANSMISSION ASS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-02-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1022 | 70457811 | HS-TEN | 0016281656 |  | 2105101815 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LHW-LUB OF FLAP TRACK/CARRIAGE ROLLER | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1023 | 70457811 | HS-TEN | 0016281662 |  | 2105101821 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | RHW-LUB OF FLAP TRACK/CARRIAGE ROLLER | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1024 | 70457811 | HS-TEN | 0016281663 |  | 2105101822 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1025 | 70457811 | HS-TEN | 0016281664 |  | 2105101823 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-LH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1026 | 70457811 | HS-TEN | 0016281665 |  | 2105101824 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE -LH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1027 | 70457811 | HS-TEN | 0016281673 |  | 2105101832 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1028 | 70457811 | HS-TEN | 0016281713 |  | 2105101871 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0010 | APU PRESERVATION. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1029 | 70457811 | HS-TEN | 0016281714 |  | 2105101871 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11LHM/A | 0020 | APU PRESERVATION. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | FLOOR_TAIL | BKK_H | INS | A330.OPR.4900000101-TG01 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1030 | 70457811 | HS-TEN | 0016354847 | 1103163536 | 2105123848 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | OPERATE WATER DRAIN VALVES TO DRAIN ACCU | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "WING, PYLONS AND APU." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-08-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1031 | 70457811 | HS-TEN-24-38-5101-2PB3 | 0016364991 | 1103116496 | 2105126564 | AC02 |  | 2026-06-17 | 11LHM/E | 0010 | C_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1032 | 70457811 | HS-TEN-24-38-5101-2PB3 | 0016364992 | 1103116496 | 2105126564 | AC02 |  | 2026-06-17 | 11LHM/E | 0020 | C_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1033 | 70457811 | HS-TEN | 0016357816 | EN062C020626 | EN062C020626 | AC05 |  | 2026-08-31 | BKK_L | 0010 | 25 47E SCREEN CRACKED. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1034 | 70457811 | HS-TEN | 0016360399 | EN062C020626 | EN062C020626 | AC05 |  | 2026-08-31 | BKK_L | 0020 | 25 47E SCREEN CRACKED. | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1035 | 70457811 | HS-TEN | 0016082842 | EN073C271125 | EN073C271125 | AC05 |  | 2026-07-04 | BKK_L | 0010 | 23 SPARE MONITOR FROM STN 4R USED. REF E | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1036 | 70457811 | HS-TEN | 0016082843 | EN073C271125 | EN073C271125 | AC05 |  | 2026-07-04 | BKK_L | 0020 | 23 SPARE MONITOR FROM STN 4R USED. REF E | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1037 | 70457811 | HS-TEN | 0016082850 | EN073C271125 | EN073C271125 | AC05 |  | 2026-07-04 | BKK_L | 0030 | 23 SPARE MONITOR FROM STN 4R USED. REF E | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1038 | 70457811 | HS-TEN | 0015379729 | EN883D251024 | EN883D251024 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | IERA:COMMUNICATIONS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1039 | 70461840 | HS-TEN | 0016307803 | 1103154925 | 2105108636 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LUB NLG AND DOORS | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.322000-01-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1040 | 70461840 | HS-TEN | 0016503899 |  | 2105164819 | AC02 |  | 2026-09-04 | 11LHM/C | 0010 | OPC-ENGINE BURST PROTECTION SYSTEM | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN-INTERIOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.352200-07-2 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1041 | 70461840 | HS-TEN | 0016459477 | EN333B010826 | EN333B010826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | REF.CANNIBALIZED ORDER EP160B310726 ENG# | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1042 | 70464548 | HS-TEN | 0016497239 |  | 2105163948 | AC02 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL AIR INTAKE COWL | TECO CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1043 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016049143 | 1103110070 | 2105038053 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1044 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016049144 | 1103110070 | 2105038053 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0030 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1045 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016049145 | 1103110070 | 2105038053 | AC03 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0040 | 721946 APP DRY FILM LUB. FAN BLADE ROOT | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO |  | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | MOD | A330.TO.721946 |  | 2026-08-22 | 00:00:00 | 2026-09-02 | 00:00:00
1046 | 70457811 | HS-TEN | 0016281127 |  | 2105101318 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | CLEAN - VACUUM WASTE LINE TOILET TUBE. | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | RST | A330.MPD.383100-02-1-02,383100-02-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1047 | 70457811 | HS-TEN | 0016281277 |  | 2105101448 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | DET OUT WING LEAD EDGE BOT RIB 1-9 (RH) | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | DET | A330.MPD.574110-02-10 |  | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1048 | 70457811 | HS-TEN | 0016281376 |  | 2105101537 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1049 | 70457811 | HS-TEN | 0016281572 |  | 2105101731 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | INSP OF THS HYD ACTUATION (INTEGRITY) | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | FUC | A330.MPD.274400-08-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1050 | 70457811 | HS-TEN | 0016351327 | 1103162693 | 2105121751 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/C | 0010 | OPC-ESCAPE SLIDE AND SLIDE RAFT-DR4L | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.256241-03-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1051 | 70457811 | HS-TEN | 0016490294 | EN126F180826 | EN126F180826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | PYLON#2 LOWER FAIRING PART REMOVE TO HS- | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-08-18 | 00:00:00 | 2026-08-18 | 00:00:00
1052 | 70460311 | HS-TEN | 0016362660 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1053 | 70460311 | HS-TEN | 0016362661 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0020 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1054 | 70460311 | HS-TEN | 0016362662 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0030 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1055 | 70460311 | HS-TEN | 0016362663 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0040 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1056 | 70460311 | HS-TEN | 0016362664 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0050 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1057 | 70460311 | HS-TEN | 0016362665 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0060 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1058 | 70460311 | HS-TEN | 0016362666 |  | 2105126384 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0070 | REMOVAL OF THE ENGINE | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1059 | 70461840 | HS-TEN | 0015784120 | EN055A290625 | EN055A290625 | AC05 |  | 2026-07-18 | 11LHM/A | 0010 | 21:AIR CONDITION | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1060 | 70461840 | HS-TEN | 0016460297 | EN117F310726 | EN117F310726 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | REF. EV040F310727 LH WING STOBE LT NOT I | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-07-31 | 00:00:00 | 2026-07-31 | 00:00:00
1061 | 70461840 | HS-TEN | 0016463920 | EN120F030826 | EN120F030826 | AC05 |  | 2026-09-04 | BKK_H | 0010 | OXYGEN VALVE-BLEED VENT RMV TO HS-TEP | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-03 | 00:00:00 | 2026-08-03 | 00:00:00
1062 | 70461840 | HS-TEN | 0016459487 | EN336B010826 | EN336B010826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | 35:CONTAINER ASSY OXY | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1063 | 70461840 | HS-TEN | 0016508514 | EN355B280826 | EN355B280826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/C | 0010 | CABIN LAVATORY | TECO CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1064 | 70457811 | HS-TEN-71-00-0002-ENG2 | 0016117735 | 1103121533 | 2105056349 | AC02 | SCT | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | BSI - HP TURBINE BLADES | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | BSI | A330.MPD.MRE724150-R2-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1065 | 70457811 | HS-TEN | 0016281073 |  | 2105101268 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | FUC OF OVERPRESSURE VALVE- RR ENG#2 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.361100-04-1,361100-04-2 |  | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1066 | 70457811 | HS-TEN | 0016281167 |  | 2105101356 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11LHM/A | 0010 | LHW-OPC OF HYD.LOCKING FUNCTION | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.276400-03-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1067 | 70457811 | HS-TEN | 0016281194 |  | 2105101375 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP SLAT PCU GEARBOX TO CONFRM FLUID | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-03-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1068 | 70457811 | HS-TEN | 0016281223 |  | 2105101402 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CHK BLEED AIR DUCTING PYLON AREA PYL#1 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | CHK | A330.MPD.361141-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1069 | 70457811 | HS-TEN | 0016281233 |  | 2105101412 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11NDT | 0010 | SDI-FUSELAGE EXT. BETWEEN STR18 AND 22 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.533106-02-3 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1070 | 70457811 | HS-TEN | 0016281234 |  | 2105101413 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | FUNCTIONAL TEST OF THE ADM ACCURACY. | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | FUC | A330.MPD.341300-07-2 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1071 | 70457811 | HS-TEN | 0016281288 |  | 2105101459 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | ACCESS TO FUEL TANKS AND WORK AREAS | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.INIT-FINAL |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1072 | 70457811 | HS-TEN | 0016281289 |  | 2105101459 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0020 | ACCESS TO FUEL TANKS AND WORK AREAS | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.INIT-FINAL |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1073 | 70457811 | HS-TEN | 0016281303 |  | 2105101472 | AC01 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | EXTENSION SPOILER AND SAFETY | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA17 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1074 | 70457811 | HS-TEN | 0016281309 |  | 2105101478 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/E | 0010 | INSTALL CVR PITOT,STATIC INTAKE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA23 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1075 | 70457811 | HS-TEN | 0016281439 |  | 2105101600 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11SH | 0010 | INST-BULK CARGO DOOR SCUFF PLATE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.534144-01-1,534144-03-1 |  | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1076 | 70457811 | HS-TEN | 0016281474 |  | 2105101635 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | FUC -PASSENGER EMERGENCY OXYGEN SYSTEM | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.352100-05-1 |  | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1077 | 70457811 | HS-TEN | 0016281590 |  | 2105101749 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LQ/IE | 0010 | GVI-HARNESS END FITTING(RIB10-TEE):PYL#1 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.200004-01-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1078 | 70457811 | HS-TEN | 0016281610 |  | 2105101769 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP FLAP SYS TORQUE LIMITER-LH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275400-06-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1079 | 70457811 | HS-TEN | 0016281611 |  | 2105101770 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | [TOP-UP FLAP SYS TORQUE LIMITER]-RH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.275400-06-1 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1080 | 70457811 | HS-TEN | 0016281612 |  | 2105101771 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | TOP-UP SLAT SYS TORQUE LIMITER LH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-04-1,278000-04-3 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1081 | 70457811 | HS-TEN | 0016281613 |  | 2105101772 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LHM/A | 0010 | [TOP-UP SLAT SYS TORQUE LIMITER] RH | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_LEADING EDGE | BKK_H | SVC | A330.MPD.278000-04-1,278000-04-3 |  | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1082 | 70457811 | HS-TEN | 0016281617 |  | 2105101776 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11LQ/IE | 0010 | GVI BRAID CONDUIT END FITTING-FROM RIB 6 | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-I_WING | BKK_H | GVI | A330.MPD.200001-08-1 |  | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 37
1083 | 70457811 | HS-TEN | 0016281657 |  | 2105101816 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LHW-INSP CRUISE ROLLER,FLAP TRACK,ETC | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1084 | 70457811 | HS-TEN | 0016281658 |  | 2105101817 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | [RHW-INSP CRUISE ROLLER,FLAP TRACK,ETC] | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | DVI | A330.MPD.275400-03-1 |  | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1085 | 70457811 | HS-TEN | 0016281667 |  | 2105101826 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1086 | 70457811 | HS-TEN | 0016281669 |  | 2105101828 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00 | 4
1087 | 70457811 | HS-TEN | 0016281670 |  | 2105101829 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEELS-RH MLG | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1088 | 70457811 | HS-TEN | 0016281671 |  | 2105101830 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL OF MLG WHEEL BRAKE-RH MLG | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | REM | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 |  | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1089 | 70457811 | HS-TEN | 0016284335 | 1103150670 | 2105102469 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | OPC OP WATER DRN VALVES TO DRN ACC WATER | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | "FUSELAGE, CARGO AND TAIL." | BKK_H | REP | A330.MPD.281100-02-1 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1090 | 70457811 | HS-TEN-24-38-5101-2PB1 | 0016340609 | 1103130140 | 2105118495 | AC02 |  | 2026-06-20 | 11LHM/E | 0010 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1091 | 70457811 | HS-TEN-24-38-5101-2PB1 | 0016340610 | 1103130140 | 2105118495 | AC02 |  | 2026-06-20 | 11LHM/E | 0020 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1092 | 70457811 | HS-TEN-25-62-4101-7914MX | 0016348720 | 1103162180 | 2105121748 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/C | 0010 | C CHANGE OF ESCAPE SLIDE/RAFT | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OEM.25000091_0ACH4 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1093 | 70457811 | HS-TEN-25-62-4101-7914MX | 0016348721 | 1103162180 | 2105121748 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/C | 0020 | C CHANGE OF ESCAPE SLIDE/RAFT | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP | A330.OEM.25000091_0ACH4 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00 | 7
1094 | 70457811 | HS-TEN | 0016200104 | EN058C230226 | EN058C230226 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | 23 31G UNABLE TO PLAY EM MOVIE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1095 | 70457811 | HS-TEN | 0016200105 | EN058C230226 | EN058C230226 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0020 | 23 31G UNABLE TO PLAY EM MOVIE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1096 | 70457811 | HS-TEN | 0016382696 | EN247B160626 | EN247B160626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND PARKING BRAKE ACCUMULAT | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-16 | 12:23:00 | 2026-06-17 | 19:00:00
1097 | 70457811 | HS-TEN | 0016382708 | EN248B160626 | EN248B160626 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND BLUE HYD ACCUMULATOR LE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-06-16 | 13:36:00 | 2026-06-17 | 19:00:00
1098 | 70457811 | HS-TEN | 0016427840 | EN319B130726 | EN319B130726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND PACK 1 AND PACK 2 RAM A | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  |  | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1099 | 70457811 | HS-TEN | 0016437404 | EN328B180726 | EN328B180726 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | 35:OXY CYLINDER | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1100 | 70460311 | HS-TEN | 0016362668 |  | 2105126386 | AC02 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL AIR INTAKE COWL | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1101 | 70461840 | HS-TEN | 0015855687 | EN077D110825 | EN077D110825 | AC05 |  | 2026-07-09 | SIA_EP | 0010 | ALL:HS-TEN DO THE MODIFACATION 570839 MO | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1102 | 70461840 | HS-TEN | 0009745636 | EN107F111016 | EN107F111016 | AC05 |  | 2016-10-12 | BKK_H | 0010 | 21 EXTRACT FAN (7HQ) REMOVED TO HS-TBE | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1103 | 70461840 | HS-TEN | 0016342029 | EN136B230526 | EN136B230526 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/E | 0010 | 25 FWD CARGO FOUND ALL CEILING LT. AND A | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1104 | 70461840 | HS-TEN | 0016510598 | EN368B300826 | EN368B300826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | TRIM AIR VALVE:REPLACE. | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1105 | 70461840 | HS-TEN | 0016516060 | EN376B020926 | EN376B020926 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/E | 0010 | 33:EMERGENCY LIGHTING | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEO-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-03 | 00:00:00 | 2026-08-18 | 24:00:00
1106 | 70461840 | HS-TEN | 0014499842 | EN379B190323 | EN379B190323 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/AP | 0010 | 21 COND FWD CARGO ISOL FAULT MANY TIME | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1107 | 70461840 | HS-TEN | 0015075560 | EN420B190424 | EN420B190424 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/AP | 0010 | 32 REF EN043F180424 INSP FOUND MANIFOLD | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1108 | 70461840 | HS-TEN | 0015222842 | EN434B210724 | EN434B210724 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/AP | 0010 | 36 WAC SOUND OF AIR LEAK FROM ENG2 EXCHA | TECO CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1109 | 70461840 | HS-TEN | 0015436981 | EN009B291124 | EN009B291124 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12E | 0010 | 32 NOSE WHEEL STEERING FAULT NOT SHOW IN | TECO CNF MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2025-12-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1110 | 70457811 | HS-TEN | 0014627069 | 1102875976 | 2104665736 | AC03 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | 280678: INSP RIB3 AFT FUEL TK LEAK TEST | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.TO.280678 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1111 | 70457811 | HS-TEN | 0015815673 | 1103070485 | 2104973622 | AC03 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | 520856:INSP FWD PAX/CREW DOOR RIGGING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 0 | AD | INSP-C_DOOR | BKK_H | MOD | A330.TO.520856 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1112 | 70457811 | HS-TEN | 0015815674 | 1103070485 | 2104973622 | AC03 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0020 | 520856:INSP FWD PAX/CREW DOOR RIGGING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 0 | AD | INSP-C_DOOR | BKK_H | MOD | A330.TO.520856 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1113 | 70457811 | HS-TEN | 0015932753 | 1103089513 | 2105006254 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FUSELAGE SKIN AROUND DOOR 3 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F-FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.533193-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1114 | 70457811 | HS-TEN | 0016193873 | 1103134830 | 2105076418 | AC02 | SCT | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF LDG FREE FALL SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | OPC | A330.MPD.323300-03-1 | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1115 | 70457811 | HS-TEN | 0016209206 | 1103137364 | 2105080737 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0010 | OPC FCPCS AND FCSCS STANDBY SERVO-LOOPS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | REP | A330.MPD.279000-03-3 | 2026-06-05 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1116 | 70457811 | HS-TEN | 0016270295 | 1103148009 | 2105098342 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF THE HYD COMP AND FAIRINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | LANDING GEARS. | BKK_H | REP | A330.MPD.ZL-195-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1117 | 70457811 | HS-TEN | 0016274045 | 1103148741 | 2105099447 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0010 | CHK EXPIRED DATE OF EQUIPMENTS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN GROUP | BKK_H | REP | A330.MPD.256551-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1118 | 70457811 | HS-TEN | 0016274046 | 1103148741 | 2105099447 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0020 | CHK EXPIRED DATE OF EQUIPMENTS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN GROUP | BKK_H | REP | A330.MPD.256551-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1119 | 70457811 | HS-TEN | 0016274047 | 1103148741 | 2105099447 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0030 | CHK EXPIRED DATE OF EQUIPMENTS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN GROUP | BKK_H | REP | A330.MPD.256551-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1120 | 70457811 | HS-TEN | 0016274051 | 1103148520 | 2105099451 | AC02 |  | 2026-06-04 | 11LHM/E | 0010 | OPC LDCC SMOKE DETECTION /AV BY PTT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA - COCKPIT. | BKK_H | REP | A330.MPD.261600-01-1 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1121 | 70457811 | HS-TEN | 0016280980 |  | 2105101176 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI LH INBOARD AILERON | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-591-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1122 | 70457811 | HS-TEN | 0016280986 |  | 2105101182 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI LH OUTBOARD AILERON | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-592-01-1 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1123 | 70457811 | HS-TEN | 0016280987 |  | 2105101183 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP GVI RH OUTBOARD AILERON | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-592-01-1 | 2026-06-16 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1124 | 70457811 | HS-TEN | 0016280990 |  | 2105101186 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | OPERATIONAL CHECK OF SLAT AND FLAP SENSO | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | IERA_WING | BKK_H | INS | A330.MPD.315000-01-1 | 2026-07-14 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1125 | 70457811 | HS-TEN | 0016280994 |  | 2105101190 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM 2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.316001-01-1 | 2026-06-19 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1126 | 70457811 | HS-TEN | 0016280996 |  | 2105101192 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | FLUSHING OF PRINCIPAL TOTAL PRESSURE LIN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-03-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1127 | 70457811 | HS-TEN | 0016280999 |  | 2105101195 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | LOW RANGE LEAK CHECK OF STANDBY PNEUMATI | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.342200-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1128 | 70457811 | HS-TEN | 0016281011 |  | 2105101207 | AC01 | EWIS | 2026-07-02 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1129 | 70457811 | HS-TEN | 0016281012 |  | 2105101208 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1130 | 70457811 | HS-TEN | 0016281014 |  | 2105101210 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1131 | 70457811 | HS-TEN | 0016281016 |  | 2105101212 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION OF THRUST REVERSER-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-417-02-3 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1132 | 70457811 | HS-TEN | 0016281026 |  | 2105101222 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP T/R LATCHES, SURROUNDING-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | SPC | A330.MPD.783245-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1133 | 70457811 | HS-TEN | 0016281035 |  | 2105101231 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1134 | 70457811 | HS-TEN | 0016281036 |  | 2105101232 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | DEPRESERVATION OF ENGINE -RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | SVC | A330.OPR.DEPRESERVE ENGINE | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1135 | 70457811 | HS-TEN | 0016281051 |  | 2105101247 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CFM CLOSR OF VALVES 3 POS SW. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282700-02-4 | 2026-06-13 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1136 | 70457811 | HS-TEN | 0016281059 |  | 2105101254 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC SECONDARY AND TERTIARY LOCK-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.783700-R1-1 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1137 | 70457811 | HS-TEN | 0016281061 |  | 2105101256 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 | 2026-06-13 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1138 | 70457811 | HS-TEN | 0016281062 |  | 2105101257 | AC01 | EWIS | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION CHECK OF FAN COWLS-RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-415-02-3 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1139 | 70457811 | HS-TEN | 0016281063 |  | 2105101258 | AC01 | EWIS | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION CHECK OF FAN COWLS-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-415-02-3 | 2026-06-13 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1140 | 70457811 | HS-TEN | 0016281064 |  | 2105101259 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | REMOVAL PYLON ACCESS PANELS PYLON1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | REM | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1141 | 70457811 | HS-TEN | 0016281066 |  | 2105101261 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL PYLON ACCESS PANELS PYLON1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-06-10 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1142 | 70457811 | HS-TEN | 0016281067 |  | 2105101262 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL PYLON ACCESS PANELS PYLON2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-453-01-1,ZL-454-05-2 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1143 | 70457811 | HS-TEN | 0016281074 |  | 2105101269 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1144 | 70457811 | HS-TEN | 0016281075 |  | 2105101270 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC MANUAL BLEED SHUT OFF - RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.361100-06-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1145 | 70457811 | HS-TEN | 0016281082 |  | 2105101275 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11CLEAN | 0010 | RMV PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , LH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1146 | 70457811 | HS-TEN | 0016281090 |  | 2105101281 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11CLEAN | 0010 | RMV PAINT FOR NDT WING RIB 1-7 , RH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1147 | 70457811 | HS-TEN | 0016281094 |  | 2105101285 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC OF BATTERY POWERED CIDS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.237300-10-1 | 2026-06-14 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1148 | 70457811 | HS-TEN | 0016281107 |  | 2105101298 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11NDT | 0010 | NDT STRINGER TORSIONBOX DOOR 3. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.533207-01-1 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1149 | 70457811 | HS-TEN | 0016281109 |  | 2105101300 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LQ/IA | 0010 | RECORD-REMAINING FUEL ALL FUEL TANK. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | INSP-W_FUEL | BKK_H | INS | PP.OPR.INIT_FINAL | 2026-06-14 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1150 | 70457811 | HS-TEN | 0016281111 |  | 2105101302 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CONFIRM LP VALVE RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-03-1 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1151 | 70457811 | HS-TEN | 0016281115 |  | 2105101306 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | ARRANGEMENT OF DOCKS -CABIN GROUP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | SVC | PP.OPR.FOR ARRANGE DOCK | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1152 | 70457811 | HS-TEN | 0016281122 |  | 2105101313 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1153 | 70457811 | HS-TEN | 0016281123 |  | 2105101314 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR HINGES ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711200-01-2 | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1154 | 70457811 | HS-TEN | 0016281124 |  | 2105101315 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1155 | 70457811 | HS-TEN | 0016281125 |  | 2105101316 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN COWL DOOR LATCHES ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711246-01-2 | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1156 | 70457811 | HS-TEN | 0016281132 |  | 2105101323 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AUTO FIXED ELT (HS-TEN-U, TBA-G) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.256535-01-1 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1157 | 70457811 | HS-TEN | 0016281133 |  | 2105101324 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1158 | 70457811 | HS-TEN | 0016281134 |  | 2105101325 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE FAN COWL ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.711300-R7-1 | 2026-06-16 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1159 | 70457811 | HS-TEN | 0016281135 |  | 2105101326 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1160 | 70457811 | HS-TEN | 0016281136 |  | 2105101327 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE GAS GENERATOR FAIRINGS ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.722200-R1-1 | 2026-06-16 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1161 | 70457811 | HS-TEN | 0016281138 |  | 2105101329 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THE AIR INTAKE COWL ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.716100-R4-1 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1162 | 70457811 | HS-TEN | 0016281142 |  | 2105101333 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LQ/IA | 0010 | GVI THRUST REVERSER STRUCTURE ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.783201-R5-1 | 2026-06-16 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1163 | 70457811 | HS-TEN | 0016281149 |  | 2105101338 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0010 | DET ENGINE FRONT MOUNT ENG#1(RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | DET | A330.OPR.712105-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1164 | 70457811 | HS-TEN | 0016281166 |  | 2105101355 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | FUC HEATER INSUL RESISTANCE PITOT PROBES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.MPD.303100-01-1 | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1165 | 70457811 | HS-TEN | 0016281171 |  | 2105101360 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | INSP RH-MLG UPLOCK UNITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.323000-20-1 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1166 | 70457811 | HS-TEN | 0016281187 |  | 2105101368 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0010 | SPI OF AFT ENG MOUNT LINKS ENG#1-RR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | NDT | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1167 | 70457811 | HS-TEN | 0016281188 |  | 2105101369 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0010 | SPI OF AFT ENG MOUNT LINKS ENG#2-RR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | NDT | A330.MPD.712205-01-1 | 2026-06-11 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1168 | 70457811 | HS-TEN | 0016281198 |  | 2105101379 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | INSP OF LAVATORY FIRE EXTINGUISHER | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_LAVATORY | BKK_H | GVI | A330.MPD.262500-03-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1169 | 70457811 | HS-TEN | 0016281199 |  | 2105101380 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | GVI HYDRAULIC COMPARTMENT AND FAIRINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-W_HYDRAULIC | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-195-03-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1170 | 70457811 | HS-TEN | 0016281214 |  | 2105101395 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | INSP IP BLEED CHECK VALVE ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | DET | A330.MPD.361141-02-2 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1171 | 70457811 | HS-TEN | 0016281226 |  | 2105101405 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REM - INSULATION BLANKETS FR67-68/FR70 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.OPR.534014-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1172 | 70457811 | HS-TEN | 0016281236 |  | 2105101415 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LQ/IA | 0010 | GVI of External ELT Antenna | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.256535-05-1 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1173 | 70457811 | HS-TEN | 0016281237 |  | 2105101416 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC OF INERTIA LOCKING DEVICE MECHANISM. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.252100-11-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1174 | 70457811 | HS-TEN | 0016281257 |  | 2105101431 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF TR1 AND TR2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-08-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1175 | 70457811 | HS-TEN | 0016281258 |  | 2105101432 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF APU TR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-09-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1176 | 70457811 | HS-TEN | 0016281271 |  | 2105101443 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | FUNCTIONAL CHECK OF APU BLEED VALVE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 0 | AD | FLOOR_TAIL | BKK_H | FNC | A330.MPD.361200-04-2 | 2026-06-18 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1177 | 70457811 | HS-TEN | 0016281274 |  | 2105101445 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/A | 0010 | DET OUT WING BOT SKIN LOW SURFACE - LH | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ALL WING | BKK_H | DET | A330.MPD.572111-01-12,572111-01-13 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1178 | 70457811 | HS-TEN | 0016281283 |  | 2105101454 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R E#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783224-01-1 | 2026-06-17 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1179 | 70457811 | HS-TEN | 0016281290 |  | 2105101460 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT GREEN HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1180 | 70457811 | HS-TEN | 0016281291 |  | 2105101461 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT BLUE HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1181 | 70457811 | HS-TEN | 0016281292 |  | 2105101462 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | CONNECT YELLOW HYD. GRND PWR SUPPLY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_HYDRAULIC | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA03 | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1182 | 70457811 | HS-TEN | 0016281294 |  | 2105101464 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN FRESH WTR SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA07 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1183 | 70457811 | HS-TEN | 0016281324 |  | 2105101493 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF AVIONICS COMPT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-121-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1184 | 70457811 | HS-TEN | 0016281326 |  | 2105101495 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF DRAIN HOLES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.531900-02-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1185 | 70457811 | HS-TEN | 0016281363 |  | 2105101526 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN LWR FUSEL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1186 | 70457811 | HS-TEN | 0016281385 |  | 2105101546 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | TEST-THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 | 2026-06-24 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1187 | 70457811 | HS-TEN | 0016281404 |  | 2105101565 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | REM-PARTITION PANEL FR39.1 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.215000-05-1,215000-06-1 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1188 | 70457811 | HS-TEN | 0016281420 |  | 2105101581 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11CLEAN | 0010 | CLEN-AFT CARGO DOOR HINGE ARM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.523204-01-1 | 2026-06-24 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1189 | 70457811 | HS-TEN | 0016281422 |  | 2105101583 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-AFT CARGO DOOR HINGE ARM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523204-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1190 | 70457811 | HS-TEN | 0016281428 |  | 2105101589 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF BULK CARGO COMPT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-171-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1191 | 70457811 | HS-TEN | 0016281429 |  | 2105101590 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC OF PRESS SEAL DRAIN OF BULK CGO DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.534900-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1192 | 70457811 | HS-TEN | 0016281446 |  | 2105101607 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - LAVATORY AREAS. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 | 2026-06-11 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1193 | 70457811 | HS-TEN | 0016281447 |  | 2105101608 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - GALLEY AREAS. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1194 | 70457811 | HS-TEN | 0016281448 |  | 2105101609 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11CLEAN | 0010 | CLEANING - INTERIOR AREAS. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2500000101-TG01 | 2026-08-28 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1195 | 70457811 | HS-TEN | 0016281456 |  | 2105101617 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | RMV - PASSENGER SEAT CUSHIONS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1196 | 70457811 | HS-TEN | 0016281457 |  | 2105101618 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/C | 0010 | INST - PASSENGER SEAT CUSHIONS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RES | A330.MPD.2521000004-TG01 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1197 | 70457811 | HS-TEN | 0016281459 |  | 2105101620 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - PASSENGER SEATS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | DET | A330.MPD.252100-01-1 | 2026-06-18 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1198 | 70457811 | HS-TEN | 0016281466 |  | 2105101627 | AC01 | EWIS | 2026-06-08 | 11LQ/IC | 0010 | ZONAL INSP-AFT PAX/CREW DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-C_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-833-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1199 | 70457811 | HS-TEN | 0016281470 |  | 2105101631 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | INST - DECORATIVE COVER TO CLOSE ACCESS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | RST | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-06-25 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1200 | 70457811 | HS-TEN | 0016281478 |  | 2105101639 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | OPC-UNLOCKING/LOCKING OF EMERG EXIT DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-01-1 | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1201 | 70457811 | HS-TEN | 0016281486 |  | 2105101647 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | INST - PANELS AT COCKPIT DOOR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | DVI | A330.MPD.525111-02-1 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1202 | 70457811 | HS-TEN | 0016281497 |  | 2105101658 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | TEST OF COCKPIT & CABIN TEMP CONTROL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-07-07 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1203 | 70457811 | HS-TEN | 0016281508 |  | 2105101667 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-SIDE1&SIDE2 ISOLATION OF EL NETWORK | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242200-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1204 | 70457811 | HS-TEN | 0016281509 |  | 2105101668 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMERGENCY GCU FROM CMS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242400-03-2 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1205 | 70457811 | HS-TEN | 0016281510 |  | 2105101669 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AC ESSENTIAL GENERATION SWITCHING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.242500-01-1 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1206 | 70457811 | HS-TEN | 0016281521 |  | 2105101680 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDG GEAR INDICATING CIRCUITS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.326100-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1207 | 70457811 | HS-TEN | 0016281528 |  | 2105101687 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-APU FIREX LOW-PRESS INDICATING CCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262200-03-2 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1208 | 70457811 | HS-TEN | 0016281530 |  | 2105101689 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-EMER LT SYS AUTO&MANUAL CTL CCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.335100-03-1 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1209 | 70457811 | HS-TEN | 0016281532 |  | 2105101691 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-AIR DATA/INU1,2&3 PWR SUPPLY I EMERG | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.341400-02-1 | 2026-07-03 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1210 | 70457811 | HS-TEN | 0016281535 |  | 2105101694 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | OPC-FCPC 3 POWER SUPPLY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.279000-11-1 | 2026-07-10 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1211 | 70457811 | HS-TEN | 0016281542 |  | 2105101701 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | FUC-PAX/CREW DOORS LOCKING MECHANISM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.521000-01-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1212 | 70457811 | HS-TEN | 0016281547 |  | 2105101706 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | INST-PANEL 251/252XW&INSULATION. | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.533115-01-4,533114-01-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1213 | 70457811 | HS-TEN | 0016281575 |  | 2105101734 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | OPC-ENG FIREX BOTTLE LOW PRESS IND CCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | OPC | A330.MPD.262100-11-1 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1214 | 70457811 | HS-TEN | 0016281594 |  | 2105101753 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | OPC STANDBY FUEL PUMP AUTOMATIC CONTROL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282100-06-1 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1215 | 70457811 | HS-TEN | 0016281605 |  | 2105101764 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | OPC-AILERON DAMPING MEASUREMENT BY BITE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | OPC | A330.MPD.271400-01-1,271400-01-2 | 2026-06-04 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1216 | 70457811 | HS-TEN | 0016281606 |  | 2105101765 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | OPC-HYD OVERHEAT DETECTION SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-03-1 | 2026-08-27 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1217 | 70457811 | HS-TEN | 0016281608 |  | 2105101767 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | FUC-MONITOR INTERNAL LEAK RATE,GREEN HYD | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-04-1 | 2026-07-05 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1218 | 70457811 | HS-TEN | 0016281647 |  | 2105101806 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | [LHW-INSP-REFUEL/DEFUEL SYSTEM AREA] | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | DVI | A330.MPD.282500-01-3 | 2026-06-16 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1219 | 70457811 | HS-TEN | 0016281648 |  | 2105101807 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | [INSP-REFUEL/DEFUEL SYSTEM AREA] | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | DVI | A330.MPD.282500-01-3 | 2026-06-16 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1220 | 70457811 | HS-TEN | 0016281681 |  | 2105101839 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | CHECK NITROGEN PRESSURE ON NLG STEERING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | DVI | A330.MPD.325100-02-1 | 2026-06-29 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1221 | 70457811 | HS-TEN | 0016281695 |  | 2105101853 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | FILL THE POTABLE WATER SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_GALLEY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW05 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1222 | 70457811 | HS-TEN | 0016281707 |  | 2105101865 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | RMV -PROTECTIVE COVERED OVER CARPET | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW20 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1223 | 70457811 | HS-TEN | 0016281730 |  | 2105101886 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | NDT MID PAX/CREW DR UNDER SCUFF PLATES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | SDI | A330.MPD.532124-02-5,532124-02-9 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1224 | 70457811 | HS-TEN | 0016281735 |  | 2105101891 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO NET AND ASSEMBLIES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-04-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1225 | 70457811 | HS-TEN | 0016281737 |  | 2105101893 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO SCREEN DECOMPRESSION TAR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.255400-06-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1226 | 70457811 | HS-TEN | 0016281746 |  | 2105101898 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0010 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1227 | 70457811 | HS-TEN | 0016281747 |  | 2105101898 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1228 | 70457811 | HS-TEN | 0016281748 |  | 2105101898 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0030 | INS_FWD ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30631/1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1229 | 70457811 | HS-TEN | 0016281752 |  | 2105101900 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0010 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/1(REM) | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1230 | 70457811 | HS-TEN | 0016281753 |  | 2105101900 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/1(REM) | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1231 | 70457811 | HS-TEN | 0016281754 |  | 2105101900 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0030 | INS_AFT ENGINE MOUNT BOLT ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.30686/1(REM) | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1232 | 70457811 | HS-TEN | 0016281758 |  | 2105101902 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0010 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1233 | 70457811 | HS-TEN | 0016281759 |  | 2105101902 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11NDT | 0020 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/1 | 2026-06-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1234 | 70457811 | HS-TEN | 0016281760 |  | 2105101902 | AC01 |  | 2026-06-15 | 23RSC | 0030 | INS_AFT ENGINE MOUNT LINK ENG#1 (RR) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.34838/1 | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1235 | 70457811 | HS-TEN | 0016281765 |  | 2105101905 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE AFT CARGO COMP (ZONE 822) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-822-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1236 | 70457811 | HS-TEN | 0016281766 |  | 2105101906 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP THE BULK CARGO COMP (ZONE 823) | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.MPD.ZL-823-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1237 | 70457811 | HS-TEN | 0016281807 | 1103150245 | 2105101919 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0020 | G/26-012:EMERG EQUIPMENT RFID REGISTRATI | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-012 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1238 | 70457811 | HS-TEN | 0016289219 |  | 2105103418 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | DET FUSELAGE SKIN AT BELLY FAIRING SEALI | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | DET | A330.MPD.533005-01-4 | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1239 | 70457811 | HS-TEN | 0016290849 |  | 2105104223 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | FUN TEST OF THE BRAKE ACCUMULATORS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | INS | A330.MPD.324000-07-1 | 2026-08-27 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1240 | 70457811 | HS-TEN | 0016300590 |  | 2105106779 | AC01 |  | 2026-07-18 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 | 2026-06-24 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1241 | 70457811 | HS-TEN | 0016300592 |  | 2105106781 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IA | 0010 | INSP-BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.523303-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1242 | 70457811 | HS-TEN | 0016304591 |  | 2105107850 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) LHW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1243 | 70457811 | HS-TEN | 0016304592 |  | 2105107851 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | GVI SHROUD BOX (EWIS) RHW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-572-01-5 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1244 | 70457811 | HS-TEN | 0016350575 | 1103162406 | 2105121009 | AC02 |  | 2026-06-16 | TG_IA | 0010 | DET of FUSELAGE SKIN EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | DET | A330.MPD.534026-02-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1245 | 70457811 | HS-TEN | 0016381416 | 1103168247 | 2105131962 | AC02 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | E/26-092:INBOARD BEARING INSPECTION | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/26-072 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 00:00:00 | 2026-07-15 | 00:00:00
1246 | 70457811 | HS-TEN | 0016365593 | EN155A060626 | EN155A060626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | 11 MARKING AND PLACARD GALLEY:FORWARD GA | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-01-01 | 12:00:00 | 2026-06-06 | 19:00:00
1247 | 70457811 | HS-TEN | 0016365629 | EN163B070626 | EN163B070626 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11CLEAN | 0010 | 25:LAVATORIES | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-09 | 2026-01-01 | 15:18:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1248 | 70457811 | HS-TEN | 0016365633 | EN167A070626 | EN167A070626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WING TAILING EDGE FLAP:PAINT REPAI | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-01-01 | 17:41:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1249 | 70457811 | HS-TEN | 0016365635 | EN169A070626 | EN169A070626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WING LEADING EDGE INNER:CLEAN,REPA | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-11 | 2026-01-01 | 17:58:00 | 2026-06-07 | 19:00:00
1250 | 70457811 | HS-TEN | 0016365636 | EN170A070626 | EN170A070626 | AC05 |  | 2026-07-18 | 11PAINT | 0010 | LH/RH MLG COMPARTMENT:DEEP CLEAN AND RE- | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-16 | 2026-01-01 | 18:11:00 | 2026-06-07 | 19:00:00
1251 | 70457811 | HS-TEN | 0016365646 | EN171B080626 | EN171B080626 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11CLEAN | 0010 | 38: TOILET SYSTEM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-09 | 2026-01-01 | 06:29:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1252 | 70457811 | HS-TEN | 0016368457 | EN176B080626 | EN176B080626 | AC05 |  | 2026-06-09 | 11CA | 0010 | REPLACE CARPET ZONE BC | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CA | REP |  | 2026-06-16 | 2026-06-08 | 16:22:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1253 | 70457811 | HS-TEN | 0016368458 | EN177B080626 | EN177B080626 | AC05 |  | 2026-06-09 | 11CA | 0010 | REPLACE CAPET AT ZONE Y CLASS | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CA | REP |  | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 16:25:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1254 | 70457811 | HS-TEN | 0016368460 | EN179B080626 | EN179B080626 | AC05 |  | 2026-06-11 | 11CA | 0010 | REPLACE FLOOR MATT AT MID GALLEY | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CA | REP |  | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 16:28:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1255 | 70457811 | HS-TEN | 0016368949 | EN184A090626 | EN184A090626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | AVIONIC COMPARTMENT:DEEP CLEAN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-14 | 2026-01-01 | 07:19:00 | 2026-06-09 | 19:00:00
1256 | 70457811 | HS-TEN | 0016369548 | EN189B090626 | EN189B090626 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11CLEAN | 0010 | 38:WASTE WATER DRAIN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-09 | 2026-01-01 | 16:58:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1257 | 70457811 | HS-TEN | 0016371990 | EN195B100626 | EN195B100626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11CMPST | 0010 | 53:LOWER FUSELAGE FAIRING ACCESS PANEL L | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1258 | 70457811 | HS-TEN | 0016371991 | EN195B100626 | EN195B100626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0020 | 53:LOWER FUSELAGE FAIRING ACCESS PANEL L | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1259 | 70457811 | HS-TEN | 0016372009 | EN198B100626 | EN198B100626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11PAINT | 0010 | LB:D 25 EOVEN DOOR PAINT PEEL OFF | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1260 | 70457811 | HS-TEN | 0016372010 | EN199B100626 | EN199B100626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0010 | 53:LWR FUSELAGE E/E COMPARTMENT DOOR LAT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-24 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1261 | 70457811 | HS-TEN | 0016372025 | EN200B100626 | EN200B100626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11CMPST | 0010 | AVIONIC COMP COVER BROKEN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1262 | 70457811 | HS-TEN | 0016372784 | EN206B100626 | EN206B100626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11CMPST | 0010 | 55:ELEVATOR-LH/RH AFT T/E ELEVATOR UPPER | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1263 | 70457811 | HS-TEN | 0016375976 | EN227B120626 | EN227B120626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | 25:PAX SEAT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-01-01 | 16:35:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1264 | 70457811 | HS-TEN | 0016375987 | EN228A120626 | EN228A120626 | AC05 |  | 2026-06-15 | 11LHM/E | 0010 | 28 FUEL TUBE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/E | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1265 | 70457811 | HS-TEN | 0016376029 | EN235B140626 | EN235B140626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/C | 0010 | VENTILATION:ALL LAVATORY VENTILATION FIL | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1266 | 70457811 | HS-TEN | 0016376040 | EN237A150626 | EN237A150626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11CLEAN | 0010 | MAIN LANDING GAER:CLEAN SLEEVES,BRAKES,W | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1267 | 70457811 | HS-TEN | 0016383733 | EN258A170626 | EN258A170626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | WING:TAILING EDGE UPPER SERFACE | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1268 | 70457811 | HS-TEN | 0016394036 | EN282B240626 | EN282B240626 | AC05 |  | 2026-07-18 | 11CLEAN | 0010 | REF ORD 2105101328 ENG#1 & ENG#2 FAN COW | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-13 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1269 | 70457811 | HS-TEN | 0016394043 | EN285B240626 | EN285B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | INSP FOUND LWR FUSELAGE INNER FARING | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-08 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1270 | 70457811 | HS-TEN | 0016394052 | EN287B240626 | EN287B240626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105107843 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-29 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1271 | 70457811 | HS-TEN | 0016394053 | EN288B240626 | EN288B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105107843 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-17 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1272 | 70457811 | HS-TEN | 0016394054 | EN289B240626 | EN289B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105107846 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1273 | 70457811 | HS-TEN | 0016399285 | EN295B260626 | EN295B260626 | AC05 |  | 2026-07-17 | 11PAINT | 0010 | WING : LH/RH WING LEADING EDGE ACCESS PN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1274 | 70457811 | HS-TEN | 0016409724 | EN306B020726 | EN306B020726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | STATIC INVERTER COVER:REPAIR | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1275 | 70457811 | HS-TEN | 0016409739 | EN309B020726 | EN309B020726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | AVIONICS COMPARTMENT:DEEP CLEAN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-05 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1276 | 70457811 | HS-TEN | 0016415462 | EN316B060726 | EN316B060726 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | 25:LAVATORY DOOR POSITION L33 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-31 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1277 | 70457811 | HS-TEN | 0016419540 | EN317A070726 | EN317A070726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | DOOR: INSPECTED FOUND DOOR LINING CRACK | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1278 | 70457811 | HS-TEN | 0016510590 | EN366B300826 | EN366B300826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11CMPST | 0010 | CABIN COATROOM | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1279 | 70461840 | HS-TEN | 0016413237 | 1103173594 | 2105140536 | AC02 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | G/26-099:REPLACE BRIEFING CARD | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.1221000205-TG01 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1280 | 70461840 | HS-TEN | 0016503892 |  | 2105164812 | AC02 | EWIS | 2026-09-02 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF HOT SECTION -RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-413-02-3 | 2026-08-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1281 | 70461840 | HS-TEN | 0016503894 |  | 2105164814 | AC02 | EWIS | 2026-09-02 | 11LQ/IA | 0010 | INSPECTION OF EXHAUST NOZZLE-RR ENG#2 | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-414-02-3 | 2026-08-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1282 | 70461840 | HS-TEN | 0016365998 | EN069C030626 | EN069C030626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/E | 0010 | 48AB MONITOR INOP | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1283 | 70461840 | HS-TEN | 0016365999 | EN071C030626 | EN071C030626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 12LC/E | 0010 | 45K MONITOR CRACKED | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1284 | 70461840 | HS-TEN | 0016482991 | EN340B140826 | EN340B140826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11CMPST | 0010 | RH WING-TIP NAVIGATION LIGHT GLAZING LEN | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-08-20 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1285 | 70461840 | HS-TEN | 0016483002 | EN341B140826 | EN341B140826 | AC05 |  | 2026-08-19 | 11CMPST | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT COOLING DUCT | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-08-14 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1286 | 70461840 | HS-TEN | 0015195716 | EN431B040724 | EN431B040724 | AC05 |  | 2026-07-13 | 11PAINT | 0010 | 330-25:ALL CABIN ATTENDANT SEATS PANEL P | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2024-07-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1287 | 70461840 | HS-TEN | 0015195717 | EN432B040724 | EN432B040724 | AC05 |  | 2026-07-13 | 11PAINT | 0010 | 330-25:ALL SLIDE COVERS PAINT PEEL OFF A | TECO CNF MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2024-07-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1288 | 70457811 | HS-TEN | 0016281238 |  | 2105101417 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | DVI FWD CARGO COMP DOOR | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DET | A330.MPD.523105-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1289 | 70457811 | HS-TEN | 0016281383 |  | 2105101544 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE PACK TEMPERATURE SENSOR | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1290 | 70457811 | HS-TEN | 0015442917 | EN010B031224 | EN010B031224 | AC05 |  | 2026-06-15 | 12LC/AP | 0010 | 29 BLUE RESERVOIR LOW AIR PRESSURE MSG N | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1291 | 70457811 | HS-TEN | 0016510026 | EN364B290826 | EN364B290826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/C | 0010 | CABIN PAX SEAT | TECO CNF MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1292 | 70457811 | HS-TEN | 0015684185 | 1103047231 | 2104940411 | AC03 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | 253358 Insp Cockp Inst Panel Bracket#6 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | MOD | A330.TO.253358 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1293 | 70457811 | HS-TEN | 0016281020 |  | 2105101216 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INSP AFT ENG MOUNT FAIL-SAFE -RR ENG#2 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | SDI | A330.MPD.712204-03-1 | 2026-06-12 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1294 | 70457811 | HS-TEN | 0016281044 |  | 2105101240 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUBBRICATE OF FLAP TRACK/CARRIAGE -LH | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-04-2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1295 | 70457811 | HS-TEN | 0016281190 |  | 2105101371 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | LUB RUDDER PEDALS ADJUSTMNT MECH | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.272100-05-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1296 | 70457811 | HS-TEN | 0016281195 |  | 2105101376 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF ALL SLAT STEADY BEARINGS - LHW | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.278000-06-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1297 | 70457811 | HS-TEN | 0016281225 |  | 2105101404 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11NDT | 0010 | SDI-FRAMES CORNER FITTING AREA FR67-68 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | SDI | A330.MPD.534014-01-1 | 2026-06-10 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1298 | 70457811 | HS-TEN | 0016281229 |  | 2105101408 | AC01 |  | 2026-06-09 | 11NDT | 0010 | SDI-BULK CARGO COMPARTMENT DOOR CUT-OUT | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | INSP-F_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.534144-03-1 | 2026-06-09 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1299 | 70457811 | HS-TEN | 0016281311 |  | 2105101480 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | INSTALL SEAT PROTECTIVE CVR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA46 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1300 | 70457811 | HS-TEN | 0016281321 |  | 2105101490 | AC01 |  | 2026-06-10 | 11CLEAN | 0010 | CLEAN OF NLG WELL COMPARTMENT & DOORS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | CLN | A330.MPD.ZL-123-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1301 | 70457811 | HS-TEN | 0016281322 |  | 2105101491 | AC01 |  | 2026-07-18 | 11PAINT | 0010 | ACT OF NLG WHEEL WELL | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | ACT | A330.MPD.ZL-123-01-1 | 2026-06-20 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1302 | 70457811 | HS-TEN | 0016281352 |  | 2105101515 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF FWD CGO DOOR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523100-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1303 | 70457811 | HS-TEN | 0016281358 |  | 2105101521 | AC01 |  | 2026-06-27 | 11CLEAN | 0010 | CLEN-FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | CLN | A330.MPD.523104-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1304 | 70457811 | HS-TEN | 0016281359 |  | 2105101522 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0010 | ACT -FWD CARGO DOOR HINGE ARMS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523104-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1305 | 70457811 | HS-TEN | 0016281394 |  | 2105101555 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-EMERGENCY RAM AIR CHECK VALVE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-04-1 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1306 | 70457811 | HS-TEN | 0016281397 |  | 2105101558 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-OF SKIN CHECK VALVE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DVI | A330.MPD.215500-02-1 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1307 | 70457811 | HS-TEN | 0016281400 |  | 2105101561 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTL-GROUND CONNECT CHECK VALVE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215500-03-1 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1308 | 70457811 | HS-TEN | 0016281421 |  | 2105101582 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0010 | ACT -AFT CARGO DOOR HINGE ARM | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523204-01-1 | 2026-07-07 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1309 | 70457811 | HS-TEN | 0016281425 |  | 2105101586 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF BULK CGO DOOR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | LUB | A330.MPD.523300-03-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1310 | 70457811 | HS-TEN | 0016281471 |  | 2105101632 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | FUC & LUB OF EMERG EXIT DOOR GIRT BAR. | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.522200-09-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1311 | 70457811 | HS-TEN | 0016281539 |  | 2105101698 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL PAX/CREW DOORS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.521121-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1312 | 70457811 | HS-TEN | 0016281551 |  | 2105101710 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1313 | 70457811 | HS-TEN | 0016281552 |  | 2105101711 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | LUBRICATION OF THS. ATTACH FITTING | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_TAIL | BKK_H | LUB | A330.MPD.551600-02-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1314 | 70457811 | HS-TEN | 0016281587 |  | 2105101746 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#1 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1315 | 70457811 | HS-TEN | 0016281668 |  | 2105101827 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-LH MLG | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1316 | 70457811 | HS-TEN | 0016281674 |  | 2105101833 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG AXLE SLEEVE-RH MLG | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1317 | 70457811 | HS-TEN | 0016290852 |  | 2105104225 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1318 | 70457811 | HS-TEN | 0016290853 |  | 2105104225 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521106-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1319 | 70457811 | HS-TEN | 0016290854 |  | 2105104226 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | 2105104227 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1320 | 70457811 | HS-TEN | 0016290855 |  | 2105104226 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0020 | 2105104227 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521202-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1321 | 70457811 | HS-TEN | 0016290856 |  | 2105104227 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1322 | 70457811 | HS-TEN | 0016290857 |  | 2105104227 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 2 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521204-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1323 | 70457811 | HS-TEN | 0016290862 |  | 2105104230 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1324 | 70457811 | HS-TEN | 0016290863 |  | 2105104230 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522202-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1325 | 70457811 | HS-TEN | 0016290864 |  | 2105104231 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1326 | 70457811 | HS-TEN | 0016290865 |  | 2105104231 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF DOOR 3 EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.522204-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1327 | 70457811 | HS-TEN | 0016290867 |  | 2105104233 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF FWD CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523111-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1328 | 70457811 | HS-TEN | 0016290868 |  | 2105104234 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523202-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1329 | 70457811 | HS-TEN | 0016290869 |  | 2105104235 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF AFT CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523213-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1330 | 70457811 | HS-TEN | 0016290870 |  | 2105104236 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR INTERNAL STRUCTUR | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523302-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1331 | 70457811 | HS-TEN | 0016290871 |  | 2105104237 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF BULK CARGO DOOR EXTERNAL SURFACE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.523304-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1332 | 70457811 | HS-TEN | 0016291078 |  | 2105104420 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1333 | 70457811 | HS-TEN | 0016291079 |  | 2105104420 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0020 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1334 | 70457811 | HS-TEN | 0016291080 |  | 2105104420 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0030 | GVI OF INTERNAL STRUCTURE AROUND DOOR4 | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.534133-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1335 | 70457811 | HS-TEN | 0016298364 | 1103153465 | 2105105896 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF THE NLG LOCKSPRINGS. | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | LANDING GEARS. | BKK_H | REP | A330.MPD.323100-01-1 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1336 | 70457811 | HS-TEN | 0016300591 |  | 2105106780 | AC01 |  | 2026-07-18 | 11PAINT | 0010 | ACT -BULK CARGO DOOR STOP FITTINGS | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.523303-01-1 | 2026-07-17 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1337 | 70457811 | HS-TEN | 0016304668 | 1103154499 | 2105107863 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0010 | CHK EXPIRED DATE OF LIFE VEST | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_ALL CABIN | BKK_H | VCK | A330.MPD.256652-01-1 | 2026-07-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1338 | 70457811 | HS-TEN | 0016354854 | 1103163530 | 2105123855 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | GVI-LININGS,FLOOR PANELS,SEALING STRIPS, | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255200-01-1 | 2026-06-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1339 | 70457811 | HS-TEN | 0016354855 | 1103163531 | 2105123856 | AC02 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI LININGS,FLOOR PANELS AT AFT CGO COMP | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255300-01-1 | 2026-06-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1340 | 70461840 | HS-TEN | 0016233710 | EN126B170326 | EN126B170326 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11CMPST | 0010 | LAV L52 BI-FOLD DOOR NOT PROPERLY CLOSE | TECO CNF MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1341 | 70457811 | HS-TEN | 0016358566 | EN101F030626 | EN101F030626 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | REF EN091F020626 ENG1 THRUST LEVEL DESAG | TECO CNF GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-03 | 00:00:00
1342 | 70457811 | HS-TEN | 0016281056 |  | 2105101251 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | DISCONNECT-AIRCRAFT STATIC GROUNDING | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_FLOOR | BKK_H | SVC | A330.OPR.CONNECT-AIRCRAF | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1343 | 70457811 | HS-TEN | 0016281058 |  | 2105101253 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC SECONDARY AND TERTIARY LOCK-RR ENG#1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.783700-R1-1 | 2026-06-13 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1344 | 70457811 | HS-TEN | 0016281244 |  | 2105101423 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPERATIONAL CHECK OF DOOR DAMPING | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-14-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1345 | 70457811 | HS-TEN | 0016281259 |  | 2105101433 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LQ/IE | 0010 | GVI OF ESS TR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_FLOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.243000-10-1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1346 | 70457811 | HS-TEN | 0016281417 |  | 2105101578 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE/OPEN ACCESS PNL AFT CGO DOOR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | REM | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 | 2026-06-08 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1347 | 70457811 | HS-TEN | 0016281441 |  | 2105101602 | AC01 |  | 2026-07-15 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF LOWER HALF FUSELAGE | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_FUSELAGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-100-01-2 | 2026-06-25 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1348 | 70457811 | HS-TEN | 0016281477 |  | 2105101638 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | OPC - EMERGENCY EXIT DOORS. | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-04-1 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1349 | 70457811 | HS-TEN | 0016281576 |  | 2105101735 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/E | 0010 | TEST-ENGINE FIRING CIRCUIT CONTINUITY | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_WING | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-13-1 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1350 | 70457811 | HS-TEN | 0016281693 |  | 2105101851 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/E | 0010 | RMV COVER PITOT AND STATIC INTAKE | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | IERA_FLOOR | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW01 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1351 | 70457811 | HS-TEN | 0016281717 |  | 2105101873 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | ACTIVATION ELEC SOCKET | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | IERA_CABIN | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW71 | 2026-07-03 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1352 | 70457811 | HS-TEN | 0016300586 |  | 2105106775 | AC01 |  | 2026-09-02 | 11LHM/A | 0010 | DETAILED INSP ENG T/R PIVOT DOOR E#1 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | DVI | A330.MPD.783225-01-1 | 2026-08-30 | 2026-06-06 | 06:00:00 | 2026-06-07 | 00:00:00
1353 | 70457811 | HS-TEN | 0016304581 |  | 2105107840 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11NDT | 0010 | SDI (US) RUDDER SIDE PANEL IN AREA OF FR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_TAIL | BKK_H | SDI | A330.MPD.554010-02-1 | 2026-06-22 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1354 | 70457811 | HS-TEN | 0016354851 | 1103163532 | 2105123852 | AC02 |  | 2026-06-20 | 11LHM/A | 0010 | GVI OF LININGS,FLOOR PANELS AT FR 73 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | VCK | A330.MPD.255400-01-1 | 2026-06-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1355 | 70457811 | HS-TEN | 0016361903 | EN140B040626 | EN140B040626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11:LWR FUSELAGE ACCESS PANEL PLACARD AND | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 13:40:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1356 | 70457811 | HS-TEN | 0016361924 | EN142B040626 | EN142B040626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | EN220B110626G L/E SLAT OUTER SKIN PAINT | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 14:09:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1357 | 70457811 | HS-TEN | 0016361927 | EN144B040626 | EN144B040626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | 54:PYLON NO. 1 & PYLON NO. 2 AFT OUTER F | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 14:23:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1358 | 70457811 | HS-TEN | 0016361931 | EN145B040626 | EN145B040626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11PAINT | 0010 | 55:VERTICAL STABILIZER LWR L/E OUTER SKI | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 14:29:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1359 | 70457811 | HS-TEN | 0016365590 | EN152A060626 | EN152A060626 | AC05 |  | 2026-08-28 | 11PAINT | 0010 | 11 PLACARD AND MARKING DOORS:PAX DOORS/S | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-25 | 2026-01-01 | 11:07:00 | 2026-06-06 | 19:00:00
1360 | 70457811 | HS-TEN | 0016365632 | EN166A070626 | EN166A070626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WING TAILING EDGE FLAP:PAINT REPAI | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-09 | 2026-01-01 | 15:42:00 | 2026-06-07 | 19:00:00
1361 | 70457811 | HS-TEN | 0016372786 | EN207B100626 | EN207B100626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | 55:ELEVATOR-LH/RH AFT T/E ELEVATOR UPPER | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-19 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1362 | 70457811 | HS-TEN | 0016372980 | EN211B110626 | EN211B110626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11CLEAN | 0010 | PAX SEAT 25: ALL PASSENGER SEAT WERE DIR | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CLEAN | REP |  | 2026-06-13 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1363 | 70457811 | HS-TEN | 0016379250 | EN244B150626 | EN244B150626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | LH AND RH WING L/E BOTTOM SKIN PAINT PEE | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  | 2026-06-29 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1364 | 70457811 | HS-TEN | 0016383706 | EN251A170626 | EN251A170626 | AC05 |  | 2026-07-18 | 11CLEAN | 0010 | AFT CGO COMPARTMENT:INSPECTED FOUND AFT | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1365 | 70457811 | HS-TEN | 0016394055 | EN290B240626 | EN290B240626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105107846 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1366 | 70457811 | HS-TEN | 0016394056 | EN291B240626 | EN291B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105101741 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-25 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1367 | 70457811 | HS-TEN | 0016427844 | EN320B130726 | EN320B130726 | AC05 |  | 2026-07-17 | 11PAINT | 0010 | THE VERTICAL STABILIZER OUTER SKIN PAINT | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  | 2026-07-14 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1368 | 70461840 | HS-TEN | 0016503890 |  | 2105164810 | AC02 | EWIS | 2026-09-02 | 11LQ/IA | 0010 | INSP FAN AND ACCESSORY GEARBOX -RR ENG#2 | TECO CNF GMPS MEBS NMAT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-W_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-412-02-3 | 2026-08-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1369 | 70457811 | HS-TEN | 0016280998 |  | 2105101194 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | DRAIN AND FLUSH STANDBY PNEUMATIC CIRCUI | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | INSP-I_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.342200-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-17 | 00:00:00
1370 | 70457811 | HS-TEN | 0016281002 |  | 2105101198 | AC01 |  | 2026-06-15 | 11LHM/C | 0010 | CLEANING OF THE TOILET WASTE LINES | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 3 | TG Appr. Req. 3 | CABIN_LAVATORY | BKK_H | CLN | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | 08:15:00 | 2026-06-08 | 08:15:00
1371 | 70457811 | HS-TEN | 0016281098 |  | 2105101289 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | CLOSE-UP FOR NDT SPLICING AREA FR48-53. | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1372 | 70457811 | HS-TEN | 0016281172 |  | 2105101361 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/C | 0010 | REPLACE SEAT COVERS | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | RAR | A330.MPD.2521000002-TG01 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1373 | 70457811 | HS-TEN | 0016281369 |  | 2105101530 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11PAINT | 0010 | ACT-FWD CARGO DOOR LOCK FITTING | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | ACT | A330.MPD.532107-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1374 | 70457811 | HS-TEN | 0016281372 |  | 2105101533 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF WATER EXTRACTOR | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | INS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1375 | 70457811 | HS-TEN | 0016281374 |  | 2105101535 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-THE REHEATER PIPE ASSY | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | DIS | A330.MPD.215000-12-1;215200-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1376 | 70457811 | HS-TEN | 0016281483 |  | 2105101644 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | INST - COCKPIT SIDEWALL PANELS | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_COCKPIT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-211-01-1 | 2026-06-17 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1377 | 70457811 | HS-TEN | 0016290850 |  | 2105104224 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1378 | 70457811 | HS-TEN | 0016290851 |  | 2105104224 | AC01 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0020 | GVI OF PAX DOOR 1 INTERNAL STRUCTURE | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | GVI | A330.MPD.521104-02-1 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1379 | 70457811 | HS-TEN | 0015820063 | EN067B190725 | EN067B190725 | AC05 |  | 2026-06-12 | BKK_H | 0010 | ATA25:FOOD TABLE LATCH LOCK. | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1380 | 70457811 | HS-TEN | 0016361918 | EN141B040626 | EN141B040626 | AC05 |  | 2026-07-15 | 11PAINT | 0010 | 57:LH/RH WING ROOT LWR SKIN PAINT PEEL O | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 13:51:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1381 | 70457811 | HS-TEN | 0016361925 | EN143B040626 | EN143B040626 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | 71:ENG 1 & ENG 2 NOSE INLET COWL AFT MET | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-23 | 2026-06-04 | 14:14:00 | 2026-06-04 | 19:00:00
1382 | 70457811 | HS-TEN | 0016364797 | EN148B050626 | EN148B050626 | AC05 |  | 2026-07-18 | 11CLEAN | 0010 | 12:FWD/AFT/BULK CARGO COMPARTMENT VERY D | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-27 | 2026-06-05 | 14:02:00 | 2026-06-05 | 19:00:00
1383 | 70457811 | HS-TEN | 0016365628 | EN162A070626 | EN162A070626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11SH | 0010 | FUSELAGE: ROLLER TRACK REPAIR | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-01-01 | 15:07:00 | 2026-06-07 | 19:00:00
1384 | 70457811 | HS-TEN | 0016368378 | EN172A080626 | EN172A080626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | FUSELAGE SKIN BELOW SATCOM ANTENA:PAINT | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-01-01 | 10:52:00 | 2026-06-08 | 19:00:00
1385 | 70457811 | HS-TEN | 0016368942 | EN182B080626 | EN182B080626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | WING:BONDING LEAD AND GASKET DAMAGED. | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-08 | 2026-01-01 | 20:56:00 | 2026-12-31 | 00:00:00
1386 | 70457811 | HS-TEN | 0016394040 | EN284B240626 | EN284B240626 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105107841 | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-24 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1387 | 70457811 | HS-TEN | 0016439338 | EN329B200726 | EN329B200726 | AC05 |  | 2026-08-11 | 11PAINT | 0010 | FWD&AFT CARGO DOOR LOCKING INDICATION RE | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-22 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1388 | 70457811 | HS-TEN | 0016510599 | EN369A300826 | EN369A300826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FAIRINGS | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-31 | 17:00:00
1389 | 70461840 | HS-TEN | 0016483017 | EN344B140826 | EN344B140826 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11LHM/A | 0010 | REINSTALL ALL ACCESS AND PART | TECO CNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-15 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-18 | 19:00:00
1390 | 70457811 | HS-TEN | 0016099729 | 1102992950 | 2104856636 | AC02 |  | 2026-06-17 | 11LQ/IA | 0010 | E/24-051: Insp Vertical Stabilizer L/E | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | GVI | A330.ED.BKKJA-E/24-051 | 2026-06-06 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1391 | 70457811 | HS-TEN | 0015878788 | 1103080829 | 2104991098 | AC03 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | 210793: REPL RELAY OF FIN 3HB1 AND 3HB2 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | RAR | A330.TO.210793 | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1392 | 70457811 | HS-TEN | 0016281045 |  | 2105101241 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | LUBBRICATE OF FLAP TRACK/CARRIAGE -RH | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-04-2 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1393 | 70457811 | HS-TEN | 0016281096 |  | 2105101287 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR NDT SPLICING AREA FR48-53. | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.533161-01-9 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1394 | 70457811 | HS-TEN | 0016281099 |  | 2105101290 | AC01 |  | 2026-09-03 | 11LHM/C | 0010 | PREPARE FOR NDT SPLICE PLATE FR72. | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | CABIN_INTERIOR | BKK_H | INS | A330.MPD.534107-02-5 | 2026-06-14 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1395 | 70457811 | HS-TEN | 0016281110 |  | 2105101301 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC TO CONFIRM LP VALVE RR ENG#1 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-03-1 | 2026-06-18 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1396 | 70457811 | HS-TEN | 0016281201 |  | 2105101382 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL BELLY FAIRING 195 196 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 |  |  | FLOOR_FUSELAGE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-195-03-1 | 2026-08-31 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1397 | 70457811 | HS-TEN | 0016281293 |  | 2105101463 | AC01 |  | 2026-06-04 | 11LHM/C | 0010 | DRAIN,FLUSH TOILET TANK | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA05 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1398 | 70457811 | HS-TEN | 0016281346 |  | 2105101512 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0010 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1399 | 70457811 | HS-TEN | 0016281347 |  | 2105101512 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0020 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1400 | 70457811 | HS-TEN | 0016281348 |  | 2105101512 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0030 | INST OF LWR DECK CGO FIREX COMPONENTS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-1;262300-04-2 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1401 | 70457811 | HS-TEN | 0016281361 |  | 2105101524 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC-PISTON DRAIN VALVE IN FWD CGO | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1402 | 70457811 | HS-TEN | 0016281362 |  | 2105101525 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | OPC- PISTON DRAIN VALVE IN AFT CGO | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.532900-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1403 | 70457811 | HS-TEN | 0016281364 |  | 2105101527 | AC01 | EWIS | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-06-12 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1404 | 70457811 | HS-TEN | 0016281365 |  | 2105101527 | AC01 | EWIS | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0020 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-06-23 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1405 | 70457811 | HS-TEN | 0016281366 |  | 2105101527 | AC01 | EWIS | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0030 | INSP FWD AVIONICS COMPT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-811-01-1 | 2026-06-23 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1406 | 70457811 | HS-TEN | 0016281370 |  | 2105101531 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | CHK LWR LDCC FIREX PIPING | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | FUC | A330.MPD.262300-06-1 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1407 | 70457811 | HS-TEN | 0016281384 |  | 2105101545 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | OPC -THE PACK CONTROL&INDICATING SYSTEM | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 3 | TG Appr. Req. 3 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215200-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1408 | 70457811 | HS-TEN | 0016281418 |  | 2105101579 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL AFT CGO DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | RES | A330.MPD.523200-01-1;ZL-822-02-1 | 2026-08-31 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1409 | 70457811 | HS-TEN | 0016281424 |  | 2105101585 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSTLL/CLOSE ACCESS PNL BULK CGO (FR73) | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | INS | A330.OPR.161ACP02 | 2026-07-14 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1410 | 70457811 | HS-TEN | 0016281432 |  | 2105101593 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0010 | CLOSE-UP NDT INSP AFT CARO ATTACH FITTIN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AFT COMPT | BKK_H | SDI | A330.MPD.523205-01-1,523205-01-2 | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1411 | 70457811 | HS-TEN | 0016281461 |  | 2105101622 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LQ/IC | 0010 | INSP - GALLEY FLOOR COVERING. | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 4 | TG Appr. Req. 4 | INSP-C_INTERIOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.2528000101-TG01 | 2026-06-18 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1412 | 70457811 | HS-TEN | 0016281468 |  | 2105101629 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | FUC&LUB OF DOOR GIRT BAR SLIDER MECH | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 0 | AD | CABIN_DOOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.521000-07-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1413 | 70457811 | HS-TEN | 0016281494 |  | 2105101655 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | OPC-ESCAPE SLIDE RELEASE WARNING SYSTEM | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.527100-02-1 | 2026-06-23 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1414 | 70457811 | HS-TEN | 0016281500 |  | 2105101661 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0010 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 08:15:00 | 2026-06-12 | 08:15:00
1415 | 70457811 | HS-TEN | 0016281501 |  | 2105101661 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0020 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 08:15:00 | 2026-06-12 | 08:15:00
1416 | 70457811 | HS-TEN | 0016281502 |  | 2105101661 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/E | 0030 | CLEAN COCKPIT & CABIN TEMP SENSORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.216000-03-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 08:15:00 | 2026-06-12 | 08:15:00
1417 | 70457811 | HS-TEN | 0016281540 |  | 2105101699 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | LUB-ALL EMERGENCY EXIT DOORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | LUB | A330.MPD.522200-03-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1418 | 70457811 | HS-TEN | 0016281562 |  | 2105101721 | AC01 | EWIS | 2026-06-12 | 11LQ/IA | 0010 | INSP ELEVATOR BTW RIB 8-9 (EWIS). | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_TAIL | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-335-01-1 | 2026-06-09 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1419 | 70457811 | HS-TEN | 0016281584 |  | 2105101743 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INSP UPPER FWD PYLON -RR PYLON#1 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_ENGINE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-06-07 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1420 | 70457811 | HS-TEN | 0016281589 |  | 2105101748 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST UPPER FWD PYLON PANEL-RR PYL#2 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.ZL-452-01-1 | 2026-06-25 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1421 | 70457811 | HS-TEN | 0016281655 |  | 2105101814 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11CLEAN | 0010 | LHW-CLEAN OF FLAP HYD ACTUATION&POWER TR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 | 2026-06-24 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1422 | 70457811 | HS-TEN | 0016281661 |  | 2105101820 | AC01 |  | 2026-06-22 | 11CLEAN | 0010 | RHW-CLEAN OF FLAP HYD ACTUATION&POWER TR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 |  |  | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | INS | A330.MPD.275400-03-1 | 2026-06-24 | 2026-06-04 | 08:15:00 | 2026-06-04 | 08:15:00
1423 | 70457811 | HS-TEN | 0016281694 |  | 2105101852 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | SERVICING OF THE TOILET SYSTEM | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW04 | 2026-08-28 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1424 | 70457811 | HS-TEN | 0015999122 | EN087B281025 | EN087B281025 | AC05 |  | 2026-06-08 | 11LHM/E | 0010 | 52:INSPECTION FOUND LEAD-BONDING OF EXTE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1425 | 70457811 | HS-TEN | 0016090723 | EN088C021225 | EN088C021225 | AC05 |  | 2026-06-27 | BKK_L | 0010 | 25 L73 TOILET PAPER COVER BROKEN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1426 | 70457811 | HS-TEN | 0016090725 | EN088C021225 | EN088C021225 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11CMPST | 0020 | 25 L73 TOILET PAPER COVER BROKEN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1427 | 70457811 | HS-TEN | 0016090724 | EN088C021225 | EN088C021225 | AC05 |  | 2026-06-27 | BKK_L | 0020 | 25 L73 TOILET PAPER COVER BROKEN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-03-26 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1428 | 70457811 | HS-TEN | 0016363759 | EN146B050626 | EN146B050626 | AC05 |  | 2026-06-07 | 11LHM/C | 0010 | 25:PAX SEAT | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-07 | 2026-01-01 | 12:36:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1429 | 70457811 | HS-TEN | 0016365624 | EN159B070626 | EN159B070626 | AC05 |  | 2026-06-08 | 11LHM/C | 0010 | 25: MID PASSENGER/CREW DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-08 | 2026-01-01 | 14:05:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1430 | 70457811 | HS-TEN | 0016365634 | EN168A070626 | EN168A070626 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11PAINT | 0010 | AFT CARGO DOOR:RE-APPLY ANTI-COROSION TR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-15 | 2026-01-01 | 17:51:00 | 2026-06-07 | 19:00:00
1431 | 70457811 | HS-TEN | 0016369500 | EN185B090626 | EN185B090626 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND PACK NO.2 OUTLET SLEEVE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-06-12 | 2026-01-01 | 10:17:00 | 2026-12-31 | 19:00:00
1432 | 70457811 | HS-TEN | 0016369531 | EN187B090626 | EN187B090626 | AC05 |  | 2026-06-18 | 11LHM/A | 0010 | PACK#1 OUTLET DUCT SLEEVE DAMAGE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1433 | 70457811 | HS-TEN | 0016369570 | EN192A100626 | EN192A100626 | AC05 |  | 2026-06-10 | 11CLEAN | 0010 | OVEN ALL GALLEY DIRTY | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CLEAN | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1434 | 70457811 | HS-TEN | 0016369571 | EN193A100626 | EN193A100626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11CMPST | 0010 | LAVATORY L73,L74,L62 DAMAGED | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-11 | 19:00:00
1435 | 70457811 | HS-TEN | 0016371986 | EN194B100626 | EN194B100626 | AC05 |  | 2026-06-17 | BKK_H | 0010 | 32:FLOOR -INSPECTION FOUND BRAKE PAD POO | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1436 | 70457811 | HS-TEN | 0016372052 | EN201B100626 | EN201B100626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11LHM/A | 0010 | 52:INSPECTED FOUND BOLT LATCH FITTING DA | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 13:47:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1437 | 70457811 | HS-TEN | 0016372053 | EN201B100626 | EN201B100626 | AC05 |  | 2026-07-02 | 11LHM/A | 0020 | 52:INSPECTED FOUND BOLT LATCH FITTING DA | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-23 | 2026-06-10 | 13:47:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1438 | 70457811 | HS-TEN | 0016375196 | EN221A120626 | EN221A120626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | 52 FWD AVIONIC COMPARTMENT DOOR | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 09:20:00 | 2026-06-19 | 16:00:00
1439 | 70457811 | HS-TEN | 0016376008 | EN230B130626 | EN230B130626 | AC05 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | 25:LINING DOOR HANDLE | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1440 | 70457811 | HS-TEN | 0016376030 | EN236B140626 | EN236B140626 | AC05 |  | 2026-06-16 | 11LHM/C | 0010 | VENTILATION: ALL GALLEY VENTILATION FILT | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1441 | 70457811 | HS-TEN | 0016382773 | EN250B160626 | EN250B160626 | AC05 |  | 2026-06-23 | 11LHM/A | 0010 | FUEL:SEALANT POOR CONDITION. | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-21 | 2026-01-01 | 21:50:00 | 2026-12-31 | 00:00:00
1442 | 70457811 | HS-TEN | 0016383715 | EN252B170626 | EN252B170626 | AC05 |  | 2026-06-27 | 11CMPST | 0010 | TOILET SHROUD ATTACH POINT DAMAGE AT L51 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1443 | 70457811 | HS-TEN | 0016386377 | EN264B180626 | EN264B180626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | RH FLAP TRACK FAIRING NO.5:BONDING REPAI | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-06-18 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1444 | 70457811 | HS-TEN | 0016386378 | EN264B180626 | EN264B180626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0020 | RH FLAP TRACK FAIRING NO.5:BONDING REPAI | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1445 | 70457811 | HS-TEN | 0016392283 | EN278B220626 | EN278B220626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | LAVATORY:TOILET SHROUD BUMPER MISSING AT | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1446 | 70457811 | HS-TEN | 0016395374 | EN294B240626 | EN294B240626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | INSP FOUND LH/RH HORIZONTAL STAB | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-01 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1447 | 70457811 | HS-TEN | 0016399289 | EN297B260626 | EN297B260626 | AC05 |  | 2026-07-17 | 11PAINT | 0010 | WING: LH/RH WING LOWER SURFACE TRAILING | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1448 | 70457811 | HS-TEN | 0016403502 | EN302B290626 | EN302B290626 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | FLIGHT CONTROLS : INSPECTED FOUND LEAD-B | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-29 | 14:21:00 | 2026-06-29 | 19:00:00
1449 | 70457811 | HS-TEN | 0016407199 | EN304B010726 | EN304B010726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11CMPST | 0010 | LH/RH WING AFT FLAP LWR SKIN COVER PEEL | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1450 | 70457811 | HS-TEN | 0016409737 | EN308B020726 | EN308B020726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | TRU1&2 AIR EXHAUST DUCT:DEEP CLEAN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-05 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-02 | 19:00:00
1451 | 70457811 | HS-TEN | 0016411037 | EN311B020726 | EN311B020726 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11CMPST | 0010 | PYLONNO.1 AND NO.2 PANEL 452CL,462CR,454 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-07-02 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1452 | 70457811 | HS-TEN | 0016411364 | EN313B030726 | EN313B030726 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11PAINT | 0010 | LH/RH WINGS FLAP TRACKS PROTECTION SKIN | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | 11PAINT | REP |  | 2026-07-04 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1453 | 70457811 | HS-TEN | 0016421715 | EN318A080726 | EN318A080726 | AC05 |  | 2026-07-13 | 11CMPST | 0010 | AFT CARGO COMP:INSPECTED FOUND CEILING S | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-09 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1454 | 70457811 | HS-TEN | 0016429830 | EN323B130726 | EN323B130726 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11CMPST | 0010 | GROUND SERVICE PANEL ACCESS DOORS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TXU-X0C05-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-07-14 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1455 | 70457811 | HS-TEN | 0016434613 | EN326B160726 | EN326B160726 | AC05 |  | 2026-08-25 | 11CMPST | 0010 | AFT CARGO COMPARTMENT SIDE WALL PANEL NO | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-06 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1456 | 70457811 | HS-TEN | 0016435023 | EN327B160726 | EN327B160726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | AFT CARGO COMP ROLLER TRACK BETWEEN FR57 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1457 | 70457811 | HS-TEN | 0016435024 | EN327B160726 | EN327B160726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11SH | 0020 | AFT CARGO COMP ROLLER TRACK BETWEEN FR57 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1458 | 70457811 | HS-TEN | 0016435025 | EN327B160726 | EN327B160726 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0030 | AFT CARGO COMP ROLLER TRACK BETWEEN FR57 | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-07 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1459 | 70457811 | HS-TEN | 0016454492 | EN332B290726 | EN332B290726 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSPECTION FOUND ENG#1 INBD LOWER PIVOTI | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-07-31 | 19:00:00
1460 | 70457811 | HS-TEN | 0016510600 | EN370A300826 | EN370A300826 | AC05 |  | 2026-09-03 | 11LHM/A | 0010 | FAIRING 193DB, 195DB | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1461 | 70457811 | HS-TEN | 0015391901 | EN923D311024 | EN923D311024 | AC05 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | CABIN: PASSENGER COMPARTMENT SEAT | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2024-11-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1462 | 70457811 | HS-TEN | 0015393258 | EN926D011124 | EN926D011124 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | CABIN:PASSENGER COMPARTMENT SEATS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1463 | 70457811 | HS-TEN | 0015393260 | EN927D011124 | EN927D011124 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | CABIN:PASSENGER COMPARTMENT SEATS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1464 | 70461840 | HS-TEN | 0015556155 | EN020B090225 | EN020B090225 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/C | 0010 | CABIN:WASTE TANK | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1465 | 70461840 | HS-TEN | 0015837786 | EN073B300725 | EN073B300725 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11CMPST | 0010 | FOUND MANY SEAT ARM CAP POOR CONDITION | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2025-07-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1466 | 70461840 | HS-TEN | 0016135837 | EN118A190126 | EN118A190126 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | 56 WINDSHIELD : INSPECTION FOUND WEATHER | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1467 | 70461840 | HS-TEN | 0014241163 | EN338B290822 | EN338B290822 | AC05 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | ATA 28 TRIM TANK | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | F | Deferred 7 days |  | BKK_H | REP |  | 2025-11-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1468 | 70461840 | HS-TEN | 0016492849 | EN349A200826 | EN349A200826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11CMPST | 0010 | LOWER DECK AFT CARGO COMPARTMENT,LINING | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11CMPST | REP |  | 2026-08-21 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-22 | 16:00:00
1469 | 70461840 | HS-TEN | 0016497287 | EN350A220826 | EN350A220826 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | LOWER DECK BULK CARGO COMPART (LININGS) | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-22 | 2026-01-01 | 14:05:00 | 2026-08-23 | 16:00:00
1470 | 70461840 | HS-TEN | 0016512179 | EN373A310826 | EN373A310826 | AC05 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | COCKPIT SEATS | TECO CNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1471 | 70464549 | HS-TEN | 0016497274 |  | 2105164161 | AC02 |  | 2026-08-31 | 11LHM/E | 0010 | REPLACE OF QAR PC CARD | TECO CNF CSER MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.3136520601-TG01 | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1472 | 70457811 | HS-TEN | 0016281162 |  | 2105101351 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # RH | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1473 | 70457811 | HS-TEN | 0016281163 |  | 2105101352 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LH-WING LUB OF IPGB AND DDS FLAP TRACKS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 3 | TG Appr. Req. 3 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-12-1,275400-12-2 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1474 | 70457811 | HS-TEN | 0016281192 |  | 2105101373 | AC01 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | LUB OF FLAP STEADY BEARINGS - LHW | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | LUB | A330.MPD.275400-08-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1475 | 70457811 | HS-TEN | 0016281308 |  | 2105101477 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL ENGINE COVER | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | INS | A330.OPR.001ACA21 | 2026-06-20 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1476 | 70457811 | HS-TEN | 0016281336 |  | 2105101504 | AC01 |  | 2026-06-20 | 11LHM/E | 0010 | OPC-LDCC FIREX FIRING CIRCUIT CONTINUIT | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | IERA_FLOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.262300-01-1 | 2026-06-15 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1477 | 70457811 | HS-TEN | 0016281541 |  | 2105101700 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | OPC-DOOR LATCHING IN FULLY OPEN POSITION | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-03-1 | 2026-08-28 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1478 | 70457811 | HS-TEN | 0016281545 |  | 2105101704 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/C | 0010 | OPC-EMERGENCY EXIT DOORS | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.522200-05-1 | 2026-06-11 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1479 | 70457811 | HS-TEN | 0016281607 |  | 2105101766 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | OPC-RESERVOIR LOW AIR PRESSURE WARNING | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.293000-02-1 | 2026-08-29 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1480 | 70457811 | HS-TEN | 0016281609 |  | 2105101768 | AC01 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | OPC R A T AUTOMATIC DEPLOYMENT | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-01-1 | 2026-08-29 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1481 | 70457811 | HS-TEN | 0016281614 |  | 2105101773 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | OPC-LP FUEL VALVE USING INDIVIDUAL MOTOR | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_FUEL | BKK_H | OPC | A330.MPD.282400-04-1 | 2026-08-30 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1482 | 70457811 | HS-TEN | 0016281677 |  | 2105101836 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | FUC CHARGE PRESS OF NLG SHOCK ABSORBER | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.322100-04-1 | 2026-06-29 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1483 | 70457811 | HS-TEN | 0016281680 |  | 2105101838 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | FUNCTIONAL CHECK NLG TORQUE LINK ASSY | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.322100-05-1 | 2026-06-29 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1484 | 70457811 | HS-TEN | 0016281688 |  | 2105101846 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-CHRG PRESS OF RH-MLG SHOCK ABSORB | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.321100-03-1 | 2026-06-29 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1485 | 70457811 | HS-TEN | 0016281700 |  | 2105101858 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN FUEL TNK WTR CONTAMINATION-WING | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.901ACW15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1486 | 70457811 | HS-TEN | 0016281701 |  | 2105101859 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LHM/A | 0010 | DRAIN TRIM TNK WTR CONTAMINATION | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-F-I |  |  | WING_FUEL | BKK_H | INS | A330.OPR.902ACW15 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 06:00:00 | 2026-06-16 | 00:00:00
1487 | 70460311 | HS-TEN | 0016362659 |  | 2105126383 | AC02 |  | 2026-06-15 | 11LHM/A | 0010 | REMOVE AIR INTAKE COWL | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-06-10 | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1488 | 70464549 | HS-TEN | 0016497257 |  | 2105163955 | AC02 |  | 2026-08-27 | 11LHM/A | 0010 | INSTALL AIR INTAKE COWL | TECO CNF CSER MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1489 | 70457811 | HS-TEN | 0016391768 | EN277B220626 | EN277B220626 | AC05 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | REF ORDER 2105126568 MBT CHANGE LH FRON | TECO CNF CSER GMPS MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/A | REP |  | 2026-07-17 | 2026-06-22 | 14:58:00 | 2026-06-26 | 19:00:00
1490 | 70457811 | HS-TEN | 0016281081 |  | 2105101274 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | JOB SET-UP FOR NDT WING REAR SPAR FW -LH | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-1 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_FUEL | BKK_H | REM | A330.MPD.572052-03-4,-5,-7 | 2026-07-02 | 2026-06-04 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1491 | 70457811 | HS-TEN | 0016281351 |  | 2105101514 | AC01 |  | 2026-06-23 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF LWR DECK CGO FIREX (TEN AND ON) | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-3 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | DVI | A330.MPD.262300-04-2 | 2026-06-15 | 2026-06-08 | 06:00:00 | 2026-06-09 | 00:00:00
1492 | 70457811 | HS-TEN | 0016281381 |  | 2105101542 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/A | 0010 | INST-CONDENSER | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | RES | A330.MPD.215000-12-1,215200-01-1 | 2026-06-24 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1493 | 70457811 | HS-TEN | 0016281666 |  | 2105101825 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF MLG WHEEL BRAKE-LH MLG | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | RES | A330.MPD.324100-05-1,324000-19-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 06:00:00 | 2026-06-05 | 00:00:00
1494 | 70457811 | HS-TEN | 0015675845 | EN044B240425 | EN044B240425 | AC05 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0010 | ATA78:D T/R ENG#1 INB STOP MISSING. | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-29 | 2025-01-01 | 00:00:00 | 2025-04-24 | 07:00:00
1495 | 70457811 | HS-TEN | 0015675846 | EN044B240425 | EN044B240425 | AC05 |  | 2026-08-29 | 11LHM/A | 0020 | ATA78:D T/R ENG#1 INB STOP MISSING. | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-29 | 2025-01-01 | 00:00:00 | 2025-04-24 | 07:00:00
1496 | 70457811 | HS-TEN | 0016503331 | EN130F250826 | EN130F250826 | AC05 |  | 2026-09-01 | BKK_L | 0010 | REQUIRE T/S AFT APU PUMP | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-27 | 2026-08-25 | 00:00:00 | 2026-08-25 | 00:00:00
1497 | 70457811 | HS-TEN | 0016383735 | EN259A170626 | EN259A170626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | WING:FLAP TRACK LH/RH CORROSION AT ACT | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1498 | 70457811 | HS-TEN | 0016394048 | EN286B240626 | EN286B240626 | AC05 |  | 2026-08-31 | 11PAINT | 0010 | REF ORDER 2105101599 | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-16 | 2026-05-05 | 00:00:00 | 2026-05-21 | 24:00:00
1499 | 70461840 | HS-TEN | 0016361645 | 1103164822 | 2105126092 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | DISINFECT OF POTABLE WATER SYSTEM | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.381000-01-1,381000-03-1 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1500 | 70461840 | HS-TEN | 0016361646 | 1103164822 | 2105126092 | AC02 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0020 | DISINFECT OF POTABLE WATER SYSTEM | TECO CNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 2 | DCA Appr. Req. 2 |  | BKK_H | REP | A330.MPD.381000-01-1,381000-03-1 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1501 | 70457811 | HS-TEN | 0014764233 | 1102896803 | 2104704306 | AC02 |  | 2026-06-08 | 11LHM/A | 0010 | E/23-088: Preventive-Repl HYD Flex Hose | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-E/23-088 | 2026-06-08 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1502 | 70457811 | HS-TEN | 0015444358 | 1103007969 | 2104881103 | AC03 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | 210789: INSTL WARNING LABEL ON LP/HP GND | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-C | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | RAR | A330.TO.MTO-210789 | 2026-06-17 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1503 | 70457811 | HS-TEN | 0016281004 |  | 2105101200 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | LEAK CHECK VACUUM TOILET AFTER CLEAN | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | CABIN_LAVATORY | BKK_H | OPC | A330.MPD.383100-05-1 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 08:15:00 | 2026-06-10 | 08:15:00
1504 | 70457811 | HS-TEN | 0016281010 |  | 2105101206 | AC01 |  | 2026-06-18 | 11LHM/C | 0010 | FUC - PRESSURE OXYGEN DISTRIBUTION SYS. | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_INTERIOR | BKK_H | FUC | A330.MPD.352253-03-2 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1505 | 70457811 | HS-TEN | 0016281148 |  | 2105101337 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INST ENGINE FRONT MOUNT ENG#2(RR) | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.MPD.712105-02-1 | 2026-06-12 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1506 | 70457811 | HS-TEN | 0016281154 |  | 2105101343 | AC01 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | INST ENGINE AFT MOUNT BOLT ENG#2(RR) | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-4 |  |  | WING_ENGINE | BKK_H | RES | A330.OPR.ENG REM PACKAGE | 2026-06-16 | 2026-06-10 | 06:00:00 | 2026-06-11 | 00:00:00
1507 | 70457811 | HS-TEN | 0016281161 |  | 2105101350 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11LQ/IA | 0010 | INSP OF MLG AXLE SLEEVES # LH | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-I-N | 2 | DCA Appr. Req. 2 | INSP-F_LANDING GEAR | BKK_H | DET | A330.MPD.324000-19-1 | 2026-06-16 | 2026-06-03 | 08:15:00 | 2026-06-03 | 08:15:00
1508 | 70457811 | HS-TEN | 0016281241 |  | 2105101420 | AC01 |  | 2026-07-02 | 11LHM/E | 0010 | FUC-STANDBY AOA PROBE | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_ALL IERA | BKK_H | OPC | A330.MPD.341300-08-2 | 2026-06-25 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1509 | 70457811 | HS-TEN | 0016281328 |  | 2105101497 | AC01 |  | 2026-06-24 | 11LHM/A | 0010 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 | 2026-06-20 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1510 | 70457811 | HS-TEN | 0016281329 |  | 2105101497 | AC01 |  | 2026-06-24 | 11LHM/A | 0020 | FUC-POSITIVE&NEGATIVE DELTA P-SAFETY VLV | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_AIR COND | BKK_H | FUC | A330.MPD.213100-05-1;213100-05-2 | 2026-06-24 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1511 | 70457811 | HS-TEN | 0016281435 |  | 2105101596 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11SH | 0010 | INST-MID PAX/CREW DOOR SCUFF PLATE | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.532124-01-1 | 2026-06-11 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1512 | 70457811 | HS-TEN | 0016281437 |  | 2105101598 | AC01 |  | 2026-06-16 | 11SH | 0010 | INST-AFT PAX/CREW DOOR SCUFF PLATES | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-2 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | CABIN_DOOR | BKK_H | DVI | A330.MPD.534132-01-1;534132-02-1 | 2026-06-15 | 2026-06-06 | 08:15:00 | 2026-06-06 | 08:15:00
1513 | 70457811 | HS-TEN | 0016281453 |  | 2105101614 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/C | 0010 | INST-COFFEE CONTAINERS | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 4 | TG Appr. Req. 4 | CABIN_GALLEY | BKK_H | RES | A330.MPD.2536010201-TG01 | 2026-06-25 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1514 | 70457811 | HS-TEN | 0016281476 |  | 2105101637 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/C | 0010 | OPC-ENGINE BURST PROTECTION SYSTEM | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | FLOOR_FWD COMPT | BKK_H | OPC | A330.MPD.352200-07-2 | 2026-06-23 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1515 | 70457811 | HS-TEN | 0016281511 |  | 2105101670 | AC01 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | OPC-DC MAIN GENERATION SWITCHING | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | IERA_CABIN | BKK_H | OPC | A330.MPD.243500-01-1 | 2026-06-21 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1516 | 70457811 | HS-TEN | 0016281544 |  | 2105101703 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/C | 0010 | OPC - ALL PAX/CREW DOORS | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | CABIN_DOOR | BKK_H | OPC | A330.MPD.521000-02-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 08:15:00 | 2026-06-14 | 08:15:00
1517 | 70457811 | HS-TEN | 0016281580 |  | 2105101739 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON1 | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1518 | 70457811 | HS-TEN | 0016281581 |  | 2105101740 | AC01 |  | 2026-06-12 | 11LHM/A | 0010 | CHK DISTRIB PIPE FOR LEAK&OBST-RR PYLON2 | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-5 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_ENGINE | BKK_H | FUC | A330.MPD.262100-12-1 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 06:00:00 | 2026-06-13 | 00:00:00
1519 | 70457811 | HS-TEN | 0016281592 |  | 2105101751 | AC01 |  | 2026-08-31 | 11LHM/A | 0010 | FUC-GREEN BLUE&YELLOW LOW LEVEL WARNING | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | FUC | A330.MPD.292000-05-1 | 2026-06-25 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1520 | 70457811 | HS-TEN | 0016281622 |  | 2105101781 | AC01 |  | 2026-09-01 | 11LHM/A | 0010 | [CLOSING-TRACK FAIRING ACCESS] | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | WING_TRAILING EDGE | BKK_H | GVI | A330.MPD.ZL-531-01-1 | 2026-07-21 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1521 | 70457811 | HS-TEN | 0016281659 |  | 2105101818 | AC01 |  | 2026-08-28 | 11LHM/A | 0010 | OPC-R A T MAN DPLOYMNT,FUC-R A T | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-7 | 1 | DCA Appr. Req. 1 | WING_HYDRAULIC | BKK_H | OPC | A330.MPD.292400-03-1 | 2026-08-26 | 2026-06-15 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1522 | 70457811 | HS-TEN | 0016281675 |  | 2105101834 | AC01 |  | 2026-08-30 | 11LHM/A | 0010 | CHK FLUID LEVEL OF BRAKE LOW PREES RESE | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | SVC | A330.MPD.324300-01-1 | 2026-08-30 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1523 | 70457811 | HS-TEN | 0016281687 |  | 2105101845 | AC01 |  | 2026-06-17 | 11LHM/A | 0010 | CHECK-CHRG PRESS OF LH-MLG SHOCK ABSORB | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-BLOK-0-6 | 2 | DCA Appr. Req. 2 | FLOOR_LANDING GEAR | BKK_H | FUC | A330.MPD.321100-03-1 | 2026-06-17 | 2026-06-14 | 06:00:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1524 | 70457811 | HS-TEN | 0016296667 | 1103152709 | 2105105590 | AC02 |  | 2026-06-04 | 11LHM/A | 0010 | E/26-060:STANDBY FUEL PUMP OPC CHECK | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 0 | AD |  | BKK_H | OPC | A330.ED.BKKJA-E/26-060 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1525 | 70457811 | HS-TEN | 0016376307 | 1103167389 | 2105129722 | AC02 |  | 2026-07-09 | 11LHM/E | 0010 | D/26-050:TERRAIN DATABASE UPDATE TO V652 | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | A330.ED.JA-D/26-050 | 2026-07-03 | 2026-06-04 | 00:00:00 | 2026-06-24 | 00:00:00
1526 | 70457811 | HS-TEN | 0016502787 | EN128F250826 | EN128F250826 | AC05 |  | 2026-09-01 | BKK_L | 0010 | FUEL PROBE 28QT1 REMOVE TO HS-TEO | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_L | REP |  | 2026-08-28 | 2026-08-25 | 00:00:00 | 2026-08-25 | 00:00:00
1527 | 70457811 | HS-TEN | 0016365631 | EN165B070626 | EN165B070626 | AC05 |  | 2026-07-10 | 11LHM/A | 0010 | WING:PROB WING TANK MALFUNCTION. | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1528 | 70461840 | HS-TEN-24-38-5101-2PB2 | 0016412030 | 1103173552 | 2105140030 | AC02 |  | 2026-07-10 | 11LHM/E | 0010 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1529 | 70461840 | HS-TEN-24-38-5101-2PB2 | 0016412031 | 1103173552 | 2105140030 | AC02 |  | 2026-07-10 | 11LHM/E | 0020 | B_CHANGE OF MAIN BATTERY | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-NONR | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.OEM.934661 | 2026-07-10 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1530 | 70461840 | HS-TEN | 0016476487 | 1103185782 | 2105158247 | AC02 |  | 2026-08-29 | 11LHM/E | 0010 | D/26-091:TERRAIN DATABASE UPDATE TO V653 | TECO CNF CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | TECO | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_ALL IERA | BKK_H | SVC | A330.ED.JA-D/26-091 | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1531 | 70457811 | HS-TEN | 0016510602 | EN372B300826 | EN372B300826 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11PAINT | 0010 | 25 COCKPIT | REL PCNF MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  | 2026-08-31 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1532 | 70464549 | HS-TEN | 0016492212 | 1103188786 | 2105162560 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | F/26-188:HS-TEN Engine#2(42076)INSTALL | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-188 | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1533 | 70464549 | HS-TEN | 0016492213 | 1103188786 | 2105162560 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | F/26-188:HS-TEN Engine#2(42076)INSTALL | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-188 | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1534 | 70464549 | HS-TEN | 0016492214 | 1103188786 | 2105162560 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11E | 0030 | F/26-188:HS-TEN Engine#2(42076)INSTALL | REL PCNF GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-188 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1535 | 70457811 | HS-TEN | 0016295747 | EN051C250426 | EN051C250426 | AC05 |  | 2026-06-03 | NRT | 0010 | 25 SEAT 18G ARMREST CAME OFF FROM POSITI | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  | 2026-04-25 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1536 | 70457811 | HS-TEN | 0016298241 | EN051C250426 | EN051C250426 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0020 | 25 SEAT 18G ARMREST CAME OFF FROM POSITI | REL PCNF GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1537 | 70457811 | HS-TEN | 0016074549 | EN016F111225 | EN016F111225 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0010 | 56 BUBBLES ON LP SLIDING WINDOW. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2025-12-11 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1538 | 70457811 | HS-TEN | 0016074550 | EN016F111225 | EN016F111225 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0020 | 56 BUBBLES ON LP SLIDING WINDOW. | REL PCNF CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1539 | 70457811 | HS-TEN | 0015580605 | EN042C230225 | EN042C230225 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0010 | 23 31B UNABLE TO PLAY EM MOVIE. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1540 | 70457811 | HS-TEN | 0015580607 | EN042C230225 | EN042C230225 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | 23 31B UNABLE TO PLAY EM MOVIE. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1541 | 70457811 | HS-TEN | 0015580606 | EN042C230225 | EN042C230225 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_H | 0020 | 23 31B UNABLE TO PLAY EM MOVIE. | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1542 | 70464549 | HS-TEN | 0016497258 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-27 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1543 | 70464549 | HS-TEN | 0016497259 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR | 2026-08-28 | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1544 | 70464549 | HS-TEN | 0016497260 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0030 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1545 | 70464549 | HS-TEN | 0016497261 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0040 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1546 | 70464549 | HS-TEN | 0016497262 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0050 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1547 | 70464549 | HS-TEN | 0016497263 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0060 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1548 | 70464549 | HS-TEN | 0016497264 |  | 2105163956 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0070 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL PCNF CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1549 | 70457811 | HS-TEN | 0016521470 | EN143F030926 | EN143F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | FLOOD LT ON INSTROMENT PANEL NOT ILLUM | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1550 | 70457811 | HS-TEN | 0016519441 | EN144F030926 | EN144F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | 25:FURNISHING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1551 | 70457811 | HS-TEN | 0016521471 | EN146F030926 | EN146F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | COCKPIT HANDSET PTT INTERMITTANTLY | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1552 | 70457811 | HS-TEN | 0016521472 | EN147F030926 | EN147F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | RP OXYGEN MASK TEST/RESET BUTTOM UNABLE | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1553 | 70457811 | HS-TEN | 0016521473 | EN148F030926 | EN148F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | STN X1L SHOULDER HARNESS FRAYED | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1554 | 70457811 | HS-TEN | 0016521474 | EN149F030926 | EN149F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | STW 3L MANUAL RELEASE TOOL MISSING | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1555 | 70457811 | HS-TEN | 0016521475 | EN150F030926 | EN150F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_H | 0010 | STN 3R,X4L,X4R SHOULDER HARNESS | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1556 | 70457811 | HS-TEN | 0016523599 | EN385B050926 | EN385B050926 | AC05 |  | 2026-09-05 | 11PAINT | 0010 | INSP FOUND LH WIPER ARM PAINT POOR CONDI | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-05 | 11:51:00 | 2026-09-05 | 19:00:00
1557 | 70457811 | HS-TEN | 0016523600 | EN386B050926 | EN386B050926 | AC05 |  | 2026-09-05 | 11CMPST | 0010 | INSP FOUND AVIONIC COMPARTMENT 921VU HOO | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-05 | 12:10:00 | 2026-09-05 | 19:00:00
1558 | 70461840 | HS-TEN | 0016470589 | 1103184249 | 2105156913 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0010 | G/26-137:ANTENNA STEERING & S/W CHECK | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-I | 4 | TG Appr. Req. 4 | IERA_CABIN | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-G/26-137 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1559 | 70464548 | HS-TEN | 0016497255 |  | 2105163953 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11E | 0010 | Engine Fan Blade Damage Record | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | VI | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1560 | 70464549 | HS-TEN | 0016497272 |  | 2105163959 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LQ/IA | 0010 | J/C SUMMARY-A330 RR ENG INSTALL | REL MEBS NMAT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-INSTALL-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1561 | 70457811 | HS-TEN | 0016372837 | EN210B100626 | EN210B100626 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | FUEL TEAM:SEAL NACA DOOR PANEL POOR COND | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1562 | 70457811 | HS-TEN | 0016485936 | EN346B160826 | EN346B160826 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | 36:ENGINE-BLEED-AIR SUPPLY MANIFOLD PLUG | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1563 | 70457811 | HS-TEN | 0016509988 | EN361B290826 | EN361B290826 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/C | 0010 | CABIN LAVATORY | REL MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1564 | 70457811 | HS-TEN | 0015770506 | 1103062637 | 2104960951 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | HS-TEN APU Inlet Plenum Guide Vane chang | REL MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1565 | 70457811 | HS-TEN | 0015913798 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11NDT | 0010 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1566 | 70457811 | HS-TEN | 0015913799 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11NDT | 0020 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1567 | 70457811 | HS-TEN | 0015913800 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11SH | 0030 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1568 | 70457811 | HS-TEN | 0015913801 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11NDT | 0040 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1569 | 70457811 | HS-TEN | 0015913802 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11SH | 0050 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1570 | 70457811 | HS-TEN | 0015913803 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11SH | 0060 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1571 | 70457811 | HS-TEN | 0015913804 | 1102927547 | 2104753619 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0070 | 531335:INSP FR40 SKIN PANEL JUNCTION | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.ITO-531335 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1572 | 70457811 | HS-TEN | 0016389080 | EN275B200626 | EN275B200626 | AC05 |  | 2026-06-20 | 11LHM/C | 0010 | 25; CABIN ESCAPE FACILITIES | REL GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-20 | 08:30:00 | 2026-06-20 | 19:00:00
1573 | 70457811 | HS-TEN | 0015739115 | 1103056790 | 2104954401 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LQ/IA | 0010 | APU CAN START NORMALLY BUT APU BLEED PRE | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1574 | 70457811 | HS-TEN | 0015739116 | 1103056790 | 2104954401 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0020 | APU CAN START NORMALLY BUT APU BLEED PRE | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1575 | 70457811 | HS-TEN | 0016518062 | EN141F030926 | EN141F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | LP WIPER NOT WORKING PROPERLY | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1576 | 70457811 | HS-TEN | 0016519778 | EN142F030926 | EN142F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | SEAT 53J EMERGENCY LT COVER MISSING | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1577 | 70457811 | HS-TEN | 0016519777 | EN145F030926 | EN145F030926 | AC05 |  | 2026-09-03 | BKK_L | 0010 | LEFT TAXI LT NOT ILLUM | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-09-03 | 00:00:00 | 2026-09-03 | 00:00:00
1578 | 70457811 | HS-TEN | 0016375265 | EN226B120626 | EN226B120626 | AC05 |  | 2026-01-01 | 11LHM/C | 0010 | 25:PAX SEAT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-01-01 | 15:59:00 | 2026-06-12 | 19:00:00
1579 | 70457811 | HS-TEN | 0016521296 | EN383B030926 | EN383B030926 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND BRAKE NO.8 FITTING HYD LEAK | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1580 | 70457811 | HS-TEN | 0016522974 | EN384B040926 | EN384B040926 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/C | 0010 | 25:B/C COAT HANGER | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1581 | 70460311 | HS-TEN | 0016363976 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1582 | 70460311 | HS-TEN | 0016363977 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0020 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1583 | 70460311 | HS-TEN | 0016363978 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0030 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1584 | 70460311 | HS-TEN | 0016363979 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0040 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1585 | 70460311 | HS-TEN | 0016363980 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0050 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1586 | 70460311 | HS-TEN | 0016363981 |  | 2105126388 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/E | 0060 | TEST THE POWER PLANT | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1587 | 70464548 | HS-TEN | 0016492215 | 1103188788 | 2105162561 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | F/26-187:HS-TEN Engine#1(42057)INSTALL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-187 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1588 | 70464548 | HS-TEN | 0016492216 | 1103188788 | 2105162561 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | F/26-187:HS-TEN Engine#1(42057)INSTALL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-187 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1589 | 70464548 | HS-TEN | 0016492217 | 1103188788 | 2105162561 | AC02 |  | 2026-06-03 | 11E | 0030 | F/26-187:HS-TEN Engine#1(42057)INSTALL | REL GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-W | 1 | DCA Appr. Req. 1 |  | BKK_H | REP | A330.ED.BKKJA-F/26-187 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1590 | 70457811 | HS-TEN | 0015776227 | 1102948014 | 2104787784 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11SH | 0010 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1591 | 70457811 | HS-TEN | 0015776228 | 1102948014 | 2104787784 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11NDT | 0020 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1592 | 70457811 | HS-TEN | 0015776229 | 1102948014 | 2104787784 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0030 | 570785: INSP FASTENER HOLES AT FR 40 | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | NDT | A330.TO.570785-08 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1593 | 70460311 | HS-TEN | 0016363982 |  | 2105126389 | AC02 |  | 2026-06-05 | 11LHM/A | 0010 | PROGRAMMING OF THE DATA ENTRY PLUG(T700) | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MSC-N | 4 | TG Appr. Req. 4 |  | BKK_H | REP | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR-TRENT700 |  | 2026-06-05 | 10:13:00 | 2026-06-15 | 00:00:00
1594 | 70464548 | HS-TEN | 0016497240 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1595 | 70464548 | HS-TEN | 0016497241 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1596 | 70464548 | HS-TEN | 0016497242 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0030 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1597 | 70464548 | HS-TEN | 0016497243 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0040 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1598 | 70464548 | HS-TEN | 0016497244 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0050 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1599 | 70464548 | HS-TEN | 0016497245 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0060 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1600 | 70464548 | HS-TEN | 0016497246 |  | 2105163949 | AC02 | SCT | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0070 | INSTALLATION OF THE ENGINE | REL CSER MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | 4 | TG Appr. Req. 4 | WING_ENGINE | BKK_H | RAR | A330.OPR.ENG-CHANGE-RR |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-20 | 24:00:00
1601 | 70457811 | HS-TEN | 0016269570 | EN089C060426 | EN089C060426 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0010 | 25 HOT SPARE BEHIND 47H HAS BEEN USED TO | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1602 | 70457811 | HS-TEN | 0016269571 | EN089C060426 | EN089C060426 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0020 | 25 HOT SPARE BEHIND 47H HAS BEEN USED TO | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1603 | 70457811 | HS-TEN | 0016485932 | EN345B160826 | EN345B160826 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11LHM/C | 0010 | 35:CANNIBALIZED PAX OXY CONTAINER TO HS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-16 | 15:45:00 | 2026-08-16 | 19:00:00
1604 | 70457811 | HS-TEN | 0016485934 | EN345B160826 | EN345B160826 | AC05 |  | 2026-08-16 | 22YYE | 0020 | 35:CANNIBALIZED PAX OXY CONTAINER TO HS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-16 | 15:45:00 | 2026-08-16 | 19:00:00
1605 | 70457811 | HS-TEN | 0016485935 | EN345B160826 | EN345B160826 | AC05 |  | 2026-08-16 | 11LHM/C | 0030 | 35:CANNIBALIZED PAX OXY CONTAINER TO HS | REL CSER MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-16 | 15:45:00 | 2026-08-16 | 19:00:00
1606 | 70457811 | HS-TEN | 0015913826 | 1103086380 | 2105002862 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11LHM/A | 0010 | 520648:COLD WORK OF FWD CGO DR STRUCTURE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-520648 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1607 | 70457811 | HS-TEN | 0015913827 | 1103086380 | 2105002862 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11SH | 0020 | 520648:COLD WORK OF FWD CGO DR STRUCTURE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-520648 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1608 | 70457811 | HS-TEN | 0015913828 | 1103086380 | 2105002862 | AC03 |  | 2026-06-03 | 11NDT | 0030 | 520648:COLD WORK OF FWD CGO DR STRUCTURE | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-MOD -G-F | 0 | AD |  | BKK_H | MOD | A330.TO.MTO-520648 |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1609 | 70457811 | HS-TEN | 0016031153 | EN038C151125 | EN038C151125 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0010 | 25 CAAT INSPECTION BUMPER OF CURTAIN RAI | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1610 | 70457811 | HS-TEN | 0016033931 | EN038C151125 | EN038C151125 | AC05 |  | 2026-06-03 | BKK_L | 0020 | 25 CAAT INSPECTION BUMPER OF CURTAIN RAI | REL CSER GMPS MEBS MSPT PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR | P | Responsible Planner |  | BKK_L | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-06-16 | 24:00:00
1611 | 70457811 | HS-TEN | 0016523606 | EN387B050926 | EN387B050926 | AC05 |  | 2026-09-05 | 11LHM/A | 0010 | INSP FOUND GREEN HYD SYSTEM AIR PRESSURI | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-09-05 | 12:13:00 | 2026-09-05 | 19:00:00
1612 | 70461840 | HS-TEN | 0016463929 | EN121F030826 | EN121F030826 | AC05 |  | 2026-08-03 | BKK_H | 0010 | CONTAINER ASSY PAX OXYGEN RMV TO HS-TEP | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | BKK_H | REP |  |  | 2026-08-03 | 00:00:00 | 2026-08-03 | 00:00:00
1613 | 70461840 | HS-TEN | 0016510597 | EN367B300826 | EN367B300826 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0010 | EEC 1 A AND B TEST FOUND | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/E | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-31 | 19:00:00
1614 | 70461840 | HS-TEN | 0016512208 | EN367B300826 | EN367B300826 | AC05 |  | 2026-06-03 | 11LHM/E | 0020 | EEC 1 A AND B TEST FOUND | REL CSER GMPS MACM MEBS PRC SETC | REL | H/26-TEN-X0C10-NONR |  |  |  | 11LHM/E | REP |  |  | 2026-06-03 | 00:00:00 | 2026-08-31 | 19:00:00
1615 | BLANK | HS-TEN | 16523036 | EN030F040926 | EN030F040926 | AC05 |  | 04.09.2026 | BKK_L | 10 | Created by Demander | REL CSER GMPS MSPT PRC SETC | REL | L/26-TEN-LI-MPC-N |  |  |  | BKK_L | REP |  |  | 04.09.2026 | 0:00 | 04.09.2026 | 0:00